## УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы

М.В. Почевалова

«____»__________ 2012 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого конкурса на право заключения

концессионного соглашения в отношении

реконструкции комплекса муниципального имущества,

расположенного по адресу: г. Пенза, проезд Германа Титова, 4

г. Пенза

СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТЬ 1. КОНКУРС

1.1. Термины, используемые в конкурсной документации

1.2. Законодательное регулирование

1.3. Организатор конкурса

1.4. Предмет конкурса

ЧАСТЬ 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Условия конкурса

2.2. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта Соглашения

2.3. Требования, предъявляемые к участникам конкурса, в соответствии с которыми проводится предварительный отбор участников конкурса

2.4. Критерии конкурса и параметры критериев конкурса

2.5. Перечень документов и материалов, формы их представления заявителями и участниками конкурса

2.6. Срок опубликования, размещения сообщения о проведении конкурса

2.7. Порядок представления заявок на участие в конкурсе и требования, предъявляемые к ним

2.8. Место и срок представления заявок на участие в конкурсе

2.9. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации

2.10. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации

2.11. Внесение изменений в конкурсную документацию

2.12. Способы обеспечения исполнения обязательства по концессионному соглашению

2.13. Задаток, вносимый в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения

2.14. Концессионная плата

2.15. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений

2.16. Порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений

2.17. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

2.18. Порядок и срок проведения предварительного отбора участников конкурса, дата подписания протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса

2.19. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями

2.20. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений

2.21. Порядок определения победителя конкурса

2.22. Протокол о результатах проведения конкурса и срок его подписания

2.23. Порядок заключения и срок подписания концессионного соглашения

# ЧАСТЬ 1. КОНКУРС

# 1.1. Термины, используемые в конкурсной документации

Организатор конкурса - лицо, осуществляющее действия по подготовке и проведению конкурса.

Участник конкурса - лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе и прошедшее предварительный отбор участников.

Концессионное соглашение - соглашение, по которому одна сторона (концессионер) обязуется за свой счёт создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением недвижимое имущество (далее - объект концессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

Концессионер - одна из сторон концессионного соглашения,  качестве которой может выступать индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

Концедент - одна из сторон концессионного соглашения, в качестве которой выступает Муниципальное образование город Пенза. Права Концедента от имени Муниципального образования город Пенза осуществляет администрация города Пензы.

Объект концессионного соглашения – комплекс муниципального имущества, расположенного по адресу: г. Пенза, проезд Германа Титова, 4, предназначенного для обеспечения деятельности организаций, оказывающих услуги по перевозке населения на регулярных маршрутах пассажирского транспорта, а также размещения объектов социально-бытового назначения.

1.2. Законодательное регулирование

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-Ф3 «О концессионных соглашениях», постановлением администрации города Пензы от 30.01.2012 № 92 «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении реконструкции комплекса муниципального имущества, расположенного по адресу: г. Пенза, проезд Германа Титова, 4», приказом Управления по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы от 16.02.2012 № 84 «О создании конкурсной комиссии по проведению конкурсов на право заключения концессионных соглашений», протоколом от 16.02.2012 № К-1/2012 заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсов на право заключения концессионных соглашений.

1.3. Организатор конкурса

Организатором конкурса выступает Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы.

1.4. Предмет конкурса

Право заключения концессионного соглашения в отношении комплекса муниципального имущества, расположенного по адресу: г. Пенза, проезд Германа Титова, 4, предназначенного для обеспечения деятельности организаций, оказывающих услуги по перевозке населения на регулярных маршрутах пассажирского транспорта, а также размещения объектов социально-бытового назначения.

ЧАСТЬ 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Условия конкурса

2.1.1. Концессионер обязуется осуществить за свой счет проектирование, реконструкцию комплекса муниципального имущества социально-бытового назначения, состав и описание которого приведены в Приложении № 1 к конкурсной документации (далее - Объект Соглашения), право собственности, на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту, и эксплуатировать объект Соглашения в целях обеспечения деятельности организаций, оказывающих услуги по перевозке населения на регулярных маршрутах пассажирского транспорта, а также размещения объектов социально-бытового назначения в соответствии с условиями концессионного соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный концессионным соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности, в соответствии с конкурсным предложением, представленным Концессионером.

2.1.2. В целях исполнения концессионного соглашения к реконструкции Объекта Соглашения относятся мероприятия по установке нового оборудования, реконструкции и восстановлению недвижимого имущества, модернизации и замене морально устаревшего и физически изношенного имущества новым, демонтаж аварийного имущества, благоустройство территории, реконструкция и капитальный ремонт инженерных сетей.

В обязательном порядке в срок, определенный в соответствии с конкурсным предложением  победителя конкурса, должны быть выполнены мероприятия согласно Технического задания на проектные работы по объектам муниципальной собственности, расположенным по адресу: г. Пенза, проезд Германа Титова, 4 (Приложение № 2 к конкурсной документации).

2.1.3. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения в установленном концессионным соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 2.1.1. настоящей конкурсной документации.

2.1.4. Концессионер должен разработать и согласовать с Концедентом проектно-сметную документацию на работы по реконструкции Объекта Соглашения.

# 2.1.5. Срок действия концессионного соглашения – 30 лет с даты заключения концессионного соглашения.

2.1.6. Земельные участки, площадью 48111 и 2192 кв.м., под Объектом Соглашения будут предоставлены Концессионеру по договору аренды земельных участков не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после заключения концессионного соглашения.

2.1.7. Способом обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению является предоставление безотзывной банковской гарантии, либо передача Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита), либо осуществление страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Соглашению) в размере не менее 1/20 от суммы инвестиций ежегодно на срок до окончания действия концессионного соглашения. Способ обеспечения исполнения обязательств по концессионному соглашению из перечисленных в настоящем пункте определяется концессионером самостоятельно.

2.1.8. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения в объеме не менее 110000000 (ста десяти миллионов) рублей. Объем инвестиций в процессе реконструкции может изменяться до +/- 10% от начального объема инвестиций с учетом положений статьи 744 Гражданского кодекса Российской Федерации и окончательно определяется по завершению реконструкции объекта, принимается равным объему произведенных капиталовложений, необходимых для обеспечения ввода построенного объекта в эксплуатацию при условии полного его соответствия заданным технико-экономическим показателям.

2.1.9. Движимое имущество, созданное или приобретенное Концессионером при исполнении настоящего Соглашения и  не  являющееся  объектом Соглашения,  является собственностью Концессионера, за исключением оборудования, предназначенного для нормального функционирования объекта Соглашения и обеспечения его сохранности по окончании срока действия настоящего Соглашения.

Недвижимое имущество, созданное или приобретенное Концессионером при исполнении настоящего Соглашения и не являющееся объектом Соглашения, является собственностью Концедента.

2.2. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта Соглашения

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта Соглашения представлены в Приложении № 1 к конкурсной документации.

2.3. Требования, предъявляемые к участникам конкурса, в соответствии с которыми проводится предварительный отбор участников конкурса

В качестве Заявителя конкурса могут выступать индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица:

- в отношении которых не принято решение арбитражного суда о признании заявителя конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него;

- отсутствие решения о ликвидации юридического лица – заявителя или о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

- деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- не имеющих задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- соответствующие следующим требованиям к квалификации и профессиональным данным: опыт работы руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя должен составлять не менее 5 лет на руководящей должности юридического лица либо индивидуального предпринимателя, видом деятельности которого (основным либо дополнительным) в соответствии с  Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, принятым и введенным в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 № 329-ст, является вид деятельности, предусмотренный пунктом 70 подраздела KA раздела K.

2.4. Критерии конкурса и параметры критериев конкурса

| Наименование критериев конкурса | Параметры критериев конкурса |
| --- | --- |
|  | Начальное значение критерия конкурса | Увеличение или уменьшение начального значения конкурса | Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса |
| 1. Срок реконструкции Объекта Соглашения | 20 лет | уменьшение начального значения | 0,4 |
| 2. Размер годовой концессионной платы | 19199910 рублей | увеличение начального значения | 0,6 |

2.5. Перечень документов и материалов и формы их представления заявителями, участниками конкурса

Перечень документов, представляемых заявителями для участия в конкурсе:

1. Заявка (оригинал и копия);

2. Копия документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), заверенная печатью юридического лица (индивидуального предпринимателя);

3. Нотариально заверенные копии учредительных документов – для юридического лица, нотариально заверенная копия договора простого товарищества – для действующих без образования юридического лица двух и более указанных юридических лиц;

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса – для юридического лица;

5. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса – для индивидуального предпринимателя;

6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;

7. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заключении концессионного соглашения (если это необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя конкурса - юридического лица);

8. Копия утвержденного бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (форма № 2) за последний отчетный период с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации, заверенная печатью юридического лица – для юридического лица;

9. Акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации по месту постановки на учет юридического лица, индивидуального предпринимателя;

10. Письменный расчет чистых активов заявителя конкурса за подписью руководителя юридического лица - заявителя конкурса (индивидуального предпринимателя - заявителя конкурса), заверенный печатью юридического лица (индивидуального предпринимателя).

11. Документы, подтверждающие соответствие требованиям к квалификации и профессиональным данным руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя (п. 2.3. настоящей конкурсной документации).

Перечень документов, представляемых участниками конкурса:

1. Конкурсное предложение по форме согласно Приложению № 4 к конкурсной документации;

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение заявителем конкурса соответствующих средств задатка.

2.6. Срок опубликования, размещения сообщения о проведении конкурса

Сообщение о проведении открытого конкурса подлежит опубликованию в газете «Муниципальные ведомости» и  в сети Интернет (http://penza-gorod.ru) не менее, чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

2.7. Порядок представления заявок на участие в конкурсе и требования, предъявляемые к ним

Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в письменной произвольной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, и представляется в отдельном запечатанном конверте в конкурсную комиссию. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у заявителя.

Заявка на участие в конкурсе должна включать в себя:

- наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес – для юридического лица;

- фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства – для индивидуального предпринимателя;

- номер телефона, факса, адрес электронной почты;

- документы, подтверждающие, что:

а) в отношении заявителя не принято решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него;

б) в отношении заявителя отсутствует решение о ликвидации юридического лица – заявителя или о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

в) деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

г) заявитель не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

д) подтверждение соответствие заявителя требованиям к квалификации и профессиональным данным: опыт работы руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя должен составлять не менее 5 лет на руководящей должности юридического лица либо индивидуального предпринимателя, видом деятельности которого (основным либо дополнительным) в соответствии с  Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, принятым и введенным в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 № 329-ст, является вид деятельности, предусмотренный пунктом 70 подраздела KA раздела K.

Форма заявки приведена в Приложении № 3 к настоящей конкурсной документации. К заявке прилагаются документы, предусмотренные пунктом 2.5 конкурсной документации.

2.8. Место и срок представления заявок на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе представляются с «20» февраля 2012 года по «04» апреля 2012 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское), по адресу: 440008, Пензенская область, г. Пенза, пл. Маршала Жукова, д. 4, каб. 406 (отдел оформления договорных отношений Управления по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы) ежедневно, кроме выходных и праздничных дней в рабочее время.

2.9. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации

Конкурсная документация предоставляется со дня опубликования в газете «Муниципальные ведомости», на официальном сайте администрации города Пензы в сети Интернет (http://penza-gorod.ru) сообщения о проведении открытого конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме по следующему адресу: 440008, Пензенская область, г. Пенза, пл. Маршала Жукова, д. 4, каб. 406 (отдел оформления договорных отношений Управления по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы), ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин в рабочее время. Документация предоставляется бесплатно.

2.10. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации

Разъяснения положений конкурсной документации предоставляются по запросам заявителей, если такие запросы поступили к Концеденту или в конкурсную комиссию не позднее, чем за десять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе. Разъяснения положений конкурсной документации направляются Концедентом или конкурсной комиссией каждому заявителю в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения запроса заявителя, но не позднее, чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос.

2.11. Внесение изменений в конкурсную документацию

Концедент вправе вносить изменения в конкурсную документацию при условии обязательного продления срока представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения таких изменений. Сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию в течение трех рабочих дней со дня их внесения опубликовывается конкурсной комиссией в газете «Муниципальные ведомости», а также размещается на официальном сайте администрации города Пензы в сети Интернет (http://penza-gorod.ru).

2.12. Способы обеспечения концессионером исполнения обязательств по концессионному соглашению

Способом обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению является предоставление безотзывной банковской гарантии, либо передача Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита), либо осуществление страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Соглашению) в размере не менее 1/20 от суммы инвестиций  (п. 2.1.8 настоящей конкурсной документации) ежегодно на срок до окончания действия концессионного соглашения. Способ обеспечения исполнения обязательств по концессионному соглашению из перечисленных в настоящем пункте определяется концессионером самостоятельно.

2.13. Задаток, вносимый в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения.

Задаток в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения составляет 8000000 (восемь миллионов) рублей. Перечисление денежных средств на расчетный счет Концедента должно быть произведено участником конкурса в срок до  04 июля 2012 года 10 часов 00 минут (до подачи конкурсного предложения) по следующим реквизитам:

# получатель - Финансовое Управление г. Пензы (Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы, л/с 03299702D490), ОГРН 1095836002481, ОКПО 61838303, ИНН/КПП 5836013675/583601001, р/с 40302810956555000023 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пензенской области г. Пензы, БИК 045655001. В назначении платежа: задаток для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения.

2.14. Концессионная плата

Концессионная плата устанавливается в твердой денежной форме (не включая плату за коммунальные услуги) и вносится ежеквартально в бюджет города Пензы не позднее 10-го числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом, после осуществления концессионером реконструкции объекта Соглашения, в размере, определяемом на основании результатов конкурса, но не менее рыночного размера концессионной платы, определенного на основании оценки, проведенной ООО «Центр независимой экспертизы», ОТЧЕТ №03-12 от 12.01.2012, и составляющего 19199910 (девятнадцать миллионов сто девяносто девять тысяч девятьсот десять) рублей.

2.15. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений

Конкурсное предложение оформляется в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в отдельном запечатанном конверте в конкурсную комиссию с «12» апреля 2012 года по «03» июля 2010  года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское), по адресу: 440008, Пензенская область, г. Пенза, пл. Маршала Жукова, д. 4, каб. 406 (отдел оформления договорных отношений Управления по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы), ежедневно, кроме выходных и праздничных дней в рабочее время.

К конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью участника конкурса опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у участника конкурса.

Конкурсные предложения представляются в конкурсную комиссию со дня получения уведомления с предложением представить конкурсные предложения

Прием конкурсных предложений прекращается в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

Форма конкурсного предложения приведена в Приложении № 4 к настоящей конкурсной документации.

2.16. Порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе. Изменение заявки на участие в конкурсе или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений. Изменение конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений.

2.17. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной комиссии «06» апреля 2012 года в 10 часов 00 минут по адресу: 440008, Пензенская область, г. Пенза, пл. Маршала Жукова, д. 4, каб. 415. При этом объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено конкурсной документацией.

Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в конкурсе, представленные в конкурсную комиссию до истечения установленного конкурсной документацией срока представления заявок на участие в конкурсе.

2.18. Порядок и срок проведения предварительного отбора участников конкурса, дата подписания протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса

Предварительный отбор участников конкурса проводится на заседании конкурсной комиссии «09» апреля 2012 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 440008, Пензенская область, г. Пенза, пл. Маршала Жукова, д. 4, каб. 415.

Предварительный отбор участников конкурса проводится конкурсной комиссией, которая определяет:

1) соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в конкурсной документации. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленной им заявки на участие в конкурсе;

2) соответствие заявителя - индивидуального предпринимателя, юридического лица или выступающих в качестве заявителя юридических лиц - участников договора простого товарищества требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной документацией. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям;

3) отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

4) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него.

Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора участников конкурса, включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, прошедшего предварительный отбор участников конкурса и допущенного к участию в конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, не прошедшего предварительного отбора участников конкурса и не допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной комиссией решения.

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в случае, если:

1) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса и установленным абзацем вторым настоящего пункта конкурсной документации;

2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе и установленным конкурсной документацией;

3) представленные заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны.

Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса, направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предложения. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков в течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола членами конкурсной комиссии.

2.19. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями

Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии «04» июля 2012 г. в 10 часов 00 мин. по адресу: 440008, Пензенская область, г. Пенза, пл. Маршала Жукова, д. 4, каб. 415. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями наименование и место нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого участника конкурса, сведения о наличии в конкурсном предложении документов и материалов, требование о представлении которых участниками конкурса содержится в конкурсной документации, значения содержащихся в конкурсных предложениях условий в соответствии с критериями конкурса.

Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, представленными участниками конкурса в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений, за исключением конвертов с конкурсными предложениями, представленными участниками конкурса, которыми не были соблюдены установленные конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатков.

2.20. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений

В первую очередь, конкурсная комиссия принимает решение о соответствии или о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации.

Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации принимается конкурсной комиссией в случае, если:

1) участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсного предложения требованиям, установленным конкурсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;

2) условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным параметрам критериев конкурса;

3) представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны.

Далее проводится оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса в следующем порядке:

1. Определяется рассчитываемая величина конкурсных предложений по каждому критерию конкурса.

а) Формула, в случае, если предусмотрено увеличение начального значения критерия конкурса:

Врас = Коэф*(Укп – Зmin)/(Зmax – Зmin)

б) Формула, в случае, если предусмотрено уменьшение начального значения критерия конкурса:

Врас = Коэф*(Зmax – Укп)/(Зmax – Зmin),

Врас – рассчитываемая величина;

Коэф – коэффициент значимости;

Укп – условие конкурсного предложения;

Зmin – наименьшее из значений;

Зmax – наибольшее из значений.

2. Определяется итоговая величина конкурсных предложений

В итог = Врас1+Врас2+Врас3

В итог – итоговая величина;

Врас 1(2,3) – рассчитываемая величина по 1 (2,3) критерию конкурса;

3. Сравниваются результаты итоговых величин конкурсных предложений. Определяется конкурсное предложение с наибольшей итоговой величиной.

2.21. Порядок определения победителя конкурса

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, то есть представивший конкурсное предложение с наибольшей итоговой величиной.

В случае, если, два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.

Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются:

1) критерии конкурса;

2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;

3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям конкурсной документации;

4) результаты оценки конкурсных предложений;

5) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса.

2.22. Протокол о результатах проведения конкурса и срок его подписания

Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания комиссией протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений, подписывается протокол о результатах проведения конкурса, в который включаются:

1) решение о заключении концессионного соглашения с указанием вида конкурса;

2) сообщение о проведении конкурса;

3) список лиц, которым в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения было направлено сообщение о проведении конкурса одновременно с приглашением принять участие в конкурсе (при проведении закрытого конкурса);

4) конкурсная документация и внесенные в нее изменения;

5) запросы участников конкурса о разъяснении положений конкурсной документации и соответствующие разъяснения Концедента или конкурсной комиссии;

6) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

7) оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные в конкурсную комиссию;

8) протокол проведения предварительного отбора участников конкурса;

9) перечень участников конкурса, которым были направлены уведомления с предложением представить конкурсные предложения;

10) протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;

11) протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

Протокол о результатах проведения конкурса хранится у Концедента в течение срока действия концессионного соглашения.

Суммы внесенных участниками конкурса задатков возвращаются всем участникам конкурса, за исключением победителя конкурса, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.

Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия Концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся опубликовывает сообщение о результатах проведения конкурса с указанием наименования (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса или решение об объявлении конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения в газете «Муниципальные ведомости», и размещает  такое сообщение на официальном сайте администрации города Пензы в сети Интернет (http://penza-gorod.ru).

Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия Концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязана направить уведомление участникам конкурса о результатах проведения конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электронной форме.

Любой участник конкурса вправе обратиться к Концеденту за разъяснениями результатов проведения конкурса, и Концедент обязан представить ему в письменной форме соответствующие разъяснения в течение 30 (тридцати) дней со дня получения такого обращения.

2.23. Порядок заключения и срок подписания концессионного соглашения

Концедент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением. Концессионное соглашение должно быть подписано в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения победителем конкурса протокола о результатах проведения конкурса и проекта концессионного соглашения. В случае если до установленного конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения победитель конкурса не представил Концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с указанным лицом.

В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок концессионного соглашения Концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. Концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением. Концессионное соглашение должно быть подписано в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения победителем конкурса протокола о результатах проведения конкурса и проекта концессионного соглашения. Победителю конкурса, не подписавшему в установленный срок концессионного соглашения, внесенный им задаток не возвращается. В случае если до установленного конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения участник конкурса, которому в соответствии с настоящей частью Концедент предложил заключить концессионное соглашение, не представил Концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким участником конкурса и об объявлении конкурса несостоявшимся.

В случае если после направления Концедентом победителю конкурса, иному участнику конкурса в соответствии с абзацем 2 настоящего пункта документов, предусмотренных абзацами 1 - 2 настоящего пункта, установлено, что в отношении такого лица принято решение о его ликвидации или о прекращении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя либо арбитражным судом принято решение о признании такого лица банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении его, Концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким лицом и в пятидневный срок со дня принятия этого решения направляет его такому лицу. В тридцатидневный срок со дня получения таким лицом этого решения оно может быть оспорено таким лицом в судебном порядке.

2.24. Требования к победителю конкурса о представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению

Способом обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению является предоставление безотзывной банковской гарантии, либо передача Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита), либо осуществление страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Соглашению) в размере не менее 1/20 от суммы инвестиций  (п. 2.1.8 настоящей конкурсной документации) ежегодно на срок до окончания действия концессионного соглашения. Способ обеспечения исполнения обязательств по концессионному соглашению из перечисленных в настоящем пункте определяется концессионером самостоятельно.

Документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, должны быть представлены победителем конкурса, заключившим  концессионное соглашение, либо в случае уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок концессионного соглашения участником конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса, должны быть представлены Концеденту в течение 6 (шести) месяцев с момента заключения концессионного соглашения.

ЧАСТЬ 3. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Приложение № 1 - Описание и технико-экономические показатели Объекта Соглашения.

Приложение № 2 - Техническое задание на проектные работы по объектам муниципальной собственности, расположенным по адресу: г. Пенза, проезд Германа Титова, 4.

Приложение № 3 - Форма заявки.

Приложение № 4 – Форма конкурсного предложения.

Приложение № 5 - Проект концессионного соглашения.

Приложение № 6 – Извещение о проведении  открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении реконструкции комплекса муниципального имущества, расположенного по адресу: г. Пенза, проезд Германа Титова, 4.

Приложение № 1

к конкурсной документации

от______________ №__________

Описание и технико-экономические показатели Объекта Соглашения

Состав объекта концессионного соглашения – комплекс муниципального имущества, расположенного по адресу г. Пенза, проезд Германа Титова 4, предназначенного для обеспечения деятельности организаций, оказывающих услуги по перевозке населения на регулярных маршрутах пассажирского транспорта, а также размещения объектов социально-бытового назначения, включающий:

недвижимое имущество:

| № п/п | Инвентарный номер | Литер | Наименование имущества | Год ввода в эксплуатацию | Площадь до реконструкции (кв.м.) | Площадь застройки до реконструкции (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10070 | К | Блок стоянки на 100 а/машин | 1973 | 3738,3 | 3772 |
| 2. | 10078 | Л | Закрытая стоянка на 16 а/машин | 1987 | 1488,5 | 1579 |
| 3. | 10079 | В,В1,Д | Зона заявочного ремонта | 1992 | 7997,1 | 8169 |
| 4. | 10077 | Б4 | Зона ремонта | 1990 | 1143,9 | 1234 |
| 5. | 10081 | Н | Зона ТО-1 | 1990 | 3507,3 | 4253 |
| 6. | 10071 | М | КПП, диспетчерская, медицинский кабинет | 1977 | 612,8 | 382 |
| 7. | 10073 | Ж | Овощехранилище | 1993 | 296,7 | 208 |
| 8. | 10080 | В2 | Столовая, бытовые помещения | 1983 | 1254,9 | 773 |
| 9. | 10076 | Б3 | Шиномонтажный участок | 1984 | 328,7 | 397 |
| Итого: | 20368,2 | 20767 |

а также движимое имущество:

| № п/п | Инв. номер | Наименование | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1027 | Подъемник Р-637 | 1990 |
|  | 1033 | Подъемник Р-637 | 1990 |
|  | 1094 | Кран-балка | 1977 |
|  | 1107 | Эл.тельфер | 1977 |
|  | 1108 | Кран-балка | 1977 |
|  | 1111 | Кран-балка | 1978 |
|  | 1116 | Эл.таль | 1978 |
|  | 1117 | Станок сверлильный 25*125 | 1980 |
|  | 1119 | Устройство для зарядки аккумуляторов | 1984 |
|  | 1127 | Стенд СУ-1 | 1989 |
|  | 1135 | Моечная установка | 1995 |
|  | 11045 | Стенд СУ-1 | 1983 |
|  | 11052 | Подъемник СУ-1 | 1983 |
|  | 21091 | Сборка электрическая | 1979 |
|  | 1058 | Водоподогреватель | - |
|  | 1077 | Компрессор С-415 | - |
|  | 1090 | Точило наждачное М-36 | - |
|  | 1109 | Кран-балка | - |
|  | 1132 | Станок токарный | - |
|  | 30002 | Кабельная линия электроснабжения ПС 110/6кВ «Химмаш» - КПТ Ф.36 протяженностью 300 м. | - |
|  | - | Производственная канализация протяженностью 37 м. | - |
|  | - | Наружный водопровод протяженностью 376,5 м. | - |
|  | - | Теплотрасса надземная протяженностью 383 м. | - |
|  | - | Кабельная сеть протяженностью 275 м. | - |

Приложение № 2

к конкурсной документации

от______________ №__________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на

проектные работы по объектам муниципальной собственности, расположенным по адресу: г. Пенза, проезд Германа Титова, 4

Техническое задание по объекту № 1

Реконструкция здания зоны ТО-1 (литера Н)

| 1 | Наименование объекта | Здание зоны ТО-1 (литера Н) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес объекта | Пензенская область, г. Пенза, проезд Германа Титова, 4 |
| 3 | Основание для проектирования | Постановление Администрации г. Пензы от 30.01.2012г. № 92 |
| 4 | Источник финансирования | Частные инвестиции |
| 5 | Вид строительства | Реконструкция |
| 6 | Стадийность проектирования | Одностадийное — проектная документация |
| 7 | Данные об объекте | Объем здания – 25661,0м3. Площадь застройки – 3451,5м2. Этажность – 1 этаж с двумя антресолями и небольшим подвальным помещением. Конструкции: стены – газобетонные панели, кирпичные (из глиняного кирпича) и «сэндвич»-панели, необходимы частичный ремонт и усиление и в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» утепление наружных стен. фундаменты – ленточные из бетонных блоков и монолитный железобетон. внутренний каркас – металлические и железобетонные колонны. покрытие – структурное покрытие типа «Кисловодск» с профнастилом, газобетонные плиты, ребристые железобетонные плиты, необходим ремонт и усиление. кровля – совмещенная с неорганизованным наружным и организованным внутренним водостоками, необходим капитальный ремонт. Отопление – центральное, необходим ремонт. Водопровод и канализация – центральные, необходим ремонт. Электроснабжение – от сети 0,4кВ, необходим ремонт. Вентиляция – принудительная вытяжная, необходим ремонт. |
| 8 | Основные требования к составу проектной документации | Проектная документация должна быть разработана на основании настоящего Задания, Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87, и должна соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил, а также требованиям надзорных и инспектирующих органов. |
| 9 | Основные требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям. | При разработке разделов проектной документации руководствоваться материалами обследования фундаментов, перекрытий и других конструкций и обмерными чертежами здания, выполненными ГОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» в Отчете по научно-исследовательской теме №11.30, том 2, «Здание зоны ТО-1 (литера «Н»)» и предусмотреть демонтаж части здания в осях А-Е/3-13, устройство системы пожаротушения, очистных сооружений мойки, замену оборудования линии автоматической мойки. Гидроизоляция. Предусмотреть восстановление асфальтобетонной отмостки. Полы. Ремонт полов и колесоотбойников. Стены. Предусмотреть усиление кирпичных пилястр. Демонтаж облицовки стен из керамической плитки. Ремонт штукатурного слоя. Предусмотреть антисептическую обработку стен, окраску и облицовку керамической плиткой. Двери и ворота. Замена дверей. Ремонт ворот и козырьков над ними. Окна. Ремонт и замена оконных заполнений с устройством отливов. Кровля. Демонтаж всех слоев кровли здания, в том числе разрушенных пенобетонных плит, усиление поврежденных ребристых плит. Предусмотреть ремонт внутреннего водостока и кровли с укладкой дополнительной теплоизоляции, устройством парапетов, заменой гидроизоляционного ковра. Фасад. Предусмотреть ремонт разрушенных участков стен, их усиление и оштукатуривание, теплоизоляцию наружных стен плитным утеплителем. |
| 10 | Основные требования к разделу «Технологические решения» | Проектная документация должна предусматривать выполнение ниже перечисленных работ: - подбор и расстановку технологического оборудования в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиями надзорных и инспектирующих органов. План расстановки технологического оборудования и спецификацию на этапе проектирования согласовать с Заказчиком и эксплуатирующей организацией. |
| 11 | Основные требования к инженерным сетям | Отопление. 100% замена сетей отопления, капитальный ремонт теплового узла с установкой узла учета (согласно тех. условий). Предусмотреть 100% замену радиаторов и труб отопления, запорной арматуры с установкой шаровых кранов при каждом нагревательном приборе, а также по стоякам и в тепловом узле. Канализация. 100% замена сетей внутреннего водостока. Предусмотреть устройство очистных сооружений оборотного водоснабжения мойки и замену труб канализации, смену сетей канализации предусмотреть до колодца. Электроснабжение. 100% замена электропроводки и осветительных приборов (предусмотреть энергосберегающее оборудование), замена ВРУ и вводного кабеля согласно ТУ. Предусмотреть замену силовых щитов и щитов освещения с заменой автоматических выключателей, заземление всего оборудования. Вентиляция. Предусмотреть ремонт системы механической приточно-вытяжной вентиляции помещений. Пожаротушение. Предусмотреть устройство системы пожаротушения. |
| 12 | Основные требования к согласованию рабочей документации. | Разработанную проектную документацию необходимо согласовать с Заказчиком, эксплуатирующей организацией и другими заинтересованными органами. |
| 13 | Дополнительные требования | ССР составить в двух уровнях цен: текущем и базисном уровне 2001 года. Исполнитель передает Заказчику 5 экз. проектной документации на бумажном носителе и электронную версию на CD. |

Техническое задание по объекту №2

Реконструкция здания столовой, бытовых помещений (литера В2)

| 1 | Наименование объекта | Здание столовой, бытовых помещений (литера В2) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес объекта | Пензенская область, г. Пенза, проезд Германа Титова, 4 |
| 3 | Основание для проектирования | Постановление Администрации г. Пензы от 30.01.2012г. № 92 |
| 4 | Источник финансирования | Частные инвестиции |
| 5 | Вид строительства | Реконструкция |
| 6 | Стадийность проектирования | Одностадийное — проектная документация. |
| 7 | Данные об объекте | Объем здания – 5515,0м3. Площадь застройки – 760,7м2. Этажность – 2 этажа. Конструкции: стены – кирпичные (из глиняного кирпича), необходимы частичный ремонт и в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» утепление наружных стен. фундаменты – ленточные из бетонных блоков и сборные столбчатого типа под железобетонные колонны. внутренний каркас – по серии ИИ-04. перекрытия – железобетонные плиты. лестницы – сборные железобетонные. кровля – совмещенная с неорганизованным водостоком, необходим капитальный ремонт. Отопление – центральное, необходима замена и оборудование ГВС. Водопровод и канализация – центральные, необходима замена. Электроснабжение – от сети 0,4кВ, необходима замена электропроводки и ВРУ Вентиляция – принудительная вытяжная, необходимо восстановление и переоборудование. |
| 8 | Основные требования к составу проектной документации | Проектная документация должна быть разработана на основании настоящего Задания, Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87, и должна соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил, а также требованиям надзорных и инспектирующих органов. |
| 9 | Основные требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям. | При разработке разделов проектной документации руководствоваться материалами обследования фундаментов, перекрытий и других конструкций и обмерными чертежами здания, выполненными ГОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» в Отчете по научно-исследовательской теме №11.30, том 1. «Столовая, бытовые помещения (литера «В2»)» и предусмотреть перепланировку помещений второго этажа с изменением производственной мощности столовой. Гидроизоляция. Предусмотреть восстановление асфальтобетонной отмостки. Полы – в зависимости от назначения помещений по СНиП. 100% замена покрытий полов из керамической плитки, линолеума и бетонных полов. Стены. Демонтаж облицовки стен из деревянной рейки, плит ДСП и керамической плитки. Ремонт штукатурного слоя. Предусмотреть антисептическую обработку стен, окраску и облицовку керамической плиткой. Потолки. Демонтаж облицовки из деревянной рейки и стальных перфорированных панелей. Окраска, устройство подвесных потолков. Лестницы. Принять проектное решение по восстановлению облицовки ступеней. Окна. 100% замена оконных заполнений. Предусмотреть смену отливов и подоконников. Двери. 100% замена дверных заполнений. Кровля. Предусмотреть ремонт кровли с укладкой дополнительной теплоизоляции, устройством парапетов и заменой гидроизоляционного ковра. Фасад. Предусмотреть ремонт разрушенной кладки и при необходимости усиление несущей способности стен, теплоизоляцию наружных стен плитным утеплителем с защитным слоем из штукатурки, окраску фасада фасадными красками. Предусмотреть 100% ремонт крылец. |
| 10 | Основные требования к разделу «Технологические решения» | Проектная документация должна предусматривать выполнение ниже перечисленных работ: - подбор и расстановку технологического оборудования в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиями надзорных и инспектирующих органов. План расстановки технологического оборудования и спецификацию на этапе проектирования согласовать с Заказчиком и эксплуатирующей организацией. |
| 11 | Основные требования к инженерным сетям | Отопление. 100% замена сетей отопления, капитальный ремонт теплового узла с установкой узла учета, бойлера и узла ГВС (согласно тех. условий). Предусмотреть 100% замену радиаторов и труб отопления, запорной арматуры с установкой шаровых кранов при каждом нагревательном приборе, а также по стоякам и в тепловом узле. Водопровод и канализация. 100% замена сетей водопровода и канализации. Предусмотреть замену узла учета (согласно тех. условий), замену труб водопровода с заменой арматуры, замену труб канализации, смену сетей канализации предусмотреть до колодца. Предусмотреть 100% смену санитарных приборов. Запроектировать холодное и горячее водоснабжение согласно нормам. Электроснабжение. 100% замена электропроводки и осветительных приборов (предусмотреть энергосберегающее оборудование), замена ВРУ и вводного кабеля согласно ТУ. Предусмотреть замену силовых щитов и щитов освещения с заменой автоматических выключателей. Запроектировать контур заземления, установку розеток во всех помещениях с заземлением, а так же запроектировать подключение всего кухонного оборудования с установкой силовых щитов, автоматических выключателей на каждую единицу оборудования и предусмотреть заземление всего оборудования. Вентиляция. Предусмотреть восстановление механической приточно-вытяжной вентиляции помещений. Телефонизация. Предусмотреть оборудование телефонной связью помещений. Охранно-пожарная сигнализация. Предусмотреть автоматическую пожарную сигнализацию с системой речевого оповещения людей о пожаре и системой эвакуации людей при пожаре. |
| 12 | Основные требования к согласованию проектной документации. | Разработанную проектную документацию необходимо согласовать с Заказчиком, эксплуатирующей организацией и другими заинтересованными органами. |
| 13 | Дополнительные требования | ССР составить в двух уровнях цен: текущем и базисном уровне 2001 года. Исполнитель передает Заказчику 5 экз. проектной документации на бумажном носителе и электронную версию на CD. |

Техническое задание по объекту№3

Реконструкция здания овощехранилища (литера Ж)

| 1 | Наименование объекта | Здание овощехранилища (литера Ж) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес объекта | Пензенская область, г. Пенза, проезд Германа Титова, 4 |
| 3 | Основание для проектирования | Постановление Администрации г. Пензы от 30.01.2012г. № 92 |
| 4 | Источник финансирования | Частные инвестиции |
| 5 | Вид строительства | Реконструкция |
| 6 | Стадийность проектирования | Одностадийное — проектная документация |
| 7 | Данные об объекте | 1. Объем здания – 1518,0м3. 2. Площадь застройки – 208,0м2. 3. Этажность – 2 этажа. 4. Конструкции: стены – кирпичные (из глиняного кирпича), необходим частичный ремонт наружных стен. фундаменты – сборные из железобетонных плит. перекрытия – железобетонные плиты. лестницы – металлические. кровля – совмещенная с неорганизованным водостоком, необходим частичный ремонт. 5. Отопление – центральное, необходима замена. 6. Электроснабжение – от сети 0,4кВ, необходима замена электропроводки и ВРУ 7. Вентиляция – принудительная вытяжная, необходимо восстановление. |
| 8 | Основные требования к составу проектной документации | Проектная документация должна быть разработана на основании настоящего Задания, Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87, и должна соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил, а также требованиям надзорных и инспектирующих органов. |
| 9 | Основные требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям. | При разработке разделов проектной документации руководствоваться материалами обследования фундаментов, перекрытий и других конструкций и обмерными чертежами здания, выполненными ГОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» в Отчете по научно-исследовательской теме №11.30, том 2. «Овощехранилище (литера «Ж»)» и предусмотреть на первом этаже складские помещения, на втором этаже административные помещения с перепланировкой второго этажа с размещением санузла, устройством естественного освещения помещений и эвакуационного выхода. Гидроизоляция. Предусмотреть восстановление асфальтобетонной отмостки. Стены и потолки. Ремонт штукатурного слоя. Предусмотреть окраску. Окна. Предусмотреть окраску деревянных оконных блоков и установку окон из ПВХ на втором этаже. Двери. 100% замена наружных дверных заполнений и установка деревянных дверей на втором этаже. Кровля. Предусмотреть ремонт парапета. |
| 10 | Основные требования к разделу «Технологические решения» | Проектная документация должна предусматривать выполнение ниже перечисленных работ: - подбор и расстановку технологического оборудования в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиями надзорных и инспектирующих органов. План расстановки технологического оборудования и спецификацию на этапе проектирования согласовать с Заказчиком и эксплуатирующей организацией. |
| 11 | Основные требования к инженерным сетям | Отопление. Предусмотреть 100% замену радиаторов и труб отопления, запорной арматуры с установкой шаровых кранов при каждом нагревательном приборе, а также по стоякам и в тепловом узле. Предусмотреть капитальный ремонт теплового узла с установкой приборов учета (согласно тех. условий). Водопровод и канализация. Запроектировать водоснабжение и канализование второго этажа согласно перепланировке и нормам. Электроснабжение. Электромонтажные работы (в т.ч работы по замене ВРУ) должны включать выполнение демонтажных работ и сопутствующих работ. 100% замена электропроводки и осветительных приборов (предусмотреть энергосберегающее оборудование), замена ВРУ и вводного кабеля согласно ТУ. Предусмотреть замену щитов с заменой автоматических выключателей, заземление всего оборудования. Вентиляция. Предусмотреть восстановление механической приточно-вытяжной вентиляции помещений. |
| 12 | Основные требования к согласованию проектной документации. | Разработанную проектную документацию необходимо согласовать с Заказчиком, эксплуатирующей организацией и другими заинтересованными органами. |
| 13 | Дополнительные требования | ССР составить в двух уровнях цен: текущем и базисном уровне 2001 года. Исполнитель передает Заказчику 5 экз. проектной документации на бумажном носителе и электронную версию на CD. |

Техническое задание по объекту №4

Демонтаж здания закрытой стоянки на 16 автомашин (литера Л).

| 1 | Наименование объекта | Здание закрытой стоянки на 16 автомашин (литера Л) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес объекта | Пензенская область, г. Пенза, проезд Германа Титова, 4 |
| 3 | Основание для проектирования | Постановление Администрации г. Пензы от 30.01.2012г. № 92 |
| 4 | Источник финансирования | Частные инвестиции |
| 5 | Вид строительства | Демонтаж здания |
| 6 | Стадийность проектирования | Одностадийное — проектная документация |
| 7 | Данные об объекте | Объем здания – 9701,0м3. Площадь застройки – 1578,6м2. Этажность – 1 этаж. Конструкции: стены – кирпичные, панели из газобетона, панели типа «сэндвич». фундаменты – ленточные из бетонных блоков, сборные столбчатого типа под стальные колонны. внутренний каркас – металлические колонны. покрытие – профнастил и ребристые железобетонные плиты по металлическим балкам. кровля – совмещенная с организованным внутренним водостоком. Отопление – центральное. Водопровод и канализация – центральные. Электроснабжение – от сети 0,4кВ. Вентиляция – принудительная вытяжная. |
| 8 | Основные требования к составу проектной документации | Проектная документация должна быть разработана на основании настоящего Задания на проектирование и должна соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил, а также требованиям надзорных и инспектирующих органов. Состав проектной документации: 1. Пояснительная записка. 2. Проект организации работ по демонтажу. 3. Сметная документация. |
| 9 | Основные требования к согласованию проектной документации | Разработанную проектную документацию необходимо согласовать с Заказчиком, эксплуатирующей организацией и другими заинтересованными органами. |
| 10 | Дополнительные требования | ССР составить в двух уровнях цен: текущем и базисном уровне 2001 года. Исполнитель передает Заказчику 5 экз. проектной документации на бумажном носителе и электронную версию на CD. |

Техническое задание по объекту №5

Демонтаж блока стоянки на 100 машин (литера К)

| 1 | Наименование объекта | Блок стоянки на 100 машин (литера К) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес объекта | Пензенская область, г. Пенза, проезд Германа Титова, 4 |
| 3 | Основание для проектирования | Постановление Администрации г. Пензы от 30.01.2012г. № 92 |
| 4 | Источник финансирования | Частные инвестиции |
| 5 | Вид строительства | Демонтаж здания |
| 6 | Стадийность проектирования | Одностадийное — проектная документация |
| 7 | Данные об объекте | Объем здания – 27727,0м3. Площадь застройки – 3772,4м2. Этажность – 1 этаж. Конструкции: стены – цокольные керамзитобетонные панели, кирпичные вставки (из силикатного кирпича) и «сэндвич»-панели. фундаменты – монолитный железобетон. внутренний каркас – металлические колонны. покрытие – структурное покрытие типа «Кисловодск». кровля – совмещенная с неорганизованным наружным и организованным внутренним водостоками. Отопление – центральное. Электроснабжение – от сети 0,4кВ. Вентиляция – принудительная вытяжная. |
| 8 | Основные требования к составу проектной документации | Проектная документация должна быть разработана на основании настоящего Задания и должна соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил, а также требованиям надзорных и инспектирующих органов. Состав проектной документации: 1. Пояснительная записка. 2. Проект организации работ по демонтажу. 3. Сметная документация. |
| 9 | Основные требования к согласованию проектной документации | Разработанную проектную документацию необходимо согласовать с Заказчиком, эксплуатирующей организацией и другими заинтересованными органами. |
| 10 | Дополнительные требования | ССР составить в двух уровнях цен: текущем и базисном уровне 2001 года. Исполнитель передает Заказчику 5 экз. проектной документации на бумажном носителе и электронную версию на CD. |

Техническое задание по объекту №6

Реконструкция и капитальный ремонт

наружных инженерных сетей по проезду Германа Титова,  4

| 1 | Наименование объекта | Наружные инженерные сети по проезду Германа Титова, 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес объекта | Пензенская область, г. Пенза, проезд Германа Титова, 4 |
| 3 | Основание для проектирования | Постановление Администрации г. Пензы от 30.01.2012г. № 92 |
| 4 | Источник финансирования | Частные инвестиции |
| 5 | Вид строительства | Реконструкция, капитальный ремонт и благоустройство |
| 6 | Стадийность проектирования | Одностадийное — проектная документация |
| 7 | Данные об объекте | Площадь территории – 60126,0м2. Длина ограждения – 897,0м (без учета ворот). |
| 8 | Основные требования к составу проектной документации | Проектная документация должна быть разработана на основании настоящего Задания, Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87, и должна соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил, а также требованиям надзорных и инспектирующих органов. |
| 9 | Основные требования к инженерным сетям | Тепловые сети. Реконструкция сетей отопления. Водопровод и канализация. Предусмотреть ремонт колодцев. Электроснабжение. Реконструкция сетей электроснабжения. Предусмотреть замену трансформатора и кабелей, прокладку резервного кабеля на 6КВ, ремонт наружного освещения. |
| 10 | Основные требования к благоустройству | Благоустройство. Предусмотреть ограждение территории и ремонт асфальтового покрытия. Противопожарные мероприятия. Предусмотреть устройство второго выезда с территории. |
| 11 | Основные требования к согласованию проектной документации | Разработанную проектную документацию необходимо согласовать с Заказчиком, эксплуатирующей организацией и другими заинтересованными органами. |
| 12 | Дополнительные требования | ССР составить в двух уровнях цен: текущем и базисном уровне 2001 года. Исполнитель передает Заказчику 5 экз. проектной документации на бумажном носителе и электронную версию на CD. |

Приложение № 3

к конкурсной документации

от______________ №__________

Форма заявки на участие

в открытом конкурсе на право заключения концессионного

соглашения в отношении реконструкции комплекса муниципального

имущества, расположенного по адресу: г. Пенза, проезд Германа Титова, 4

Председателю конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения

Почеваловой М.В.

Заявка на участие

в открытом конкурсе на право заключения концессионного

соглашения в отношении реконструкции комплекса муниципального

имущества, расположенного по адресу: г. Пенза, проезд Германа Титова, 4

1. Изучив конкурсную документацию по открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении реконструкции комплекса муниципального имущества, расположенного по адресу: г. Пенза, проезд Германа Титова, 4 (далее – конкурс), а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты ___________________________________________________  (сведения о заявителе конкурса: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес

___________________________________________________________________________________________________________________________

(для юридического лица), Ф.И.О. паспортные данные, сведения о месте жительства ___________________________________________________________________________________________________________________________

(для индивидуального предпринимателя), _______________________________________________________________________________________________________номер контактного телефона)

в лице, ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Настоящей заявкой подтверждаю, что:

а) в отношении ____________________________________________________________________

(наименование  юридического лица)

отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства ______________________________________________________________________

(ФИО индивидуального предпринимателя)

не проводится прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя,

б) деятельность____________________________________________________________________

(наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

в) _______________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)

не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) в отношении ____________________________________________________________________

(наименование  юридического лица)

отсутствует решение о ликвидации

в отношении ______________________________________________________________________

(ФИО индивидуального предпринимателя )

отсутствует решение о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

д) руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель ___________________

__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя  юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)

соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации и профессиональным данным.

3. Настоящим гарантирую достоверность представленной в настоящей заявке информации и подтверждаю право конкурсной комиссии  запрашивать в уполномоченных органах информацию, уточняющую представленные в ней сведения.

4. В случае, если настоящая заявка удовлетворяет требованиям действующего законодательства и конкурсной документации

_________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)

готово представить свое конкурсное предложение.

5. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ______________ стр.

Заявитель конкурса (уполномоченный представитель)

Наименование должности _______________________ /_______________/

(Ф.И.О.)     	     (подпись)                    М.П.

Приложение № 4

к конкурсной документации

от______________ №__________

Председателю конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения

Почеваловой М.В.

Конкурсное предложение

участника открытого конкурса на право заключения концессионного

соглашения в отношении реконструкции комплекса муниципального

имущества, расположенного по адресу: г. Пенза, проезд Германа Титова, 4

Участник открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении реконструкции комплекса муниципального имущества, расположенного по адресу: г. Пенза, проезд Германа Титова, 4

_________________________________________________________________________________

(наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для __________________________________________________________________________________

юридического лица), Ф.И.О. паспортные данные, сведения о месте жительства (для __________________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона)

в лице, ____________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица __________________________________________________________________________________

для юридического лица)

направляет настоящее конкурсное предложение.

| Наименование критериев конкурса | Параметры критериев конкурса |
| --- | --- |
|  | Начальное значение критерия конкурса | Увеличение или уменьшение начального значения конкурса | Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса |
| 1. Срок реконструкции Объекта Соглашения | 20 лет | уменьшение начального значения | 0,4 |
| 2. Размер годовой концессионной платы | 19199910 рублей | увеличение начального значения | 0,6 |

Дополнительные сведения (указываются по желанию участника открытого конкурса)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

В случае, если настоящее конкурсное предложение будет признано лучшим, беру на себя обязательства подписать концессионное соглашение с администрацией города Пензы в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями конкурсного предложения, в срок, указанный в сообщении о проведении открытого конкурса.

В случае, если настоящее конкурсное предложение будет лучшим после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения концессионного соглашения с администрацией города Пензы,  обязуюсь подписать концессионное соглашение с администрацией города Пензы в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями настоящего конкурсного предложения.

К настоящему конкурсному предложению прилагаются следующие документы:

1._______________________________________________________________________;

2._______________________________________________________________________;

3._______________________________________________________________________.

Участник конкурса (уполномоченный представитель)

Наименование должности _______________________ /_______________/

(Ф.И.О.)     	     (подпись)                    М.П.

Приложение № 5

к конкурсной документации

от______________ №__________

ПРОЕКТ

КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ №__________

о реконструкции комплекса муниципального имущества социально-бытового назначения, расположенного по адресу: г. Пенза, проезд Германа Титова, 4

«___»___________20__г.						   		           г. Пенза

Муниципальное образование «город Пенза», именуемое в дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает администрация города Пензы на основании постановления администрации города Пензы от 30.01.2012г. № 92 «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении реконструкции комплекса муниципального имущества, расположенного по адресу: г. Пенза, проезд Германа Титова, 4» в лице Главы администрации города Пензы Р.Б. Чернова, действующего на основании Устава города Пензы, с одной стороны,  и

_________________________________________________________________ в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________, именуемый  в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, именуемые также «Стороны», в соответствии с протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса, от «__» _____________ 20____ года № ________ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Концессионер обязуется осуществить за свой счет проектирование, реконструкцию, оснащение оборудованием комплекса муниципального имущества социально-бытового назначения, состав и описание которого приведены в разделе 2 настоящего Соглашения (далее – Объект соглашения), право собственности на который будет принадлежать Концеденту, и эксплуатировать объект Соглашения в целях обеспечения деятельности организаций, оказывающих услуги по перевозке населения на регулярных маршрутах пассажирского транспорта, а также размещения объектов социально-бытового назначения в соответствии с условиями настоящего Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности, в соответствии с конкурсным предложением, представленным Концессионером.

1.2. Способом обеспечения исполнения Концессионером обязательств по концессионному соглашению является ____________________ (устанавливается предложением победителя конкурса: предоставление безотзывной банковской гарантии, либо передача Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита), либо осуществление страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Соглашению) в размере не менее 1/20 от суммы инвестиций ежегодно на срок до окончания действия настоящего Соглашения. _____________.

2. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения является комплекс муниципального имущества, расположенного по адресу: г. Пенза, проезд Германа Титова, 4, предназначенного для обеспечения деятельности организаций, оказывающих услуги по перевозке населения на регулярных маршрутах пассажирского транспорта, а также размещения объектов социально-бытового назначения, включающий:

# – недвижимое имущество:

| № п/п | Инвентарный номер | Литер | Наименование имущества | Год ввода в эксплуатацию | Площадь до реконструкции (кв.м.) | Площадь застройки до реконструкции (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10070 | К | Блок стоянки на 100 а/машин | 1973 | 3738,3 | 3772 |
| 2. | 10078 | Л | Закрытая стоянка на 16 а/машин | 1987 | 1488,5 | 1579 |
| 3. | 10079 | В,В1,Д | Зона заявочного ремонта | 1992 | 7997,1 | 8169 |
| 4. | 10077 | Б4 | Зона ремонта | 1990 | 1143,9 | 1234 |
| 5. | 10081 | Н | Зона ТО-1 | 1990 | 3507,3 | 4253 |
| 6. | 10071 | М | КПП, диспетчерская, медицинский кабинет | 1977 | 612,8 | 382 |
| 7. | 10073 | Ж | Овощехранилище | 1993 | 296,7 | 208 |
| 8. | 10080 | В2 | Столовая, бытовые помещения | 1983 | 1254,9 | 773 |
| 9. | 10076 | Б3 | Шиномонтажный участок | 1984 | 328,7 | 397 |
| Итого: | 20368,2 | 20767 |

- движимое имущество:

| № п/п | Инв. номер | Наименование | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1027 | Подъемник Р-637 | 1990 |
|  | 1033 | Подъемник Р-637 | 1990 |
|  | 1094 | Кран-балка | 1977 |
|  | 1107 | Эл.тельфер | 1977 |
|  | 1108 | Кран-балка | 1977 |
|  | 1111 | Кран-балка | 1978 |
|  | 1116 | Эл.таль | 1978 |
|  | 1117 | Станок сверлильный 25*125 | 1980 |
|  | 1119 | Устройство для зарядки аккумуляторов | 1984 |
|  | 1127 | Стенд СУ-1 | 1989 |
|  | 1135 | Моечная установка | 1995 |
|  | 11045 | Стенд СУ-1 | 1983 |
|  | 11052 | Подъемник СУ-1 | 1983 |
|  | 21091 | Сборка электрическая | 1979 |
|  | 1058 | Водоподогреватель | - |
|  | 1077 | Компрессор С-415 | - |
|  | 1090 | Точило наждачное М-36 | - |
|  | 1109 | Кран-балка | - |
|  | 1132 | Станок токарный | - |
|  | 30002 | Кабельная линия электроснабжения ПС 110/6кВ «Химмаш» - КПТ Ф.36 протяженностью 300 м. | - |
|  | - | Производственная канализация протяженностью 37 м. | - |
|  | - | Наружный водопровод протяженностью 376,5 м. | - |
|  | - | Теплотрасса надземная протяженностью 383 м. | - |
|  | - | Кабельная сеть протяженностью 275 м. | - |

2.2. Объект Соглашения подлежит реконструкции и вводу в эксплуатацию в соответствии с техническими характеристиками, приведенными в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, а также на основании проектной документации, подготовленной Концессионером.

2.3. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве собственности.

Концедент гарантирует, что передаст Концессионеру объект Соглашения свободным от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности на указанный объект.

2.4. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект Соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи, содержащему сведения о составе имущества, техническом состоянии передаваемого объекта и подписываемому Сторонами (Приложение № 2 к настоящему Соглашению).

Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта  Концессионером и подписания Сторонами акта приема – передачи.

Уклонение одной из Сторон от подписания указанного документа признается нарушением  этой  Стороной  обязанности,  установленной  абзацем  первым настоящего пункта.

Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта.

Обязанность Концедента по  передаче  Концессионеру  прав владения и пользования объектом концессионного соглашения считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера (в качестве обременения прав собственности Концендета).

2.5.  Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной  регистрации  права  собственности  Концедента  на объект Соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения (в качестве обременения прав собственности Концендента) в течение 30 (тридцати) дней со дня ввода объекта Соглашения в эксплуатацию. Концессионер производит регистрацию настоящего соглашения в течение 30 дней с момента подписания настоящего Соглашения.

2.6. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 2.5 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.

2.7. Риск  случайной  гибели  или   случайного   повреждения  объекта Соглашения несет Концессионер в период с момента подписания акта приема-передачи до расторжения настоящего Соглашения (прекращения его действия).

3. Реконструкция объекта Соглашения.

3.1. Концессионер обязан произвести реконструкцию Объекта соглашения в срок до «    »________20__г. (определяется конкурсным предложением победителя конкурса).

3.2. В ходе проведения реконструкции объекта Соглашения Концессионер обязан провести работы и мероприятия в соответствии с Приложением №1 к настоящему Соглашению.

3.3. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

3.4. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом, проектную документацию, необходимую для реконструкции объекта Соглашения в срок, позволяющий закончить работы по реконструкции, и ввести в эксплуатацию объект Соглашения до «______»________________ 20__г. (определяется конкурсным предложением победителя конкурса).

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения, конкурсной документацией и Приложением №1 к настоящему Соглашению.

Концессионер обязан согласовать разработанную проектно-сметную документацию с уполномоченными органами. Ответственность за согласование возлагается на Концессионера.

3.5. Концессионер обязан предоставить Концеденту график выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения и обеспечения ввода объекта в эксплуатацию в течение 30 (тридцати) дней с момента утверждения проектно-сметной документации на реконструкцию Объекта Соглашения.

3.6. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и  уполномоченных  им  лиц  к объекту Соглашения.

3.7. Концедент обязуется оказывать Концессионеру необходимое содействие в реализации настоящего Соглашения по вопросам, входящим в компетенцию Концедента, в том числе обеспечивать подготовку и принятие распорядительных документов, необходимых для реализации настоящего Соглашения.

3.8.  Концессионер обязан нести расходы по коммунальному и эксплуатационному обслуживанию объекта Соглашения.

3.9. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации требованиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется  немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по реконструкции объекта Соглашения.

При обнаружении несоответствия проектной документации требованиям, установленным настоящим Соглашением Концессионер несет ответственность перед Концедентом в соответствии с действующим законодательством.

3.10. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию и ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

3.11. Концессионер обязан ввести объект Соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.12. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением (раздел 8).

3.13. Концессионер обязан произвести реконструкцию и обеспечить ввод в эксплуатацию объекта Соглашения, состав, описание и технико-экономические показатели которого приведены в Приложении №1 и №2 к настоящему Соглашению, в срок до ___________________________(срок устанавливается в соответствии с конкурсным предложением  победителя конкурса).

3.14. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения в объеме не менее 110000000 (ста десяти миллионов) рублей. Объем инвестиций в процессе реконструкции может изменяться до +/- 10% от начального объема инвестиций с учетом положений статьи 744 Гражданского кодекса Российской Федерации и окончательно определяется по завершению реконструкции объекта, принимается равным объему произведенных капиталовложений, необходимых для обеспечения ввода построенного объекта в эксплуатацию при условии полного его соответствия заданным технико-экономическим показателям.

3.15. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта  Соглашения  оформляется  подписываемым  Сторонами  документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения. Основанием для подписания данного документа является заключение уполномоченного органа о соответствии объекта требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации и разрешение органа местного самоуправления на ввод объекта в эксплуатацию.

4. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков.

4.1. Концедент для исполнения условий настоящего соглашения предоставляет Концессионеру в аренду земельные участки, площадью 48111 и 2192 кв.м., расположенные по адресу: г. Пенза, проезд Германа Титова, 4.

4.2. Концедент обязуется не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после заключения настоящего Соглашения заключить с Концессионером договор аренды указанных в пункте 4.1. настоящего раздела земельных участков на период реконструкции и дальнейшей эксплуатации объекта.

4.3. Концедент обеспечивает возможность подключения объекта Соглашения к коммуникациям.

4.4. Арендная плата за переданный земельный участок устанавливается на основании договора аренды.

При расчете арендной платы за пользование земельным участком учитывается его целевое использование в период действия настоящего Соглашения – период проведения реконструкции и период эксплуатации объекта концессионного соглашения.

Размер и порядок внесения арендной платы за пользование земельным участком устанавливается соответствующим договором аренды.

4.5. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации в  установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента этой регистрации. Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет средств Концессионера.

4.6. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного  участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

4.7. Срок аренды земельного участка не может превышать срок действия настоящего Соглашения.

4.8. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.

4.9. Концессионер не вправе возводить на земельном участке, находящемся в  собственности Концедента,  объекты  недвижимого  имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, и не предназначенные для использования  при осуществлении Концессионером деятельности по настоящему Соглашению.

4.10. Концессионер вправе с согласия Концедента, возводить на земельном участке, находящемся  в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности по настоящему Соглашению.

Право собственности на указанные объекты недвижимого имущества принадлежит Концеденту.

5. Владение, пользование и распоряжение объектами

имущества, предоставляемыми Концессионеру

5.1. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования Объектом соглашения.

5.2. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта  Соглашения не позднее _______________ (срок устанавливается в соответствии с конкурсным предложением  победителя конкурса).

5.3. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

5.4. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий  и капитальный ремонты, нести расходы на содержание  объекта Соглашения.

5.5. Концессионер после получения согласия Концедента в письменной форме имеет право передавать объект  Соглашения  в  пользование  третьим  лицам  на  срок,  не превышающий  срока  действия настоящего Соглашения, при условии соблюдения такими лицами обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением.

5.6. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения не допускается.

5.7. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления  деятельности  по  настоящему  Соглашению,  являются собственностью Концессионера.

5.8. Движимое имущество, созданное или приобретенное Концессионером при исполнении настоящего Соглашения и  не  являющееся  объектом Соглашения,  является собственностью Концессионера, за исключением оборудования, предназначенного для нормального функционирования объекта Соглашения и обеспечения его сохранности по окончании срока действия настоящего Соглашения.

Недвижимое имущество, созданное или приобретенное Концессионером при исполнении настоящего Соглашения и не являющееся объектом Соглашения, является собственностью Концедента.

5.9. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе и производить соответствующее начисление амортизации.

5.10. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения.

6. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов Соглашения и иного недвижимого имущества.

6.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять  объект Соглашения в срок, определенный настоящим Соглашением. Передаваемый   Концессионером объект Соглашения должен находиться в исправном состоянии, пригодном для осуществления деятельности,  указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

6.2. Передача Концессионером Концеденту объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту, оборудованию одновременно с передачей  этого объекта, оборудования Концеденту.

6.3. Концедент вправе отказаться от подписания акта приема-передачи в случае, если объект находится в неудовлетворительном состоянии или в состоянии, непригодном для использования объекта Соглашения по назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

6.4. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения и оборудования считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объекта Соглашения и государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование указанным объектом в качестве обременения прав собственности Концедента.

Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской  Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.

6.5. При уклонении Концедента от подписания документа, указанного в пункте 6.2  настоящего раздела Соглашения, обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения и оборудования, считается исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами в качестве обременения прав  собственности Концендента.

Уклонение одной из Сторон от подписания акта приема – передачи признается отказом этой Стороны от исполнения ею обязанностей, установленных настоящим Соглашения.

6.6. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения (в качестве обременения прав собственности Концендента), и иного недвижимого имущества, созданного Концессионером в процессе осуществления настоящего Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера .

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной    регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) дней  с даты прекращения настоящего Соглашения.

7. Порядок осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению

7.1. По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, предусмотренных  настоящим Соглашением, в соответствии с конкурсным предложением осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

7.2. Концессионер обязан осуществлять связанную с использованием объекта Соглашения деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента.

7.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1  настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, и обеспечивать:

а) соблюдение требований к порядку осуществления этой деятельности;

б) соблюдение требований к ее качеству;

в) соблюдение  требований  к  условиям ее осуществления;

г) соблюдение иных требований.

7.4. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, с момента ввода объекта Соглашения в эксплуатацию и до окончания  срока действия настоящего Соглашения.

7.5. Помимо  деятельности,  указанной  в  пункте  1.1. настоящего Соглашения,   Концессионер  вправе с  использованием  объекта  Соглашения  осуществлять иную деятельность по согласованию с Концедентом.

7.6. Концессионер  имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая  осуществление  деятельности,  предусмотренной  пунктом  1.1. настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц.  При  этом  Концессионер  несет  ответственность  за действия других лиц как за свои собственные.

7.7. Концессионер имеет право на возмещение убытков, причиненных ему в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8. Сроки по настоящему Соглашению

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 30 (тридцати) лет со дня подписания.

8.2. Срок реконструкции и ввода в эксплуатацию объекта Соглашения – «__» ____________ 20__ г. (срок устанавливается в соответствии с конкурсным предложением победителя конкурса.)

8.3. Срок  использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения – с момента его ввода в эксплуатацию до «__» _______ 20__ г. (срок устанавливается в соответствии с конкурсным предложением победителя конкурса.).

8.4. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения и оборудования – в течение 10 (десяти) дней с момента окончания срока действия настоящего Соглашения (прекращения его действия).

9. Плата по Соглашению

9.1. Концессионная плата устанавливается в твердой денежной форме (не включая плату за коммунальные услуги) и вносится ежеквартально в бюджет города Пензы не позднее 10-го числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом, после осуществления концессионером реконструкции объекта концессионного соглашения, в соответствии с реквизитами, указанными в пункте 9.2. настоящего Соглашения.

В случае изменения реквизитов платежа, Концедент обязан уведомить Концессионера в течение 10 рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений.

9.2. Концессионер обязан уплачивать Концеденту концессионную плату в размере ___________________________ (размер устанавливается в соответствии с конкурсным предложением победителя конкурса.)по следующим реквизитам:

в Управление Федерального казначейства по Пензенской области (Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы) на расчетный счет № 40101810300000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пензенской области г. Пензы, ИНН 5836013675, БИК 045655001, КПП 583601001, ОКАТО 56401000000:

- концессионная плата за пользование объектом Соглашения без НДС, КБК 997111 05034 04 0006 120 "Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)".

10. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

10.1 Права и обязанности Концедента в отношении контроля за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения осуществляются Управлением по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы и иными уполномоченными органами в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Концедент уведомляет Концессионера об иных органах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по настоящему Соглашению, в месячный срок до начала осуществления указанными органами возложенных на них полномочий по настоящему Соглашению.

10.2. Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы вправе осуществлять проверки в любое время без предварительного уведомления Концессионера. Данные проверки могут быть осуществлены путем направления письменного запроса или выезда.

10.3. Концедент (уполномоченные им органы) осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим  Соглашением, сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 8 настоящего Соглашения.

10.4. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к проведению реконструкции и осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

10.5. Концедент (уполномоченные им органы) имеет право запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению. Концессионер обязан представить требуемую информацию в сроки указанные в соответствующем запросе.

10.6. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

10.7. Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать сведения, отнесенные к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной в соответствии с действующим законодательством.

10.8. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые   могут существенно   повлиять   на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 (десяти) дней с даты обнаружения указанных нарушений.

10.9. Стороны обязаны в течение 10 (десяти) дней после наступления сроков исполнения обязательств, установленных настоящим Соглашением, подписать документ об исполнении указанных обязательств.

10.10. Стороны  обязаны  своевременно  предоставлять  друг другу информацию,  необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

11. Ответственность Сторон

11.1. За  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему   Соглашению   Стороны   несут   ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

11.2. Концессионер  несет  ответственность перед Концедентом за допущенное при  реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной  документации и  иных  обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

11.3. В случае  нарушения  требований,  указанных в пункте 11.2. настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 30 (тридцати) дней с даты обнаружения нарушения направить   Концессионеру   в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения  и  (или)  документа,  требования  которых нарушены.  При  этом  срок  для  устранения  нарушения  указывается в рассматриваемом требовании.

11.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 11.2. настоящего Соглашения,  если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений или являются существенными.

11.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по созданию объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет со дня передачи объекта Соглашения Концеденту.

11.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств по настоящему Соглашению.

Возмещение указанных убытков производится в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в размере 0,01% от суммы годовой концессионной платы/ за каждый день просрочки обязательств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, настоящего  Соглашения,  в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 8 настоящего Соглашения.

11.8. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему  Соглашению или приостановить  их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по настоящему Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

12. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении особых обстоятельств и обстоятельств непреодолимой силы

12.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств   по   настоящему  Соглашению  оказалось невозможным вследствие наступления особых обстоятельств и обстоятельств  непреодолимой силы.

12.2. Любое из перечисленных далее обстоятельств, наступившее после даты вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, является особым обстоятельством:

- обнаружение на земельном участке (включая обнаружение в почве или грунтовых водах) археологических объектов или опасных веществ, препятствующих осуществлению реконструкции;

- нарушение Концедентом сроков заключения Договора аренды земельных участков, сроков предоставления земельного участка на срок более 60 (шестидесяти) дней;

- прекращение договора аренды земельного участка, заключенного в соответствии с положениями настоящего Соглашения;

- вмешательство Концедента, государственных органов или третьих лиц в хозяйственную деятельность Концессионера в нарушение законодательства и (или) настоящего Соглашения;

- просрочка в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию сверх срока, предусмотренного пунктом 3.4. Соглашения, при условии, что Концессионер выполнил все действия, необходимые с его стороны согласно настоящему Соглашению и Законодательству;

- Концедент или другой государственный орган осуществляет национализацию, реквизицию или экспроприацию имущества Концессионера;

12.3. Сторона,  нарушившая  условия  настоящего  Соглашения  в результате наступления особых обстоятельств, обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме уведомить другую Сторону:

- о наступлении указанных обстоятельств с описанием наступивших обстоятельств и причин их наступления не позднее 30 (тридцати) дней с даты их наступления и представить при необходимости документальные подтверждения;

- о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

12.4. Стороны обязаны  предпринять  все  разумные  меры  для устранения  последствий,  причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к неисполнению или надлежащему исполнению обязательств  по настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 30 (тридцати) дней меры, направленные  на обеспечение  надлежащего осуществления Концессионером  деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

12.5. В случае, если в течение срока действия настоящего Соглашения законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления устанавливаются нормы, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, Стороны концессионного соглашения изменяют условия настоящего Соглашения в целях обеспечения имущественных интересов Концессионера, существовавших на день подписания концессионного соглашения. Порядок внесения таких изменений определяется концессионным соглашением.

13. Изменение Соглашения

13.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по согласию Сторон. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

13.2. Основаниями для изменения условий настоящего Соглашения является  существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении   настоящего Соглашения.

13.3. В настоящее Соглашение вносятся изменения по согласию Сторон в случае установления законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления норм, ухудшающих положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, за исключением случаев, когда указанные нормы были установлены путем внесения изменений в технический регламент, иной нормативный правовой акт Российской Федерации, регулирующий отношения по охране окружающей среды и по охране здоровья граждан.

13.4. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании конкурсного предложения Концессионера, подлежат изменению только в случае, если в течение срока  действия настоящего Соглашения законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами  органов местного самоуправления устанавливаются нормы, ухудшающие положение  Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения.

13.5. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из  Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Эта другая Сторона в течение 30 (тридцати) дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

13.6. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

13.7. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Соглашению с момента ввода в эксплуатацию объекта Соглашения путем уступки требования или перевода долга по настоящему Соглашению.

14. Прекращение Соглашения

14.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

14.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании  решения  суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной  условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

14.3.. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение установленных настоящим Соглашением сроков создания (реконструкции), ввода в эксплуатацию и оснащения оборудованием Объекта Соглашения;

б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

в) нарушение установленных настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в разделе 7 настоящего Соглашения, в том числе прекращение или    приостановление Концессионером соответствующей деятельности без согласия Концедента;

д) неисполнение требований о безвозмездном устранении недостатков качества объекта Соглашения;

е) нарушение установленных настоящим Соглашением порядка приема в пользование объекта Соглашения и прав на владение и пользование объектом Соглашения, то есть нарушение пунктов 2.5-2.7 настоящего Соглашения, более, чем на ____ дней

ж) нарушение установленных разделом 3 настоящего Соглашения объемов и качества выполняемых работ в процессе создания (реконструкции) объекта Соглашения;

з) нарушение сроков исполнения обязательств, установленных разделом 9 настоящего Соглашения, более чем на 30 (тридцать) дней, два и более раза в течение финансового года;

14.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относится неисполнение или ненадлежащее исполнение Концедентом обязательств по передаче Концессионеру в пользование объекта Соглашения, установленных пунктом 2.5 настоящего Соглашения, и обязательств по предоставлению Концессионеру земельного участка в соответствии с разделом 4 настоящего Соглашения.

14.5. В случае достижения Сторонами договоренности о досрочном расторжении концессионного соглашения, порядок возмещения расходов Сторон определяется дополнительным соглашением к настоящему Соглашению.

14.6. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения по инициативе Концессионера, Концессионер возмещает Концеденту убытки, связанные с организацией и проведением конкурса, заключением соглашения, проведением повторных торгов, а также денежные средства, необходимые для восстановления объекта Соглашения в техническом состоянии аналогичном техническому состоянию до момента заключения настоящего Соглашения

В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения Концессионер вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на реконструкцию объекта Соглашения, за исключением понесенных Концедентом расходов на реконструкцию объекта Соглашения;

15. Разрешение споров

15.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами  по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

15.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 (тридцати) дней с даты ее получения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

15.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в Арбитражном суде  Пензенской области .

16. Размещение информации

16.1. Настоящее соглашение, за исключением сведений, составляющих  государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на официальном сайте Концедента www.penza-gorod.ru .

17. Заключительные положения

17.1. Сторона, изменившая свое местонахождение  и  (или) реквизиты,  обязана  сообщить  об  этом  другой  Стороне в течение 10 (десяти) дней с даты этого изменения.

17.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в ____ подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Концедента, Концессионера, ________________________________ и Управления федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по Пензенской области

17.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению  как  заключенные при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и  дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

18. Приложения

18.1. Приложение № 1 «Техническое задание на проектные работы по объектам муниципальной собственности, расположенным по адресу: г. Пенза, проезд Германа Титова, 4»

18.2. Приложение № 2 «Акт приема-передачи имущества по концессионному соглашению № ____ от _________20__г.»

19. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

|  | Концедент Концессионер Глава Администрации города Пензы ______________ Р.Б. Чернов (подпись) М.П. Наименование должности _____________/________________/ (подпись) |
| --- | --- |

Приложение № 1

к концессионному соглашению

от______________ №__________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на

проектные работы по объектам муниципальной собственности, расположенным по адресу: г. Пенза, проезд Германа Титова, 4

Техническое задание по объекту № 1

Реконструкция здания зоны ТО-1 (литера Н)

| 1 | Наименование объекта | Здание зоны ТО-1 (литера Н) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес объекта | Пензенская область, г. Пенза, проезд Германа Титова, 4 |
| 3 | Основание для проектирования | Постановление Администрации г. Пензы от 30.01.2012г. № 92 |
| 4 | Источник финансирования | Частные инвестиции |
| 5 | Вид строительства | Реконструкция |
| 6 | Стадийность проектирования | Одностадийное — проектная документация |
| 7 | Данные об объекте | Объем здания – 25661,0м3. Площадь застройки – 3451,5м2. Этажность – 1 этаж с двумя антресолями и небольшим подвальным помещением. Конструкции: стены – газобетонные панели, кирпичные (из глиняного кирпича) и «сэндвич»-панели, необходимы частичный ремонт и усиление и в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» утепление наружных стен. фундаменты – ленточные из бетонных блоков и монолитный железобетон. внутренний каркас – металлические и железобетонные колонны. покрытие – структурное покрытие типа «Кисловодск» с профнастилом, газобетонные плиты, ребристые железобетонные плиты, необходим ремонт и усиление. кровля – совмещенная с неорганизованным наружным и организованным внутренним водостоками, необходим капитальный ремонт. Отопление – центральное, необходим ремонт. Водопровод и канализация – центральные, необходим ремонт. Электроснабжение – от сети 0,4кВ, необходим ремонт. Вентиляция – принудительная вытяжная, необходим ремонт. |
| 8 | Основные требования к составу проектной документации | Проектная документация должна быть разработана на основании настоящего Задания, Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87, и должна соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил, а также требованиям надзорных и инспектирующих органов. |
| 9 | Основные требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям. | При разработке разделов проектной документации руководствоваться материалами обследования фундаментов, перекрытий и других конструкций и обмерными чертежами здания, выполненными ГОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» в Отчете по научно-исследовательской теме №11.30, том 2, «Здание зоны ТО-1 (литера «Н»)» и предусмотреть демонтаж части здания в осях А-Е/3-13, устройство системы пожаротушения, очистных сооружений мойки, замену оборудования линии автоматической мойки. Гидроизоляция. Предусмотреть восстановление асфальтобетонной отмостки. Полы. Ремонт полов и колесоотбойников. Стены. Предусмотреть усиление кирпичных пилястр. Демонтаж облицовки стен из керамической плитки. Ремонт штукатурного слоя. Предусмотреть антисептическую обработку стен, окраску и облицовку керамической плиткой. Двери и ворота. Замена дверей. Ремонт ворот и козырьков над ними. Окна. Ремонт и замена оконных заполнений с устройством отливов. Кровля. Демонтаж всех слоев кровли здания, в том числе разрушенных пенобетонных плит, усиление поврежденных ребристых плит. Предусмотреть ремонт внутреннего водостока и кровли с укладкой дополнительной теплоизоляции, устройством парапетов, заменой гидроизоляционного ковра. Фасад. Предусмотреть ремонт разрушенных участков стен, их усиление и оштукатуривание, теплоизоляцию наружных стен плитным утеплителем. |
| 10 | Основные требования к разделу «Технологические решения» | Проектная документация должна предусматривать выполнение ниже перечисленных работ: - подбор и расстановку технологического оборудования в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиями надзорных и инспектирующих органов. План расстановки технологического оборудования и спецификацию на этапе проектирования согласовать с Заказчиком и эксплуатирующей организацией. |
| 11 | Основные требования к инженерным сетям | Отопление. 100% замена сетей отопления, капитальный ремонт теплового узла с установкой узла учета (согласно тех. условий). Предусмотреть 100% замену радиаторов и труб отопления, запорной арматуры с установкой шаровых кранов при каждом нагревательном приборе, а также по стоякам и в тепловом узле. Канализация. 100% замена сетей внутреннего водостока. Предусмотреть устройство очистных сооружений оборотного водоснабжения мойки и замену труб канализации, смену сетей канализации предусмотреть до колодца. Электроснабжение. 100% замена электропроводки и осветительных приборов (предусмотреть энергосберегающее оборудование), замена ВРУ и вводного кабеля согласно ТУ. Предусмотреть замену силовых щитов и щитов освещения с заменой автоматических выключателей, заземление всего оборудования. Вентиляция. Предусмотреть ремонт системы механической приточно-вытяжной вентиляции помещений. Пожаротушение. Предусмотреть устройство системы пожаротушения. |
| 12 | Основные требования к согласованию рабочей документации. | Разработанную проектную документацию необходимо согласовать с Заказчиком, эксплуатирующей организацией и другими заинтересованными органами. |
| 13 | Дополнительные требования | ССР составить в двух уровнях цен: текущем и базисном уровне 2001 года. Исполнитель передает Заказчику 5 экз. проектной документации на бумажном носителе и электронную версию на CD. |

Техническое задание по объекту №2

Реконструкция здания столовой, бытовых помещений (литера В2)

| 1 | Наименование объекта | Здание столовой, бытовых помещений (литера В2) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес объекта | Пензенская область, г. Пенза, проезд Германа Титова, 4 |
| 3 | Основание для проектирования | Постановление Администрации г. Пензы от 30.01.2012г. № 92 |
| 4 | Источник финансирования | Частные инвестиции |
| 5 | Вид строительства | Реконструкция |
| 6 | Стадийность проектирования | Одностадийное — проектная документация. |
| 7 | Данные об объекте | Объем здания – 5515,0м3. Площадь застройки – 760,7м2. Этажность – 2 этажа. Конструкции: стены – кирпичные (из глиняного кирпича), необходимы частичный ремонт и в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» утепление наружных стен. фундаменты – ленточные из бетонных блоков и сборные столбчатого типа под железобетонные колонны. внутренний каркас – по серии ИИ-04. перекрытия – железобетонные плиты. лестницы – сборные железобетонные. кровля – совмещенная с неорганизованным водостоком, необходим капитальный ремонт. Отопление – центральное, необходима замена и оборудование ГВС. Водопровод и канализация – центральные, необходима замена. Электроснабжение – от сети 0,4кВ, необходима замена электропроводки и ВРУ Вентиляция – принудительная вытяжная, необходимо восстановление и переоборудование. |
| 8 | Основные требования к составу проектной документации | Проектная документация должна быть разработана на основании настоящего Задания, Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87, и должна соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил, а также требованиям надзорных и инспектирующих органов. |
| 9 | Основные требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям. | При разработке разделов проектной документации руководствоваться материалами обследования фундаментов, перекрытий и других конструкций и обмерными чертежами здания, выполненными ГОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» в Отчете по научно-исследовательской теме №11.30, том 1. «Столовая, бытовые помещения (литера «В2»)» и предусмотреть перепланировку помещений второго этажа с изменением производственной мощности столовой. Гидроизоляция. Предусмотреть восстановление асфальтобетонной отмостки. Полы – в зависимости от назначения помещений по СНиП. 100% замена покрытий полов из керамической плитки, линолеума и бетонных полов. Стены. Демонтаж облицовки стен из деревянной рейки, плит ДСП и керамической плитки. Ремонт штукатурного слоя. Предусмотреть антисептическую обработку стен, окраску и облицовку керамической плиткой. Потолки. Демонтаж облицовки из деревянной рейки и стальных перфорированных панелей. Окраска, устройство подвесных потолков. Лестницы. Принять проектное решение по восстановлению облицовки ступеней. Окна. 100% замена оконных заполнений. Предусмотреть смену отливов и подоконников. Двери. 100% замена дверных заполнений. Кровля. Предусмотреть ремонт кровли с укладкой дополнительной теплоизоляции, устройством парапетов и заменой гидроизоляционного ковра. Фасад. Предусмотреть ремонт разрушенной кладки и при необходимости усиление несущей способности стен, теплоизоляцию наружных стен плитным утеплителем с защитным слоем из штукатурки, окраску фасада фасадными красками. Предусмотреть 100% ремонт крылец. |
| 10 | Основные требования к разделу «Технологические решения» | Проектная документация должна предусматривать выполнение ниже перечисленных работ: - подбор и расстановку технологического оборудования в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиями надзорных и инспектирующих органов. План расстановки технологического оборудования и спецификацию на этапе проектирования согласовать с Заказчиком и эксплуатирующей организацией. |
| 11 | Основные требования к инженерным сетям | Отопление. 100% замена сетей отопления, капитальный ремонт теплового узла с установкой узла учета, бойлера и узла ГВС (согласно тех. условий). Предусмотреть 100% замену радиаторов и труб отопления, запорной арматуры с установкой шаровых кранов при каждом нагревательном приборе, а также по стоякам и в тепловом узле. Водопровод и канализация. 100% замена сетей водопровода и канализации. Предусмотреть замену узла учета (согласно тех. условий), замену труб водопровода с заменой арматуры, замену труб канализации, смену сетей канализации предусмотреть до колодца. Предусмотреть 100% смену санитарных приборов. Запроектировать холодное и горячее водоснабжение согласно нормам. Электроснабжение. 100% замена электропроводки и осветительных приборов (предусмотреть энергосберегающее оборудование), замена ВРУ и вводного кабеля согласно ТУ. Предусмотреть замену силовых щитов и щитов освещения с заменой автоматических выключателей. Запроектировать контур заземления, установку розеток во всех помещениях с заземлением, а так же запроектировать подключение всего кухонного оборудования с установкой силовых щитов, автоматических выключателей на каждую единицу оборудования и предусмотреть заземление всего оборудования. Вентиляция. Предусмотреть восстановление механической приточно-вытяжной вентиляции помещений. Телефонизация. Предусмотреть оборудование телефонной связью помещений. Охранно-пожарная сигнализация. Предусмотреть автоматическую пожарную сигнализацию с системой речевого оповещения людей о пожаре и системой эвакуации людей при пожаре. |
| 12 | Основные требования к согласованию проектной документации. | Разработанную проектную документацию необходимо согласовать с Заказчиком, эксплуатирующей организацией и другими заинтересованными органами. |
| 13 | Дополнительные требования | ССР составить в двух уровнях цен: текущем и базисном уровне 2001 года. Исполнитель передает Заказчику 5 экз. проектной документации на бумажном носителе и электронную версию на CD. |

Техническое задание по объекту№3

Реконструкция здания овощехранилища (литера Ж)

| 1 | Наименование объекта | Здание овощехранилища (литера Ж) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес объекта | Пензенская область, г. Пенза, проезд Германа Титова, 4 |
| 3 | Основание для проектирования | Постановление Администрации г. Пензы от 30.01.2012г. № 92 |
| 4 | Источник финансирования | Частные инвестиции |
| 5 | Вид строительства | Реконструкция |
| 6 | Стадийность проектирования | Одностадийное — проектная документация |
| 7 | Данные об объекте | 1. Объем здания – 1518,0м3. 2. Площадь застройки – 208,0м2. 3. Этажность – 2 этажа. 4. Конструкции: стены – кирпичные (из глиняного кирпича), необходим частичный ремонт наружных стен. фундаменты – сборные из железобетонных плит. перекрытия – железобетонные плиты. лестницы – металлические. кровля – совмещенная с неорганизованным водостоком, необходим частичный ремонт. 5. Отопление – центральное, необходима замена. 6. Электроснабжение – от сети 0,4кВ, необходима замена электропроводки и ВРУ 7. Вентиляция – принудительная вытяжная, необходимо восстановление. |
| 8 | Основные требования к составу проектной документации | Проектная документация должна быть разработана на основании настоящего Задания, Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87, и должна соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил, а также требованиям надзорных и инспектирующих органов. |
| 9 | Основные требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям. | При разработке разделов проектной документации руководствоваться материалами обследования фундаментов, перекрытий и других конструкций и обмерными чертежами здания, выполненными ГОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» в Отчете по научно-исследовательской теме №11.30, том 2. «Овощехранилище (литера «Ж»)» и предусмотреть на первом этаже складские помещения, на втором этаже административные помещения с перепланировкой второго этажа с размещением санузла, устройством естественного освещения помещений и эвакуационного выхода. Гидроизоляция. Предусмотреть восстановление асфальтобетонной отмостки. Стены и потолки. Ремонт штукатурного слоя. Предусмотреть окраску. Окна. Предусмотреть окраску деревянных оконных блоков и установку окон из ПВХ на втором этаже. Двери. 100% замена наружных дверных заполнений и установка деревянных дверей на втором этаже. Кровля. Предусмотреть ремонт парапета. |
| 10 | Основные требования к разделу «Технологические решения» | Проектная документация должна предусматривать выполнение ниже перечисленных работ: - подбор и расстановку технологического оборудования в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиями надзорных и инспектирующих органов. План расстановки технологического оборудования и спецификацию на этапе проектирования согласовать с Заказчиком и эксплуатирующей организацией. |
| 11 | Основные требования к инженерным сетям | Отопление. Предусмотреть 100% замену радиаторов и труб отопления, запорной арматуры с установкой шаровых кранов при каждом нагревательном приборе, а также по стоякам и в тепловом узле. Предусмотреть капитальный ремонт теплового узла с установкой приборов учета (согласно тех. условий). Водопровод и канализация. Запроектировать водоснабжение и канализование второго этажа согласно перепланировке и нормам. Электроснабжение. Электромонтажные работы (в т.ч работы по замене ВРУ) должны включать выполнение демонтажных работ и сопутствующих работ. 100% замена электропроводки и осветительных приборов (предусмотреть энергосберегающее оборудование), замена ВРУ и вводного кабеля согласно ТУ. Предусмотреть замену щитов с заменой автоматических выключателей, заземление всего оборудования. Вентиляция. Предусмотреть восстановление механической приточно-вытяжной вентиляции помещений. |
| 12 | Основные требования к согласованию проектной документации. | Разработанную проектную документацию необходимо согласовать с Заказчиком, эксплуатирующей организацией и другими заинтересованными органами. |
| 13 | Дополнительные требования | ССР составить в двух уровнях цен: текущем и базисном уровне 2001 года. Исполнитель передает Заказчику 5 экз. проектной документации на бумажном носителе и электронную версию на CD. |

Техническое задание по объекту №4

Демонтаж здания закрытой стоянки на 16 автомашин (литера Л).

| 1 | Наименование объекта | Здание закрытой стоянки на 16 автомашин (литера Л) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес объекта | Пензенская область, г. Пенза, проезд Германа Титова, 4 |
| 3 | Основание для проектирования | Постановление Администрации г. Пензы от 30.01.2012г. № 92 |
| 4 | Источник финансирования | Частные инвестиции |
| 5 | Вид строительства | Демонтаж здания |
| 6 | Стадийность проектирования | Одностадийное — проектная документация |
| 7 | Данные об объекте | Объем здания – 9701,0м3. Площадь застройки – 1578,6м2. Этажность – 1 этаж. Конструкции: стены – кирпичные, панели из газобетона, панели типа «сэндвич». фундаменты – ленточные из бетонных блоков, сборные столбчатого типа под стальные колонны. внутренний каркас – металлические колонны. покрытие – профнастил и ребристые железобетонные плиты по металлическим балкам. кровля – совмещенная с организованным внутренним водостоком. Отопление – центральное. Водопровод и канализация – центральные. Электроснабжение – от сети 0,4кВ. Вентиляция – принудительная вытяжная. |
| 8 | Основные требования к составу проектной документации | Проектная документация должна быть разработана на основании настоящего Задания на проектирование и должна соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил, а также требованиям надзорных и инспектирующих органов. Состав проектной документации: 1. Пояснительная записка. 2. Проект организации работ по демонтажу. 3. Сметная документация. |
| 9 | Основные требования к согласованию проектной документации | Разработанную проектную документацию необходимо согласовать с Заказчиком, эксплуатирующей организацией и другими заинтересованными органами. |
| 10 | Дополнительные требования | ССР составить в двух уровнях цен: текущем и базисном уровне 2001 года. Исполнитель передает Заказчику 5 экз. проектной документации на бумажном носителе и электронную версию на CD. |

Техническое задание по объекту №5

Демонтаж блока стоянки на 100 машин (литера К)

| 1 | Наименование объекта | Блок стоянки на 100 машин (литера К) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес объекта | Пензенская область, г. Пенза, проезд Германа Титова, 4 |
| 3 | Основание для проектирования | Постановление Администрации г. Пензы от 30.01.2012г. № 92 |
| 4 | Источник финансирования | Частные инвестиции |
| 5 | Вид строительства | Демонтаж здания |
| 6 | Стадийность проектирования | Одностадийное — проектная документация |
| 7 | Данные об объекте | Объем здания – 27727,0м3. Площадь застройки – 3772,4м2. Этажность – 1 этаж. Конструкции: стены – цокольные керамзитобетонные панели, кирпичные вставки (из силикатного кирпича) и «сэндвич»-панели. фундаменты – монолитный железобетон. внутренний каркас – металлические колонны. покрытие – структурное покрытие типа «Кисловодск». кровля – совмещенная с неорганизованным наружным и организованным внутренним водостоками. Отопление – центральное. Электроснабжение – от сети 0,4кВ. Вентиляция – принудительная вытяжная. |
| 8 | Основные требования к составу проектной документации | Проектная документация должна быть разработана на основании настоящего Задания и должна соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил, а также требованиям надзорных и инспектирующих органов. Состав проектной документации: 1. Пояснительная записка. 2. Проект организации работ по демонтажу. 3. Сметная документация. |
| 9 | Основные требования к согласованию проектной документации | Разработанную проектную документацию необходимо согласовать с Заказчиком, эксплуатирующей организацией и другими заинтересованными органами. |
| 10 | Дополнительные требования | ССР составить в двух уровнях цен: текущем и базисном уровне 2001 года. Исполнитель передает Заказчику 5 экз. проектной документации на бумажном носителе и электронную версию на CD. |

Техническое задание по объекту №6

Реконструкция и капитальный ремонт

наружных инженерных сетей по проезду Германа Титова,  4

| 1 | Наименование объекта | Наружные инженерные сети по проезду Германа Титова, 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес объекта | Пензенская область, г. Пенза, проезд Германа Титова, 4 |
| 3 | Основание для проектирования | Постановление Администрации г. Пензы от 30.01.2012г. № 92 |
| 4 | Источник финансирования | Частные инвестиции |
| 5 | Вид строительства | Реконструкция, капитальный ремонт и благоустройство |
| 6 | Стадийность проектирования | Одностадийное — проектная документация |
| 7 | Данные об объекте | Площадь территории – 60126,0м2. Длина ограждения – 897,0м (без учета ворот). |
| 8 | Основные требования к составу проектной документации | Проектная документация должна быть разработана на основании настоящего Задания, Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87, и должна соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил, а также требованиям надзорных и инспектирующих органов. |
| 9 | Основные требования к инженерным сетям | Тепловые сети. Реконструкция сетей отопления. Водопровод и канализация. Предусмотреть ремонт колодцев. Электроснабжение. Реконструкция сетей электроснабжения. Предусмотреть замену трансформатора и кабелей, прокладку резервного кабеля на 6КВ, ремонт наружного освещения. |
| 10 | Основные требования к благоустройству | Благоустройство. Предусмотреть ограждение территории и ремонт асфальтового покрытия. Противопожарные мероприятия. Предусмотреть устройство второго выезда с территории. |
| 11 | Основные требования к согласованию проектной документации | Разработанную проектную документацию необходимо согласовать с Заказчиком, эксплуатирующей организацией и другими заинтересованными органами. |
| 12 | Дополнительные требования | ССР составить в двух уровнях цен: текущем и базисном уровне 2001 года. Исполнитель передает Заказчику 5 экз. проектной документации на бумажном носителе и электронную версию на CD. |

Приложение № 2

к концессионному соглашению

от______________ №__________

Акт приема-передачи имущества

по концессионному соглашению № ____ от _________20__г.

Муниципальное образование «город Пенза», именуемое в дальнейшем «Концедент», от имени которого  выступает администрации города Пензы в лице Главы администрации города Пензы Р.Б. Чернова, действующего на основании Устава города Пензы, в соответствии с концессионным соглашением № _____ от __________20__ года передает, а ____________________________________________________________________», именуемое в дальнейшем «Концессионер»,_____________________________________________, в лице _______________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________  принимает следующее имущество:

# – недвижимое имущество:

| № п/п | Инвентарный номер | Литер | Наименование имущества | Год ввода в эксплуатацию | Площадь до реконструкции (кв.м.) | Площадь застройки до реконструкции (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- движимое имущество:

| № п/п | Инв. номер | Наименование | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |

| Концедент | Концессионер |
| --- | --- |
| Глава Администрации города Пензы ______________ Р.Б. Чернов (подпись) М.П. |  | Наименование должности _____________/________________/ |

(подпись)

(подпись) М.П.

Приложение № 6

к конкурсной документации

от______________ №__________

Извещение

о проведении открытого конкурса на право заключения

концессионного соглашения в отношении реконструкции комплекса муниципального имущества, расположенного по адресу:

г. Пенза, проезд Германа Титова, 4

- Наименование организатора конкурса: Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы.

- Место нахождения, почтовый адрес организатора конкурса: 440008, Пензенская область, ул. Пушкина, 2.

- Адрес электронной почты организатора конкурса: uprim_penza@mail.ru,

- контактные телефоны (для справок): 8 (841-2) 68-18-16, 68-05-54, 54-18-01, факс: 8 (841-2) 68-63-61 (с пометкой для Чернова А.Н.). Контактное лицо: начальник отдела оформления договорных отношений Чернов Андрей Николаевич.

- Предмет конкурса: право на заключение концессионного соглашения в отношении реконструкции комплекса муниципального имущества, расположенного по адресу: г. Пенза, проезд Германа Титова, 4 (далее по тексту - Концессионное соглашение).

- Объект конкурса: комплекс муниципального имущества, расположенного по адресу: г. Пенза, проезд Германа Титова, 4, предназначенного для обеспечения деятельности организаций, оказывающих услуги по перевозке населения на регулярных маршрутах пассажирского транспорта, а также размещения объектов социально-бытового назначения.

- Сумма инвестиций в реконструкцию имущества: составляет не менее 110000000 (ста десяти миллионов) рублей. Объем инвестиций в процессе реконструкции может изменяться до +/- 10% от начального объема инвестиций с учетом положений статьи 744 Гражданского кодекса Российской Федерации и окончательно определяется по завершению реконструкции объекта, принимается равным объему произведенных капиталовложений, необходимых для обеспечения ввода построенного объекта в эксплуатацию при условии полного его соответствия заданным технико-экономическим показателям.

- Концессионер: индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующее без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности).

- Концедент – администрация города Пензы.

- Требования к участникам конкурса: соответствие участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией.

- Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется со дня опубликования в газете «Муниципальные ведомости», на официальном сайте администрации города Пензы в сети Интернет (http://penza-gorod.ru) сообщения о проведении открытого конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме по следующему адресу: 440008, Пензенская область, г. Пенза, пл. Маршала Жукова, д. 4, каб. 406 (отдел оформления договорных отношений Управления по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы), ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин в рабочее время. Документация предоставляется бесплатно.

- Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: http://penza-gorod.ru.

- Место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе представляются с «20» февраля 2012 года по «04» апреля 2012 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское), по адресу: 440008, Пензенская область, г. Пенза, пл. Маршала Жукова, д. 4, каб. 406 (отдел оформления договорных отношений Управления по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы) ежедневно, кроме выходных и праздничных дней в рабочее время.

- Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной комиссии «06» апреля 2012 года в 10 часов 00 минут по адресу: 440008, Пензенская область, г. Пенза, пл. Маршала Жукова, д. 4, каб. 415.

- Срок заключения соглашения: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения победителем конкурса протокола о результатах проведения конкурса и проекта концессионного соглашения.

- Размер, реквизиты и срок внесения задатка: задаток в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения составляет 8000000 (восемь миллионов) рублей. Перечисление денежных средств на расчетный счет заказчика должно быть произведено участником конкурса в срок до  04 июля 2012 года 10 часов 00 минут (до подачи конкурсного предложения) по следующим реквизитам: получатель - Финансовое Управление г. Пензы (Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы, л/с 03299702D490), ОГРН 1095836002481, ОКПО 61838303, ИНН/КПП 5836013675/583601001, р/с 40302810956555000023 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пензенской области г. Пензы, БИК 045655001. В назначении платежа: задаток для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения.

- Критерии выбора победителя открытого конкурса:

-     Срок реконструкции объекта концессионного соглашения;

-     Размер годовой концессионной платы.

- Победителем конкурса признается участник, подтвердивший свое согласие с условиями конкурса, концессионного соглашения и предложивший лучшие условия исполнения  соглашения.

- Параметры критериев выбора победителя открытого конкурса содержатся в конкурсной документации.

- Срок действия соглашения: 30 лет с даты заключения концессионного соглашения.