АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ**

**(2017-2027 ГОДЫ)**

**г. Пенза, 2016**

**Содержание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ раздела** | **Наименование раздела** | **Стр.** |
|  | **Паспорт программы** **КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ (2017-2027 ГОДЫ)** |  |
| **1.** | **Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры** |  |
| 1.1. | Описание социально-экономического состояния, сведения о градостроительной деятельности на территории города Пензы |  |
| 1.2. | Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры, сложившийся уровень обеспеченности населения города Пензы услугами в областяхобразования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры |  |
| 1.3. | Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областяхобразования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры |  |
| 1.4. | Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры города Пензы |  |
| **2.** | **Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Пензы** |  |
| **3.** | **Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Пензы** |  |
| **4.** | **Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры** |  |
| **5.** | **Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу, в том числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения города Пензы услугами в объектах местного значения в областях образования, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования города Пензы** |  |
| **6.** | **Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы** |  |
| **7.** | **Приложения** |  |
| 7.1. | Техническое задание на выполнение работы:  Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Пензы (2017-2027 годы) (далее - Программа) |  |

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ (2017-2027 ГОДЫ)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Пензы (2017-2027 годы)" (далее - Программа) | |
| Основание для разработки программы | * Градостроительный кодекс Российской Федерации; * Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; * законы субъекта Российской Федерации;   муниципальные правовые акты.  - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=1D73C9EDB1E2CFA314EB61114C059A689077DE25C43865531C8E49915AO0CAK) от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.);  - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=1D73C9EDB1E2CFA314EB61114C059A689076D625CC3965531C8E49915AO0CAK) от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изм. и доп.);  - [Указ](consultantplus://offline/ref=1D73C9EDB1E2CFA314EB61114C059A68907CD620C93C65531C8E49915AO0CAK) Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";  - [Указ](consultantplus://offline/ref=1D73C9EDB1E2CFA314EB61114C059A68907CD620C93E65531C8E49915AO0CAK) Президента РФ от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки";  - [Закон](consultantplus://offline/ref=1D73C9EDB1E2CFA314EB7F1C5A69C4679075812EC43F6A0446D112CC0D03EC63OEC8K) Пензенской области от 04.07.2013 N 2413-ЗПО "Об образовании в Пензенской области" (с изм. и доп.);  - [Устав](consultantplus://offline/ref=1D73C9EDB1E2CFA314EB7F1C5A69C4679075812EC43F690344D112CC0D03EC63OEC8K) города Пензы;  - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1D73C9EDB1E2CFA314EB7F1C5A69C4679075812EC439670442D112CC0D03EC63OEC8K) главы администрации города Пензы от 30.03.2006 N 283 "Об утверждении Положения об Управлении образования города Пензы" (с изм. и доп.) | |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Заказчик программы – АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ  местонахождение заказчика программы – Г. ПЕНЗА, ПЛОЩАДЬ МАРШАЛА ЖУКОВА, 4 | |
| Цель и задачи программы | Цель программы: Обеспечение развития социальной инфраструктуры  муниципального образования «городской округ Пенза" с целью создания всесторонних условий для полноценного развития жителей и гостей города  Задачи программы: - формирование благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, решения демографической проблемы  - повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения учреждений здравоохранения современным диагностическим оборудованием, строительства новых корпусов для специализированных учреждений здравоохранения;  - привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;  - способствование развитию системы высшего, среднего профессионального, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений; создание условий для получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, предоставление дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции и ремонта муниципальных образовательных учреждений  - улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации.  - повышение качества и доступности социальных услуг в целях улучшения качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактики социального неблагополучия семей путем проведения капитального ремонта здания МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района городского округа Пензы  - обеспечение эффективной деятельности Социального управления городского округа Пензы в сфере социальной поддержки населения, решения демографических проблем путем проведения капитального ремонта помещений отдела по начислению субсидий Социального управления городского округа Пензы.  - развитие и укрепление материально-технической базы отрасли физическая культура и спорт;  - обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов физической культуры и спорта городского округа Пензы;  - обеспечение эффективного функционирования действующей инфраструктуры физической культуры и спорта;  - формирование и развитие инфраструктуры Чемпионата мира 2018 года;  - повышение доступности объектов инфраструктуры физической культуры и спорта для всех категорий населения города Пензы;  - обеспечение удовлетворения потребности населения городского округа Пензы в объектах физической культуры и спорта. | |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, являются: - степень готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями в соответствии с графиком выполнения работ;  1) Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (%);  2) доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет (%);  3) доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (%);  4) доля муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей (%);  5) количество детей, подростков и молодежи отдохнувших в загородных лагерях, (чел)  - Уровень достижения норматива обеспеченности населения города Пензы плавательными бассейнами  - Уровень достижения норматива обеспеченности населения города Пензы спортивными залами    - Уровень достижения норматива обеспеченности населения города Пензы плоскостными спортивными сооружениями  - Доля населения города Пензы, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Наименование объекта | Мощность | Сумма, тыс. руб. | Год введения в  эксплуатацию | | Строительство школы в микрорайоне Шуист г. Пенза | 660 мест | 350000,0 | 2017 | | Строительство школы в районе ул. Шевченко/Новый Кавказ в г. Пензе | 550 мест | 258688,50 | 2017 | | Строительство детского сада в микрорайоне «Заря» | 175 мест | 86307,0 | 2017 | | Строительство пристроя к зданию детского сада по ул. Макаренко, 20 | 175 мест | 86307,0 | 2017 | | Капитальный ремонт здания детского сада по ул. Лазо, 4 | 45 мест | 22914,0 | 2017 | | Строительство пристроя к зданию детского сада по ул. Куйбышева, 45г | 175 мест | 86307,0 | 2017 | | Капитальный ремонт здания гимназии №1 по ул. Красная,54 | 500 мест | 35700,0 | 2018 | | Капитальный ремонт здания МБОУ ДДЮТ по ул.Бекешская,14 | 5 000 мест | 30250,0 | 2019 | | Строительство о/л Орленок | 300 мест | 198360,0 | 2018 | | Строительство пристроя к зданию детского сада по ул. Красная, 26а | 175 мест | 86307,0 | 2020 | | Строительство школы в 3 микрорайоне Арбеково | 550 мест | 258688,50 | 2018 | | Строительство школы в микрорайоне Тепличный | 800 мест | 415829,0 | 2018 | | Строительство детского сада в микрорайоне Тепличный, Веселовка | 400 мест | 189583,0 | 2018 | | Капитальный ремонт здания детского сада по ул. Литвинова, 1а | 115 мест | 33507,0 | 2018 | | Капитальный ремонт здания детского сада по л. Рахманинова, 19 | 205 мест | 72490,0 | 2018 | | Строительство детского сада в микрорайоне Маяк | 175 мест | 86307,0 | 2018 | | Строительство детского сада в микрорайоне Манчжурия | 175 мест | 86307,0 | 2018 | | Строительство школы в микрорайоне ГПЗ-24 | 550 мест | 258688,50 | 2019 | | Строительство школы по ул. Водопьянова | 275 мест | 159306,0 | 2019 | | Строительство детского сада в микрорайоне Арбеково | 400 мест | 189583,0 | 2019 | | Строительство школы в районе Арбеково по ул. Лядова | 550 мест | 258688,50 | 2020 | | Строительство школы в микрорайоне «Заря» | 1300 мест | 605315,0 | 2020 | | Строительство школы в микрорайоне Арбековская застава | 800 мест | 415829,0 | 2020 |   Капитальный ремонт здания по адресу ул. Крупской, 5а, в котором расположен отдел по начислению субсидий Социального управления города Пензы и МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района города Пензы  Проектирование, строительство и реконструкция спортивных объектов с учетом достижения норматива обеспеченности населения спортивными сооружениями.  Распределение объемов строительства новых объектов физической культуры и спорта (спортивных сооружений) по районам города Пензы необходимо осуществлять при условии реализации политики выравнивания обеспеченности населения районов данными объектами, а также в соответствии с целями и задачами развития города, сформулированными в Генеральном плане города Пензы. | |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации Программы 2017-2027 годы, в 1 этап | |
| Объемы и источники финансирования программы | Для Социального управления города Пензы – 2 348,407 (по предварительным расчетам УКС);  Для спортивных объектов – 51 139 600 рублей  Бюджет всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники; привлеченные инвестиции | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - обеспечение прав граждан на доступное качественное дошкольное, общее и дополнительное образование;  - модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства;  В результате реализации мероприятий программы:  - повысится эффективность использования материально-технической базы отдела по начислению субсидий Социального управления города Пензы и МБУ «Комплексный центр социальной помощи» Ленинского района городского округа Пензы;  - будет сформирована доступная среда для граждан с ограниченными возможностями здоровья  - повысится качество и доступность оказываемых социальных услуг  Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов физической культуры и массового спорта.  социальной и транспортной инфраструктуры городского поселения.  Создание условий для массовых занятий физкультурой и спортом различных возрастных групп населения.  Развитие сети учреждений физической культуры и массового спорта.  Повышение уровня физической подготовленности населения городского округа Пензы и общее улучшение состояния здоровья. | |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы | - ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной и транспортной инфраструктуры городского поселения.  - наличие условий для массовых занятий физкультурой и спортом различных возрастных групп населения;  - обеспечение прав граждан на доступное качественное дошкольное образования (100% обеспечение местами в дошкольных учреждениях всех детей в возрасте от 3 до 7 лет; достижение 85% охвата детей в возрасте от 1 до 6 лет услугами дошкольного образования)  - создание современных условий для получения общего образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства (снижение до 4 % доли обучающихся во вторую смену или увеличение количества детей, занимающихся в первую смену до 85 %)  -улучшение материально-технической базы муниципальных загородных лагерей  - капитальный ремонт предусмотренных Программой объектов социальной сферы;  - наличие условий для получения качественных и доступных социальных услуг и мер социальной поддержки;  - 100%-ная обеспеченность потребности граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в социальных услугах  Увеличение доли населения городского округа Пензы всех возрастных групп, систематически занимающихся физической культурой и спортом.  Повышение уровня достижения нормативной потребности в объектах физической культуры и массового спорта. | |

**1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**1.1. Описание социально-экономического состояния, сведения о градостроительной деятельности**

**на территории города Пензы**

Город Пенза был основан в 1663 году как форпост для защиты юго-восточных границ Российского государства от набегов кочевников на одном из наиболее оживленных торговых путей, связывающих Восточную Европу с Азией. В настоящее время город Пенза – областной центр Пензенской области. Территория города – 0,29 тыс. кв. км. Расстояние от Пензы до Москвы 608 км.

Число административно-территориальных единиц, внутригородских районов – 4.

Численность населения (на 01.01.2015 г.) – 522,8 тыс. чел., в том числе по районам:

Железнодорожный – 114,1

Ленинский – 92,7

Октябрьский – 181,9

Первомайский – 134,1

Плотность населения -1802,8 человек на 1 кв. км.

Средний возраст населения – 40,55 года. Моложе трудоспособного возраста 14,4% (75,5 тыс. человек), в трудоспособном возрасте – 59,5% (311,2 тыс. человек), старше трудоспособного возраста – 26% (136,1 тыс. человек). Численность экономически активного населения города составляет 283,6 тыс. человек. Численность населения в трудоспособном возрасте на 01.01.2015 г. – 311,2 тыс. человек. Численность занятого населения – 262,2 тыс. человек. Плотность населения – 1802,8 человек на 1 кв. км.

Число дневных общеобразовательных учреждений – 67. Число дошкольных учреждений – 100 (по данным статистики на 01.01.2015). Число общедоступных библиотек – 38. Число гостиниц – 28. Общая площадь жилищного фонда – 13762,7 тыс. кв. м.

* + 1. **Система объектов образования**

Развитие муниципальной системы образования в городе Пензе осуществляется в рамках стратегических целей и задач, поставленных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. Основные направления: предоставление дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях, развитие современной инфраструктуры и комфортной образовательной среды.

Муниципальная сеть образовательных учреждений по состоянию на 01.01.2016 года представлена:

- 67 общеобразовательными учреждениями (всего обучающихся на 01.09.2015 – 45 375 чел.);

- 46 дошкольными учреждениями и при них 52 филиалами (27 709 чел.);

- 10 учреждениями дополнительного образования, в структуре которых 3 загородных оздоровительных лагеря и 31 подростковый клуб. В учреждениях дополнительного образования детей занято 26944 ребенка (59,5% от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений города Пензы).

Одной из задач социально-экономического развития города Пензы является обеспечение качественного образования детей, развитие системы образования на основе улучшения материально-технической базы, что осуществляется путем строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий учреждений образования на территории города Пензы.

Увеличение рождаемости привело к росту дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях. Функционирующая в городе сеть дошкольных образовательных учреждений не полностью обеспечивает спрос населения на услуги дошкольного образования, в связи с чем существует потребность в создании дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях.

Строительство новых дошкольных образовательных учреждений и возведение пристроев будут способствовать ликвидации в г. Пензе очередности детей на поступление в дошкольные образовательные учреждения.

В настоящее время процент охвата услугами дошкольного образования составляет более 85% от числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории г. Пензы. Введение дополнительных мест во исполнение [Указа](consultantplus://offline/ref=1D73C9EDB1E2CFA314EB61114C059A68907CD620C93E65531C8E49915AO0CAK) Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" позволило ликвидировать очередность на поступление в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на территории, за которой закреплены дошкольные образовательные учреждения. На очереди числятся дети, обеспеченные местами, но желающие посещать дошкольные образовательные учреждения, расположенные в непосредственной близости от места проживания, или дети, не достигшие 3 лет.

За период с 2011 по 2015 годы общее количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях возросло на 5,5 тысяч человек (с 39875 до 45375 чел.). По состоянию на 1 сентября 2015 года более 3 тыс. (3096 чел.- 6,8 % от общего количества) обучающихся 13 общеобразовательных учреждений занимаются во вторую смену. Поэтому приоритетом политики на данном этапе развития муниципальной системы образования является обеспечение доступности общего образования для детей в возрасте до 18 лет в соответствии с действующими нормативными требованиями.

На период до 2020 года намечен ряд мер, направленных на снижение численности обучающихся во вторую смену, в том числе: оптимизация режима работы, аудиторного фонда и схем закрепления микрорайонов за общеобразовательными учреждениями; анализ потребности в строительстве новых объектов общего образования. В результате мониторинга численности обучающихся во вторую смену составлен прогноз плана строительства школ на территории города во вновь застраиваемых микрорайонах до 2020 года.

Образовательные учреждения города являются местом ежедневного длительного пребывания детей, в которых должна быть обеспечена комфортная образовательная среда. Осуществляется система мер, направленных на улучшение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными нормативами. В 2016 году предусмотрено строительство школы в районе ул.Шевченко/Новый Кавказ в общей сумме 288,7 млн.рублей. В 2017 году – начало строительства детского сада в микрорайоне Заря на 175 мест.

* + 1. **Система объектов социальной защиты**

Описание социально-экономического состояния поселения, городского округа, сведения о градостроительной деятельности на территории города Пензы

В городе Пензе проводится целенаправленная работа по реализации задач в области социальной защиты населения, основная цель которых – обеспечение достойной жизни граждан. Большое значение в этой работе придается, прежде всего, социальной помощи и поддержке граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В настоящее время в г. Пензе проживает 157,6 тыс. пенсионеров, 58 041 ветеранов труда, 1033 участника ВОВ, 38,5 тыс. инвалидов, а также 1575 многодетных семей.

В 2015 году мерами социальной поддержки воспользовались более 135 тысяч жителей города Пензы.

Общая сумма средств направленных на предоставление основных мер социальной поддержки составила 1,8 млрд. руб.

В 5 муниципальных бюджетных учреждениях социального обслуживания населения города Пензы (далее – учреждения социального обслуживания) состоит на учете более 13 000 семей с детьми (в т.ч. многодетные, неполные, семьи одиноких матерей и т.д.), которым была оказана социальная помощь и предоставлены социальные услуги, а также более 5 000 граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших различные виды социальных услуг на дому.

В 2015 году учреждениями социального обслуживания гражданам города Пензы оказано более 950000 социальных услуг.

**1.1.3. Система объектов культуры**

В современном мире культура является важнейшим фактором, обеспечивающим духовное развитие населения, а также социальную стабильность и развитие гражданского общества.

В муниципальном образовании город Пенза находятся 26 муниципальных учреждений культуры, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы:

- учреждения дополнительного образования детей (ДМШ, ДХШ, ДШИ) – 16 учреждений;

- учреждения культурно-досугового типа 3 учр.;

- библиотеки - 1 учр.;

- парки - 2 учр.;

- зоопарк – 1 учр.;

- самостоятельные коллективы - 2 учр.;

- театр – 1. учр.

Основная проблема муниципальной сферы культуры - создание системы учреждений, отвечающих современным требованиям.

В современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от развития ее инфраструктуры, материально-технической базы.

Главными проблемами являются: неудовлетворительное техническое состояние зданий и сооружений культуры, недостаточное обеспечение мероприятий, не отвечающий нормативам уровень оснащенности книжного фонда библиотек. Требуется модернизация и обновление специального оборудования, музыкальных инструментов и аппаратуры учреждений культуры.

Сфера культуры отражает качество жизни и оказывает влияние на социально-экономические процессы. Программно-целевой метод позволит концентрировать финансовые ресурсы на стратегических направлениях социально-культурной политики города Пензы, определяет комплекс мероприятий, которые обеспечивают развитие творческого потенциала населения, способствуют сохранению и развитию традиций культуры, формируют досуг населения по различным направлениям.

**1.1.4. Система объектов физкультуры и спорта**

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации города Пензы является расширение действующей сети спортивных сооружений в городе Пензе. Начиная с 2003 года, в городе была реализована программа строительства физкультурно-оздоровительных комплексов по двум типовым проектам. В рамках этой программы в городе Пензе было построено 9 ФОКов, которые находятся, в основном, в ведении общеобразовательных школ, что позволило значительно улучшить материальную базу учебных заведений, а также улучшить учебный процесс, внеклассную, секционную работу по видам спорта и в вечернее время предоставлять услуги населению.

На втором этапе реализации программы развития физической культуры и спорта, начиная с 2007 года, началось строительство плавательных бассейнов.

Всего в 2004 – 2010 годах в городе Пензе построено 7 бассейнов: 4 бассейна – 50-метровых, 3 – для прыжков в воду.

Пенза занимает одно из ведущих положений по обеспеченности жителей плавательными бассейнами. Это позволило начать реализацию программы обучения детей плаванию в городе Пензе.

В городе создана инфраструктура для развития спорта высших достижений и проведения спортивных мероприятий российского и международного уровней.

Введены в строй крупные спортивные сооружения: дворец спорта «Олимпийский», спортивный комплекс «Союз» (принят в муниципальную собственность в 2013 году, переименован в СК «Зенит»), легкоатлетический манеж и открытый плавательный бассейн с вышками для прыжков в воду Училища олимпийского резерва Пензенской области, комплексный стадион «Первомайский», спортивный центр «Семейный», Дворец спорта «Буртасы», Дворец водных видов спорта «Сура», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-арена», Дворец единоборств «Воейков».

В ведомственном подчинении Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы (далее - Комитет) находятся 9 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ, СДЮСШОР), в которых работают 19 отделений по следующим видам спорта: баскетбол, каратэ, дзюдо, самбо, шорт-трек, фигурное катание на коньках, лыжные гонки, волейбол, стендовая стрельба, бокс, легкая атлетика, настольный теннис, спортивное ориентирование, шахматы, футбол, регби, велоспорт трек-шоссе, ВМХ-спорт, плавание. Общее количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности по состоянию на 31.12.2015 составляет 4889 человек.

Для организации учебно-тренировочного и соревновательного процессов муниципальные спортивные школы используют следующую спортивную базу, находящуюся в оперативном управлении учреждений:

- 18 спортивных залов (игровые, тренажерные, борцовские, многопрофильные и др.),

- 2 футбольных поля,

- 1 велотрек и 1 ВМХ-трасса,

- лыжные трассы стадиона «Снежинка».

Кроме этого, спортивные школы используют спортивную базу, находящуюся в различной ведомственной принадлежности на праве безвозмездного пользования:

- 29 спортивных залов,

- 7 ФОКов при общеобразовательных школах,

- 5 бассейнов,

- 9 футбольных полей с искусственным покрытием,

- 1 легкоатлетический манеж,

- 1 ледовая арена.

Территориально равномерное распределение муниципальных спортивных школ и их филиалов (подразделений, секций, клубов) позволяет обеспечить максимальный охват населения города Пензы, а также обеспечить доступность (в пределах «шаговой» доступности) учреждений дополнительного образования для детей и подростков, проживающих в разных районах города.

При проведении массовых спортивно-массовых мероприятий большую роль играет материальная база, на которой проводятся мероприятия. На сегодняшний день город Пенза располагает тремя крупными муниципальными спортивными сооружениями: МУП «ДС «Рубин», МУП «СК «Пенза» и спорткомплекс «Зенит».

В 2014 году введен в эксплуатацию первый в Пензе роллердром, в котором все желающие круглогодично смогут кататься на роликовых коньках.

В 2015 году Комитетом с целью развития инфраструктуры физической культуры и спорта проводилась следующая работа:

1) обустройство лыжного стадиона «Снежинка» (проведены работы по межеванию земельного участка стартовой поляны стадиона, постановка его на кадастровый учет и передача в бессрочное пользование учреждению дополнительного образования детей МБОУ ДОД ДЮСШ №4 г. Пензы, грейдирование стартовой площадки стадиона, разработан эскизный проект зоны отдыха жителей и гостей города с оборудованием велолыжероллерной трассы, сформировано техническое задание на строительство и оборудование зоны отдыха в районе лыжного стадиона);

2) в муниципальную собственность города Пензы принята велолыжероллерная трассы в п. Ахуны. Данный объект передан в оперативное управление МБУ ДО ДЮСШ №4 г. Пензы. Эксплуатация, техническое содержание и обслуживание объекта в 2016 году будет осуществляться, как и в 2015 году, за счет привлеченных учреждением средств;

3) Пензенская область включена в Программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2015 №888 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 №518»). В рамках программы предусмотрена реконструкция тренировочной площадки спортивного комплекса на базе муниципального автономного учреждения «Футбольный Клуб «Зенит».

**1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры, сложившийся уровень обеспеченности населения города Пензы услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры**

**1.2.1. Система объектов образования**

Несмотря на проведенную работу, проблема совершенствования материально-технических условий образовательного процесса остаётся актуальной в связи с изношенностью зданий учреждений образования (44% зданий ОУ эксплуатируются более 40 лет). На выполнение всех предписаний и аварийных работ необходимо 948, 725 млн. рублей. Общестроительные работы необходимо провести в 33 помещениях ДОУ и 50 СОШ. Требуют капитального ремонта здания 12 ДОУ и 20 СОШ. Приложение 1,2

**1.2.2. Система объектов социальной защиты**

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа, сложившийся уровень обеспеченности населения города Пензы услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры

В настоящее время в Пензе функционирует 6 объектов социальной защиты населения городского уровня (общей площадью около 6.390.6 кв. м),

В структуру существующих объектов входят:

- Социальное управление города Пензы;

- 3 комплексных центра социальной помощи семье и детям;

- центр социальной помощи семье и детям;

- Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению.

По районам города относительно равномерно размещены учреждения социального обслуживания, отделы Социального управления города Пензы по районам города.

Социальные услуги оказываются в соответствии с регламентами их предоставления:

- норма ожидания в очереди не превышает 15 минут;

- сроки предоставления услуг не превышают сроки, установленные регламентами;

- помещения, в которых предоставляются услуги, оборудованы соответствующим образом.

В учреждениях социального обслуживания отсутствует очередь на получение услуг. Услуги предоставляются в полном объеме.

**1.2.3. Система объектов культуры**

**Обеспеченность города Пензы учреждениями культуры и дополнительного образования детей**:

- у**слугами библиотек на 52%;**

**- услугами учреждений культурно-досугового типа на 55,8%;**

**- услугами парков культуры и отдыха на 60%;**

**- услугами профессиональных театров на 100%;**

**- детскими школами искусств, школами эстетического образования на 150%.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное наименование организации, принадлежность | Адрес организации,  тел. дежурной службы | Максимальное кол-во одновременно пребывающих на объекте человек | Вид деятельности, объем оказываемых услуг (проектное число зрителей, чел., посещений чел/сутки | Площадь зданий и помещений, м2 |
| 1 | **МБУ ДО детская художественная школа № 1 им.В.Е. Татлина г. Пензы** | г. Пенза  ул. К.Маркса 26 | 85 | Образовательные услуги  140 чел/сут. | 752,7 |
| 2 | **МБУ ДО детская художественная школа № 2 г. Пензы** | не имеет собственного здания, расположены по адресу: г.Пенза  ул. Суворова 190А | 80 | Образовательные услуги 90 чел/сут. |  |
| 3 | **МБУ ДО детская художественная школа № 3 г. Пензы** | г. Пенза  ул. Бакунина 64/66 | 90 | Образовательные услуги  80 чел./сутки | 490,4 |
| 4 | **МБУ ДО детская музыкальная школа № 1 г. Пензы** | г.Пенза  ул. Богданова 19 | 130 | Образовательные услуги  130 чел/сут. | 1060,6 |
| 5 | **МБУ ДО детская музыкальная школа № 2 г. Пензы** | 440039 г. Пенза,  ул. Ленина 8А | 470 | Образовательные услуги  400чел/сут. | 3498,2 |
| 6 | **МАУ ДО детская школа искусств «Лира» г. Пензы** | 440007  г.Пенза ул. Бумажников 11 | 60 | Образовательные услуги  145 чел./сутки | 913,8 |
| 7 | **МАУ ДО детская музыкальная школа № 4 г. Пензы** | г.Пенза. 2-й проезд Лобачевского 3 | 100 | Образовательные услуги  130 чел/сут. | 493,2 |
| 8 | **МАУ ДО детская музыкальная школа № 5 г. Пензы** | г.Пенза, ул. Луначарского 9А  тел.94-45-03 | 100 | Образовательные услуги  130 чел/сут. | 501,5 |
| 9 | **МБУ ДО детская школа искусств «Весна» г. Пензы** | не имеет собственного здания, расположены по адресу: г.Пенза, ул. ул. Попова, 38 Б | 141 | Образовательные услуги  150 чел/сутки |  |
| 10 | **МБУ ДО детская музыкальная школа № 7 г. Пензы** | 440060 г.Пенза  Ул.Рахманинова 37А | 100 | Образовательные услуги  75 чел/сутки | 787,3 |
| 11 | **МБУ ДО детская школа искусств №8 г. Пензы** | г. Пенза, ул.Конструкторская 2 | 55 | Образовательные услуги  70чел/сутки | 222,2 |
| 12 | **МБУ ДО детская музыкальная школа № 9 г. Пензы** | 440032 г. Пенза Военный городок № 2,6 | 60 | Образовательные услуги  35 чел/сутки | 201,8 |
| 13 | **МБУ ДО детская школа искусств № 12 г. Пензы** | не имеют собственного здания, расположены по адресу: г. Пенза,  ул. Дружбы 23 | 60 | Образовательные услуги  70 чел/сут |  |
| 14 | **МБУ ДО детская школа искусств «Квинта» г. Пензы** | г. Пенза ул. Терновского 127 | 120 | Образовательные услуги  70чел/сутки | 106,7 |
| 15 | **МАУ ДО детская школа искусств «Гармония» г. Пензы** | г. Пенза,  ул. Антонова 11А | 200 | Образовательные услуги  200 чел/сутки | 755,8 |
| 16 | **МАУ ДО детская музыкальная школа №15 г. Пензы** | 440028 г. Пенза. ул. Комсомольская 30 | 120 | Образовательные услуги  150 чел/сут | 505,5 |
| 17 | **МБУ «Центр хореографического искусства»** | 440028 г. Пенза ул. Леонова 1А | 800 | Организация культурного досуга, проведение зрелищных мероприятий,  250 чел/сутки | 4423,5 |
| 18 | **МБУ «Центр культуры и досуга»**  Структурное подразделение «Заря»  Структурное подразделение «Маяковский» | г. Пенза ул. Ленина 11А  г. Пенза,ул. Ягодная-Коннозаводская 21/30  г. Пенза ул. Сосновая 8 | 700  100  120 | Организация культурного досуга, проведение зрелищных мероприятий  300 чел/сутки  25чел/сутки  70 чел/сутки | 13502,77  479,3  302,3 |
| 19 | **МАУ «Центр русской хоровой и вокальной культуры»** | г. Пенза, ул. Кирова,39 | 230 | Организация культурного досуга  150 чел/сутки | 1782 |
| 20 | **МБУ « Пензенский театр юного зрителя»** | 440026 г. Пенза, ул. Тарханова,11А | 240 | Организация культурного досуга  180 чел/сутки | 1699,3 |
| 21 | **МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г.Белинского»**  **Здание Обсерватории метеорологической (Планетарий)** | 440026 г. Пенза ул.К. Маркса 1 | 10 000 | Деятельность ярмарок, парков с аттракционами  1500 чел/сутки | 1554,8  424,9 |
| 22 | **МБУ «Парк культуры и отдыха «Олимпийский»»** | 440039 г. Пенза. ул. Гагарина 6 | 1500 | Культурно-массовая, оздоровительная работа  500 чел/сут. | 2784,5 |
| 23 | **МАУ «Пензенский зоопарк»** | 440026 г.Пенза ул. Красная 10 | 1000 | Предоставляет услуги «Пензенский зоопарк» осень-зима: 104чел/сут.,  весна-лето- 1189 чел/сут |  |
| 24 | **МБУ « Централизованная библиотечная система г. Пензы»** | не имеют собственного здания, расположены по адресу:г. Пенза, ул. Кирова , 69 | 100 | Предоставление информационно-библиотечных услуг, проведение культурно-массовых мероприятий 80 чел/сут |  |
| 25 | **МБУ «Хореографический ансамбль «Зоренька»** | не имеют собственного здания, расположены по адресу: г. Пенза, Проспект Победы, 41 |  |  |  |
| 26 | **МАУ Русский народный оркестр «Пенза» имени Вадима Николаевича Попова** | не имеют собственного здания, расположены по адресу: г. Пенза, ул. Ленина,11А |  |  |  |

**1.2.4. Система объектов физкультуры и спорта**

В настоящее время на территории города Пензы располагаются 1049 спортивных сооружений различных видов, имеющих общую единовременную пропускную способность 21 992 человека. Из них:

- 526 плоскостных сооружений

- 206 спортивных залов,

- 33 плавательных бассейнов,

- 28 тиров и стрельбищ,

- 18 лыжных баз,

- 8 стадионов с трибунами на 1500 мест и более.

Распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» определена методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах физической культуры и спорта.

При определении нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта используются усредненные нормы и нормативы по 3-м наиболее распространенным видам спортивных сооружений: спортивные залы, бассейны, плоскостные сооружения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Норматив обеспеченности спортивными сооружениями по видам: | Ед. измерения | Количественная величина |
| спортивные залы | тыс. кв. м на  10000 населения | 3,5 |
| плавательные бассейны | кв. м зеркала воды на 10000 населения | 750 |
| плоскостные сооружения | тыс. кв. м на  10000 населения | 19,5 |

Применяя данную методику, Комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы рассчитан уровень фактического достижения нормативов по состоянию на 01.01.2015, исходя из фактического количества указанных видов спортивных сооружений, а также необходимое количество спортивных сооружений для обеспечения минимальной двигательной активности населения города Пензы согласно нормативам.

**Количество**

**спортивных сооружений, расположенных на территории города Пензы**

**(2013-2015 гг.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Виды спортивных сооружений | 2013 | 2014 | 2015 |
| Спортивные залы | 183 | 185 | 206 |
| Площадь спортивных залов, в кв.м. | 81 397 | 80 833 | 89 852 |
| Плавательные бассейны | 32 | 32 | 33 |
| Площадь зеркала воды плавательных бассейнов, в кв.м. | 12 528 | 12 528 | 12 528 |
| Плоскостные сооружения | 518 | 523 | 526 |
| Площадь плоскостных спортивных сооружений, в кв.м. | 365 072 | 381 014 | 396 996 |

***Примечание:*** *Данные полученные, исходя из численности населения города Пензы по состоянию на 01.01.2015 522 283 тыс. человек, с учетом данных ежегодной формы статистической отчетности №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».*

**Уровень фактического**

**достижения нормативов в 2015 году и потребность**

**в обеспечении населения спортивными сооружениями**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид спортив-ного сооружения | Ед. измере-ния | Норма-тив | Фактическая площадь по  г. Пензе  в кв.м./количество объектов | Уровень достиже-ния норма-тива (по состоянию на 01.01.2015), % | Необходимая площадь согласно нормативу,  в кв.м./количество объектов |
| спортивные залы | тыс. кв. м на 10000 населения | 3,5 | 89 852/206 | 49 | 183 000/457 |
| плавательные бассейны | кв. м зеркала воды на 10000 населения | 750 | 12 528/33 | 31,9 | 39 212/196 |
| плоскостные сооружения | тыс. кв. м на  10000 населения | 19,5 | 396 996/526 | 38,9 | 1 019 504/1888 |

Учитывая данные, полученные с применением методики, с целью доведения необходимой площади определенных типов спортивных сооружений и их количества до нормативных значений потребности в объектах физической культуры и спорта, дополнительное количество спортивных сооружений по каждому типу составляет:

1. спортивные залы – 251,

2. плавательные бассейны – 163,

3. плоскостные сооружения – 1362.

С учетом формирования программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Пензы на 10-летний период, темпы строительства и реконструкции данных типов спортивных сооружений в год должны составлять до 2026 года: 25 спортивных залов, 16 плавательных бассейнов, 136 плоскостных спортивных сооружений.

**1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры**

**1.3.1. Система объектов образования**

Увеличение рождаемости привело к росту дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях. Проблема с предоставлением мест детям в возрасте до трёх лет сохраняется в микрорайонах Согласие (Шуист).

В настоящее время в микрорайоне Медпрепараты функционируют четыре детских сада: № 101, филиал детского сада № 101, № 124, филиал № 2 детского сада № 124. Данные детские сады посещают 1555 воспитанников, при этом плановая наполняемость групп согласно санитарным нормам составляет 1420 мест. Крайне необходимо строительство пристроя на 175 мест к функционирующему филиалу детского сада № 101 (ул. Макаренко, 20).

Проблема превышения предельной численности обучающихся, установленной нормами [СанПиН 2.4.2.2821-10](file:///K:\ПКР\образование\ПКР%20СИ%20программа%20социального%20развития%201%20с%2014%20школой.doc#P48) "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", прежде всего относится к общеобразовательным учреждениям, расположенным в микрорайоне Терновка: СОШ № 20, 59, 69. В данных школах обучается 793 ребенка, проживающих в Спутнике, Сурский квартал, с. Засечное, относящихся по территориальной принадлежности к Пензенскому району, в том числе: в СОШ № 20 - 144, в СОШ № 59 - 202, в СОШ № 69 – 447. Необходимо строительство школы в микрорайоне Города Спутника на 1000 мест.

В 2017 году необходимо строительство общеобразовательного учреждения на 750 мест в микрорайоне Согласие. Микрорайон с интенсивной застройкой жилых домов, школы микрорайона с наличием второй смены. При предельной наполняемости школы № 10 в 575 человек фактическая составляет 937 обучающихся (153,5%); предельная численность: школы № 66 – 800 человек, фактическая - 1228 обучающихся (145,9%).

В соответствии с требованиями к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050, для обеспеченности сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города, обеспечения доступности дошкольного и общего, дополнительного образования составлен прогноз строительства, реконструкции и ремонта учреждений образования на период с 2017 по 2020 гг.:

- строительство школы на 660 мест в микрорайоне Согласие (2017 г.);

- строительство детского сада на 175 мест микрорайоне «Заря» (2017г.);

- строительство пристроя к зданию детского сада по ул. Макаренко, 20 на **175** мест (2017 г.);

- капитальный ремонт здания детского сада по ул.Лазо, 4 на 45 мест (2017г.);

- строительство пристроев к зданиям детских садов по ул.Куйбышева, 45г, ул.Красная, 26а на 175 мест каждый (2017г., 2020г.);

- капитальный ремонт здания гимназии №1 по ул. Красная,54 на 500 мест (2018 г.)

- капитальный ремонт здания по МБОУ ДДЮТ по ул. Бекешская,14 на 5000мест (2019 г.)

-строительство о/л «Орленок» на 300 мест (2018 г.)

- строительство школы на 550 мест в 3 микрорайоне Арбеково (2018 г.);

- строительство школы на 800 мест в микрорайоне в микрорайоне Тепличный (2018 г.);

- строительство детского сада на 400 мест в микрорайоне Тепличный, Веселовка (2018 г.);

- капитальный ремонт здания детского сада по ул.Литвинова, 1а на 115 мест (2018г.);

- капитальный ремонт здания детского сада по ул.Рахманинова, 19 на 205 мест (2018г.);

- строительство двух детских садов на 175 мест каждый в микрорайонах Маяк, Манчжурия (2018г.);

- строительство школы на 550 мест в микрорайоне ГПЗ-24 (2019 г.);

- строительство школы на 275 мест по ул. Водопьянова (2019 г.);

- строительство детского сада на 400 мест в микрорайоне Арбеково (2019г.)

- строительство школы на 550 мест в районе Арбеково по ул. Лядова (2020г.);

- строительство школы на 1300 мест в микрорайоне «Заря» (2020г.);

- строительство школы на 800 мест в микрорайоне Арбековская застава (2020г.)

**1.3.2. Система объектов социальной защиты**

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Население города Пензы, как всей Пензенской области и России в целом, переживает устойчивый период демографического старения.

Численность населения города Пензы на начало 2015 года составила 522 823 человека, из них граждан: старше трудоспособного возраста 136 130 человек; трудоспособного – 295 301 человек и моложе трудоспособного (до 15 лет) – 75 477 человек. Возрастная структура населения характеризуется высоким удельным весом лиц старше трудоспособного возраста, который составляет 26 % от численности населения города Пензы.

Несмотря на развитую сеть учреждений социального обслуживания, большим объемом предоставляемых социальных услуг, потребность в них постоянно возрастает.

Остаются не в полной мере решенными вопросы качества, эффективности и доступности социальных услуг. Это связано со значительной численностью потенциальных потребителей социальных услуг.

Острота указанных проблем определяет целесообразность использования программно-целевого метода для их решения, поскольку они требуют значительных бюджетных расходов. В течение срока действия муниципальной программы решение указанной проблемы окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие жителей и общее экономическое развитие города Пензы.

**1.3.3. Система объектов культуры**

Отрасль культуры города Пензы – это 26 подведомственных учреждений, среди которых **16 учреждений дополнительного образования детей:** это3 детских художественных школы, 5 детских школ искусств и 8 детских музыкальных школ.

В настоящее время в 72-ух общеобразовательных школах города Пензы и трех детских садах открыты **195 выездных класса**. Сейчас в выездных классах обучается **2 425** учащихся.

Контингент обучающихся в ДШИ, ДХШ и ДМШ г. Пензы на сегодняшний момент составляет: **6745 человек** – это **18%** учащихся 1-9 классов.

Всего в учреждениях культуры г. Пензы занимаются около 10 000 учащихся с 1-9 класс. **Это – каждый 3-ий школьник города**.

Ежегодно более **500 воспитанников** детских музыкальных, художественных школ и школ искусств города Пензы становятся **лауреатами Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей.** За 2015 год свыше 1300 учащихся учреждений дополнительного образования отрасли культуры стали лауреатами и дипломантами Международных, Всероссийских, областных и городских конкурсов и фестивалей.

Востребованность населения в получении образовательных услуг художественно-эстетической направленности на сегодняшний день очевидна: порядка 1000 детей значатся в списках на зачисление для обучения в образовательных учреждениях культуры, значительная часть которых заинтересована в обучении в художественных школах города.

Учреждения культуры первыми в городе сменили тип учреждений с бюджетных на автономные. И сейчас - **9 из 26** учреждений культуры,а это **35%, успешно** работают в форме муниципальных автономных учреждений.

В последние время растет интерес к посещению учреждений культуры и сегодня количество посещений наших учреждений достигло **1433619 посещений в год.** Привлечение большего числа подрастающего поколения и молодежи к занятиям в учреждениях культуры способствует развитию качества жизни и оказывает влияние на социально-экономические процессы.

Ежегодно проходит **Форум Социальных инициатив** отрасли культуры. Главные цели форума – это формирование позитивного имиджа региона, моды на здоровый образ жизни, воспитание духовно – нравственных ценностей у подрастающего поколения.

**Более 100 социально значимых проектов** разработаны учреждениями культуры, часть из них уже имеет финансовую поддержку. Самыми популярными стали проекты «Музыка улицам города», «Фестиваль дворового творчества». Большое внимание уделяется социальной рекламе, которая пропагандирует здоровье, спорт, творчество.

Город Пенза ежегодно принимает гостей на масштабных фестивалях: фестиваль этнической музыки и культуры «КрепостьРусь**»,** Всероссийский фестиваль «Россия, Молодая», Всероссийский конкурс народного танца «Танцуй, Поволжье!», Всероссийский фестиваль песни и музыки им. О.В.Гришина, городской открытый конкурс юных композиторов «Творчество юных», открытый фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества «Изумрудный город» и др.

«Мы выбираем творчество – присоединяйтесь!» - под таким девизом работают все учреждения культуры города Пензы

Стратегические направления социально-культурной политики города Пензы, определяет комплекс мероприятий, которые обеспечивают развитие творческого потенциала населения, способствуют сохранению и развитию традиций культуры, формируют досуг населения по различным направлениям.

**1.3.4. Система объектов физкультуры и спорта**

Согласно данным ежегодных статистических отчетов ежегодно увеличивается количество занимающихся физической культурой и спортом по всем группам населения. Так по сравнению с 2014 годом общее количество увеличилось на 9 935 человек и составила 186 317 человек.

Значительный прирост происходит за счет увеличения объема оказываемых платных услуг по предоставлению спортивной базы (бассейны, спортивные залы, тренажерные залы) населению города.

Большой прирост численности занимающихся показывают учреждения дополнительного образования детей, физкультурные клубы по месту жительства.

Увеличение числа занимающихся объясняется доступностью объектов спортивной инфраструктуры для жителей всех районов города Пензы, а также повышением роста популярности занятий спортом в целом, повышения престижа здорового образа жизни, отказа от вредных привычек.

На основе проведенного Комитетом анализа можно сделать вывод о том, что наметившаяся за последние годы тенденция к увеличению популярности занятий физической культурой и спортом среди населения города Пензы всех возрастов сохраняется и продолжает набирать обороты. Этому способствует и развитие материальной спортивной базы города, проведение активной пропаганды здорового образа жизни среди населения и формирование негативного отношения к употреблению алкоголя, табака.

В результате этого происходит привлечение большего числа подрастающего поколения и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом, создание «моды на спорт» и здоровый образ жизни.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что спрос на услуги в сфере физической культуры и массового спорта будет планомерно расти и в последующие годы.

**1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры города Пензы**

**1.4.1. Система объектов образования**

Программа реализуется в соответствии с Федеральным [закон](consultantplus://offline/ref=1D73C9EDB1E2CFA314EB61114C059A689077DE25C43865531C8E49915AO0CAK)ом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральным [закон](consultantplus://offline/ref=1D73C9EDB1E2CFA314EB61114C059A689076D625CC3965531C8E49915AO0CAK)ом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; [Указ](consultantplus://offline/ref=1D73C9EDB1E2CFA314EB61114C059A68907CD620C93C65531C8E49915AO0CAK)ом Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; [Указ](consultantplus://offline/ref=1D73C9EDB1E2CFA314EB61114C059A68907CD620C93E65531C8E49915AO0CAK)ом Президента РФ от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки". Требования предельной численности обучающихся, условиям размещения образовательных организаций, оборудованию и содержанию территорий, зданий, др. установлены нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", [СанПиН 2.4.2.2821-10](file:///K:\ПКР\образование\ПКР%20СИ%20программа%20социального%20развития%201%20с%2014%20школой.doc#P48) "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", [СанПиН 2.4.2.3286-15](#Par38) "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". Мероприятия по укреплению материально-технической базы, проведению капитального ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями и обеспечение их безопасности; обслуживание зданий, помещений, сооружений, территорий учреждений образования предусмотрены муниципальной программой города Пензы «Развитие образования в городе Пензе на 2015-2020 годы», утв. постановлением администрации города Пензы от 05.08.2014 № 918. Мероприятия по созданию специальных условий для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья запланированы в связи с реализацией мероприятий подпрограммы «Доступная среда в Пензенской области» государственной программы Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы» на условиях софинансирования из федерального и бюджета Пензенской области.

**1.4.2. Система объектов социальной защиты**

**Нормативно - правовая база, необходимая для функционирования и развития социальной инфраструктуры города Пензы, относящейся к системе социальной защиты, удовлетворяет требованиям обеспеченности.**

**1.4.3. Система объектов культуры**

- Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

-Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики**»**;

**-** Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. N 327-ФЗ «О меценатской деятельности»;

**-** Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

- Положение об Управлении культуры города Пензы, утвержденное постановлением Главы администрации города Пензы от 02.02.2007 г. № 99.

**1.4.4. Система объектов физкультуры и спорта**

В [Концепции](consultantplus://offline/ref=C77F478DCC612CC1E0A6343C17582FBA725721EA18A65285399BDBD6B406C1C1FE35C65749247CN9SBO) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р, отмечается, что переход от экспортно-сырьевой к инновационной модели экономического роста связан с формированием нового механизма социального развития, основанного на развитии человеческого потенциала.

Среди основных приоритетов социальной и экономической политики российской экономики указывается распространение стандартов здорового образа жизни. Важный вклад в формирование здорового образа жизни должно внести создание условий для занятий физической культурой и спортом различных групп населения.

В связи с определением направлений реализации государственной политики, обеспечивающих создание условий для граждан страны, позволяющих вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, и повышением конкурентоспособности российского спорта распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 №1101-р утверждена [Стратегия](consultantplus://offline/ref=13083BFC1E102B0310BC9A2D7D7A124B5C59359EE5F81788EE4F0212E9DC2C5EBA2758CD790828nAUAO) развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года.

Распространение здорового образа жизни предполагает внедрение в жизнь общества и закрепление в ней физической культуры и спорта, формирование у населения стремления к здоровому образу жизни через занятия физической культурой и спортом.

Приоритетные вопросы развития физической культуры и спорта закреплены также в стратегиях социально-экономического развития федеральных округов.

Решение поставленных в этих документах задач возможно только на основе развитой спортивной инфраструктуры с применением современных методологических решений. При этом область физической культуры и спорта многогранна, охватывает различные сферы деятельности, отличающиеся содержанием реализуемых внутри них мероприятий и целевыми аудиториями.

Основные полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта закреплены в Федеральном законе от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральном законе от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», согласно которым к вопросам местного значения относится обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О Социальных нормативах и нормах» одобрены социальные [нормативы](consultantplus://offline/ref=6C5007CD0ACBDEDB8847CFD4F34645A0ACE6F8F04A0CE7CF8A7E90530D6B2E7D0B11F7D419F3A66B10M2H) и нормы, в том числе по отрасли «физическая культура и спорт», которые рекомендовано использовать органам местного самоуправления при формировании проектов местных бюджетов.

Таким образом, имеющаяся и действующая в настоящее время нормативно-правовая база, как на федеральном, так и на муниципальном уровне позволяет обеспечить полноценное развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории города Пензы, а также способствует комплексному решению вопросов, связанных с распространением стандартов здорового образа жизни.

**2. ПЕРЕЧНИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ**

**2.1. Система объектов образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Мощность | Сумма, тыс. руб. | Год введения в  эксплуатацию |
| Строительство школы в микрорайоне Шуист г. Пенза | 660 мест | 350000,0 | 2017 |
| Строительство школы в районе ул. Шевченко/Новый Кавказ в г. Пензе | 550 мест | 258688,50 | 2017 |
| Строительство детского сада в микрорайоне «Заря» | 175 мест | 86307,0 | 2017 |
| Строительство пристроя к зданию детского сада по ул. Макаренко, 20 | 175 мест | 86307,0 | 2017 |
| Капитальный ремонт здания детского сада по ул. Лазо, 4 | 45 мест | 22914,0 | 2017 |
| Строительство пристроя к зданию детского сада по ул. Куйбышева, 45г | 175 мест | 86307,0 | 2017 |
| Капитальный ремонт здания гимназии №1 по ул. Красная,54 | 500 мест | 35700,0 | 2018 |
| Капитальный ремонт здания МБОУ ДДЮТ по ул.Бекешская,14 | 5 000 мест | 30250,0 | 2019 |
| Строительство о/л Орленок | 300 мест | 198360,0 | 2018 |
| Строительство пристроя к зданию детского сада по ул. Красная, 26а | 175 мест | 86307,0 | 2020 |
| Строительство школы в 3 микрорайоне Арбеково | 550 мест | 258688,50 | 2018 |
| Строительство школы в микрорайоне Тепличный | 800 мест | 415829,0 | 2018 |
| Строительство детского сада в микрорайоне Тепличный, Веселовка | 400 мест | 189583,0 | 2018 |
| Капитальный ремонт здания детского сада по ул. Литвинова, 1а | 115 мест | 33507,0 | 2018 |
| Капитальный ремонт здания детского сада по л. Рахманинова, 19 | 205 мест | 72490,0 | 2018 |
| Строительство детского сада в микрорайоне Маяк | 175 мест | 86307,0 | 2018 |
| Строительство детского сада в микрорайоне Манчжурия | 175 мест | 86307,0 | 2018 |
| Строительство школы в микрорайоне ГПЗ-24 | 550 мест | 258688,50 | 2019 |
| Строительство школы по ул. Водопьянова | 275 мест | 159306,0 | 2019 |
| Строительство детского сада в микрорайоне Арбеково | 400 мест | 189583,0 | 2019 |
| Строительство школы в районе Арбеково по ул. Лядова | 550 мест | 258688,50 | 2020 |
| Строительство школы в микрорайоне «Заря» | 1300 мест | 605315,0 | 2020 |
| Строительство школы в микрорайоне Арбековская застава | 800 мест | 415829,0 | 2020 |

**2.2. Система объектов социальной защиты**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения, мероприятия | Адрес организации/ вид деятельности/ максимальное кол-во одновременно пребывающих на объекте человек | Общая площадь здания, | Год постройки/ фактический износ здания, % | Планируемые сроки проведения ремонта, реконструкции в период 2017-2020 и до 2025г.г. |
| Отдел по начислению субсидий Социального управления города Пензы, МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района г. Пензы  капитальный ремонт здания | г. Пенза, ул. Крупской, 5а  Предоставление социальных услуг,  200 чел. | 505 кв.м. | 1964г.  40% | 2020 |

**2.3. Система объектов культуры**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждений, мероприятия | Адрес организации/ вид деятельности/ максимальное кол-во одновременно пребывающих на объекте человек | Общая площадь здания, | Год постройки/ фактический износ здания, % | Планируемые сроки проведения ремонта, реконструкции в период 2017-2020 и до 2025г.г. |
| **МАУ «ЦРХиВК»** необходимость капитального ремонта кровли здания | г. Пенза, ул. Кирова,39  Организация культурного досуга,  250 чел. | 1782 м², | 1911/100 | 2017 |
| **МБУ «ЦХИ г. Пензы»**  капитальный ремонт фасада здания,  ремонт фойе 1 и 2 этажа | 440028  г. Пенза ул. Леонова 1А  Организация культурного досуга, проведение зрелищных мероприятий,  800 чел. | 4532,5 м², | 1957/63,04 | 2018 |
| **Городская библиотека**  **№10**  капитальный ремонт помещения | 440031  г. Пенза, ул. Воронова, 8  Предоставление информационно-библиотечных услуг, проведение культурно-массовых мероприятий,  30 чел. | 349,6 м², | 1999/23,09 | 2017 |
| **МБУ ДО детская художественная школа № 3 г. Пензы**  капитальный ремонт здания, помещений | г. Пенза ул. Бакунина 64/66  Образовательные услуги,  80 чел. | 490,4 м², | 1917/99 | 2017 |
| **МБУ ДО детская музыкальная школа № 2 г. Пензы**  капитальный ремонт здания, ремонт кровли, а также ремонт помещений | 440039  г. Пенза, ул. Ленина 8А  Образовательные услуги,  470 чел. | 3498,2 м², | 1973/43,0 | 2017-2019 |
| **МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г.Белинского»** капитальный ремонт административного здания | 440026  г. Пенза ул.К. Маркса 1  Деятельность ярмарок, парков с аттракционами  10000 чел. | 1554,8 м², | 1997/71,23 | 2018-2019 |
| **Здание Обсерватории метеорологической (Планетарий), в т.ч.:**  межевание земельного участка  разработка проектно-сметной документации с прохождением гос.экспертизы  работы по изысканию  капитальный ремонт здания с элементами реставрации  инженерно-техническое обеспечение и комплектация оборудования | 440026  г. Пенза ул.К. Маркса 1 | 424,9 м², | 1927/100 | 2019-2022 |
| **МБУ «Парк культуры и отдыха «Олимпийский»»**  капитальный ремонт административного здания | 440039 г. Пенза. ул. Гагарина 6  Культурно-массовая, оздоровительная работа,  1500 чел. | 2784, 5 м², | 1976/74,33 | 2020 |

**2.4. Система объектов физкультуры и спорта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование*  *объекта* | *Срок реализации проекта* | *Местоположение* | *Вид* | *Назначение* | *Мощность*  *(единовременная пропускная способность)* | *Площадь* |
| Реконструкция тренировочной площадки спортивного комплекса на базе муниципального автономного учреждения «Футбольный Клуб «Зенит» | 2016-2018 | , г. Пенза, Октябрьский район, ул. Германа Титова, д. 3А | плоскостное спортивное сооружение | физкультурно-спортивная деятельность | 115 |  |
| Строительство лыжного стадиона "Снежинка | 2014-2020 | г. Пенза | плоскостное спортивное сооружение | физкультурно | 70 |  |
| Строительство универсального спортивно-оздоровительного комплекса | 2017 | в районе Шуист г. Пензы | физкультурно-оздоровительный комплекс | физкультурно | 50 |  |
| Ледовый дворец спорта | 2022-2027 | Арбеково  (р-он «Универсама №175»,  ул. Стасова) | дворец спорта | физкультурно | 75 |  |
| Шесть крытых теннисных кортов СОК «Семейный»(проектные работы с оплатой государственной экспертизы) | 2018-2019 |  | плоскостное спортивное сооружение | физкультурно | 12 |  |
| Центр водных видов спорта, соответствующий международным требованиям проведения соревнований | 2018-2019 |  | комплексный | физкультурно | 182 |  |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс и плоскостные спортивные сооружения для ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» | 2019 |  | физкультурно-оздоровительный комплекс | физкультурно | 80 |  |
| Мини-комплексный стадион | 2018-2019 |  | плоскостное спортивное сооружение | физкультурно | 20 |  |

**3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ**

**3.1. Система объектов образования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование видов работ** | **Год реализации** | **Сумма затрат, тыс.рублей** |
| Строительство, капитальный ремонт объектов образования | 2017 | 890524 |
| 2018 | 1376772 |
| 2019 | 637828 |
| 2020 | 1366140 |

**3.2. Система объектов социальной защиты**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование*  *учреждений, мероприятия* | *Срок реализации проекта* | *Общий объем необходимого финансирования (тыс. руб.)* | *Источники финансирования*  *с разбивкой* |
| Отдел по начислению субсидий Социального управления города Пензы, МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района  г. Пензы  капитальный ремонт здания | 2020 | 2 348,407 | Бюджет города Пензы |

**3.3. Система объектов культуры**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование учреждений, мероприятия | Адрес организации/  вид деятельности/  максимальное кол-во одновременно пребывающих на объекте человек | Сумма затрат на проведение капитального ремонта/ реконструкции, тыс.руб. |
| **МАУ «ЦРХиВК»** необходимость капитального ремонта кровли здания | г. Пенза, ул. Кирова,39  Организация культурного досуга,  250 чел. | 4 342,0 |
| **МБУ «ЦХИ г. Пензы»**  капитальный ремонт фасада здания,  ремонт фойе 1 и 2 этажа | 440028  г. Пенза ул. Леонова 1А  Организация культурного досуга, проведение зрелищных мероприятий,  800 чел. | 10 810,3 |
| **Городская библиотека**  **№10**  капитальный ремонт помещения | 440031  г. Пенза, ул. Воронова, 8,  Предоставление информационно-библиотечных услуг, проведение культурно-массовых мероприятий,  30 чел. | 1 973,4 |
| **МБУ ДО детская художественная школа № 3 г. Пензы**  капитальный ремонт здания, помещений | г. Пенза ул. Бакунина 64/66  Образовательные услуги,  80 чел. | 19 798,1 |
| **МБУ ДО детская музыкальная школа № 2 г. Пензы**  капитальный ремонт здания, ремонт кровли, а также ремонт помещений | 440039  г. Пенза, ул. Ленина 8А  Образовательные услуги,  470 чел. | 13 540,4 |
| **МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г.Белинского»** капитальный ремонт административного здания | 440026  г. Пенза ул.К. Маркса 1  Деятельность ярмарок, парков с аттракционами  10000 чел. | 10 290,4 |
| **Здание Обсерватории метеорологической (Планетарий), в т.ч.:**  межевание земельного участка  разработка проектно-сметной документации с прохождением гос.экспертизы  работы по изысканию  капитальный ремонт здания с элементами реставрации  инженерно-техническое обеспечение и комплектация оборудования | 440026  г. Пенза ул.К. Маркса 1 | **250 000,0:**  450,0  7 500,0  3 500,0  90 000,0  148 550,0 |
| **МБУ «Парк культуры и отдыха «Олимпийский»»**  капитальный ремонт административного здания | 440039 г. Пенза. ул. Гагарина 6,  Культурно-массовая, оздоровительная работа,  1500 чел. | 3 052,0 |

**3.4. Система объектов физкультуры и спорта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование*  *объекта* | *Срок реализации проекта* | *Общий объем необходимого финансирования* | *Источники финансирования*  *с разбивкой* |
| Реконструкция тренировочной площадки спортивного комплекса на базе муниципального автономного учреждения "Футбольный Клуб "Зенит | 2017 | 134,4 млн. руб.  34, 6 млн. руб. | Федеральный бюджет,  бюджет Пензенской области,  бюджет города Пензы |
| Строительство лыжного стадиона "Снежинка | 2017 | 8 млн. руб. | бюджет города Пензы |
| Строительство универсального спортивно-оздоровительного комплекса | 2017 | 8 млн. 539 тыс. 600 | бюджет города Пензы |
| Ледовый дворец спорта | 2022-2027 |  |  |
| Шесть крытых теннисных кортов СОК «Семейный»(проектные работы с оплатой государственной экспертизы) | 2018-2019 |  | Федеральный бюджет,  бюджет Пензенской области |
| Центр водных видов спорта, соответствующий международным требованиям проведения соревнований | 2018-2019 |  | Федеральный бюджет,  бюджет Пензенской области |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс и плоскостные спортивные сооружения для ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» | 2019 |  | Федеральный бюджет,  бюджет Пензенской области |
| Мини-комплексные стадионы | 2018-2019 |  | Федеральный бюджет,  бюджет Пензенской области |

**4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**4.1. Система объектов образования**

**Плановые значения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Порядковый N мероприятия** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей** | | | | | **Ожидаемые результаты, по которым достигаются целевые показатели** |
| **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **Окончание срока действия (2027 год)** |
|  | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (%) |  | % | 85,68 | 85,69 | 85,7 | 85,8 | 86 | Обеспечение прав граждан на доступное качественное дошкольное образование |
|  | доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет  <\*> в т.ч. доля детей, нуждающихся в услугах дошкольного образования, но не обеспеченных местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |  |  | 0,23  1,3 <\*> | 0,21  1,2 <\*> | 0,20  1,1 <\*> | 0,19  1,0 <\*> | 0,15  1,0 | Обеспечение прав граждан на доступное качественное дошкольное образование |
|  | Количество детей, подростков и молодежи отдохнувших в загородных лагерях |  | чел | 2678 | 2728 | 2728 | 2728 | 2728 | Улучшение материально-технической базы муниципальных загородных лагерей |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей |  | % | 68,8 | 70,1 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | Модернизация материально-технической базы общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | % | 5,7 | 5,5 | 4,8 | 4,5 | 4 | Создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства |

**4.2. Система объектов социальной защиты**

Одной из стратегических целей развития системы социальной защиты населения является обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном обслуживании и предоставлении мер социальной поддержки, в том числе через улучшение доступности объектов социальной сферы, обновления их инфраструктуры и материально-технической базы.

В связи с длительным сроком эксплуатации зданий и сооружений, конструктивных элементов и инженерного оборудования в здании (помещениях) по адресу ул. Крупской, 5а требуется проведение капитального ремонта, который должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели зданий (помещений).

Исходя из этого, индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, являются:

- степень готовности объектов, капитальный ремонт в которых предусмотрен программными мероприятиями, в соответствии с графиком выполнения работ;

- наличие условий для получения качественных социальных услуг и мер социальной поддержки гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;

- отсутствие очереди на получение социальных услуг в учреждениях социального обслуживания;

**4.3. Система объектов культуры**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **наименование целевого индикатора** | **показатель %, в т.ч. по годам** | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022-2026** |
| Доля населения, посещающая учреждения культуры из расчета на одного жителя города Пензы**\*** | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 274,2 |

**4.4. Система объектов физкультуры и спорта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора | Ед. измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | Примечание |
| Уровень достижения норматива обеспеченности населения города Пензы плавательными бассейнами | % | 31,9 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 |  |
| Уровень достижения норматива обеспеченности населения города Пензы спортивными залами | % | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 |  |
| Уровень достижения норматива обеспеченности населения города Пензы плоскостными спортивными сооружениями | % | 38,9 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 45 |  |
| Доля населения города Пензы, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |  |

**5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ РАСЧЕТНОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ УСЛУГАМИ В ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТЯХ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА И КУЛЬТУРЫ, В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНЫМИ НОРМАТИВАМИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ**

**5.1. Система объектов образования**

Реализация мероприятий программы позволит решить проблему дефицита мест в дошкольных учреждениях, сократить количество обучающихся во вторую смену в общеобразовательных учреждениях, модернизировать материально-техническую базу учреждений образования, в том числе муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создать современные условия для реализации программ дошкольного, общего и дополнительного образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства.

**5.2. Система объектов социальной защиты**

Использование программного подхода даст возможность последовательно принимать меры по созданию благоприятных условий для улучшения качества жизни граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, что должно привести к улучшению демографической ситуации и поддержанию основных параметров жизнедеятельности данных категорий граждан.

Выполнение мероприятий, включенных в программу, приведут к следующему:

- совершенствованию условий для оказания социальной помощи и социальной поддержки граждан с целью повышения качества оказываемых муниципальных услуг.

- повышению качества и доступности социальных услуг;

- обеспечению эффективной деятельности Социального управления города Пензы в сфере социальной поддержки населения, решения демографических проблем

**5.3. Система объектов культуры**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Суммарная планируемая результативность муниципальной программы | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы | Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы"** | | | | | | | | | |
| Доля населения, посещающая учреждения культуры из расчета на одного жителя города Пензы**\*** | % | 274,2 | 274,2 | 100 | 100 | 313806,6 | 100,0 | 1 | 1 |

**5.4. Система объектов физкультуры и спорта**

Учитывая данные, полученные с применением методики, с целью доведения необходимой площади определенных типов спортивных сооружений и их количества до нормативных значений потребности в объектах физической культуры и спорта, дополнительное количество спортивных сооружений по каждому типу составляет:

1. спортивные залы – 251,

2. плавательные бассейны – 163,

3. плоскостные сооружения – 1362.

С учетом формирования программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Пензы на 10-летний период, темпы строительства и реконструкции данных типов спортивных сооружений в год должны составлять до 2027 года: 25 спортивных залов, 16 плавательных бассейнов, 136 плоскостных спортивных сооружений.

**6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ**

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования – городской округ Пенза, необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их субсидирования.

Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения городского округа Пензы. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры городского округа Пензы в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования – городской округ Пенза.

Информационное обеспечение Программы осуществляется путем проведения целевого блока мероприятий в средствах массовой информации при поддержке Пресс-службы Администрации города. Предусматриваются пресс-конференции, в том числе выездные на место строительства (реконструкции), рассказывающие о ходе реализации программы; подготовка постоянных публикаций в прессе, серии репортажей о проведении отдельных мероприятий Программы.

**7. ПРИЛОЖЕНИЯ**

Приложение 7.1.

**Техническое задание на выполнение работы:**

**Программа комплексного развития социальной инфраструктуры**

**города Пензы**

**(2017-2027 годы)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры требований к работе | Конкретные требования к работе |
| 1 | Наименование работы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Пензы (2017-2027 годы) (далее также соответственно – работа, ПКР СИ, программа). |
| 2 | Основание выполнения работы | * Градостроительный кодекс Российской Федерации; * Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; * законы субъекта Российской Федерации; * муниципальные правовые акты. |
| 3 | Информация для исследования, предоставляемая Заказчиком | Заказчик предоставляет Исполнителю исходные данные по перечню, подготовленному Исполнителем по согласованию с Заказчиком. |
| 4 | Место выполнения работы | Место выполнения работы определяется Исполнителем по согласованию с Заказчиком. |
| 5 | Место сдачи/приемки выполненной работы | Администрация города Пензы,  город Пенза, площадь маршала Жукова, 4 |
| 6 | Срокивыполнения работы | Начало выполнения работы определяется днем заключения муниципального контракта (далее также *–* Контракт)*.* |
| 7 | Цели выполнения работы | Работа выполняется в целях обеспечения:   * безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры городского поселения (далее также – поселения); * доступности объектов социальной инфраструктуры поселений для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; * сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры поселений в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; * достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселений услугами в областях, относящихся вопросам местного значения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; * эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| 8 | Состав работы | Проект ПКР СИ города Пензы включает в себя:   1. паспорт; 2. характеристику существующего состояния социальной инфраструктуры; 3. перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения (сгруппированные по видам объектов социальной инфраструктуры) с указанием наименования, местоположения, технико-экономических параметров (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.), сроков реализации в плановом периоде (с разбивкой по годам), ответственных исполнителей; 4. оценку объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Пензы; 5. целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры (устанавливаются по каждому мероприятию и по каждому виду объектов социальной инфраструктуры); 6. оценку эффективности мероприятий, включенных в программу, в том числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях физической культуры и массового спорта, культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения; 7. предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы.   Паспорт программы содержит следующую информацию:   * наименование программы; * основание для разработки программы; * наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение; * цели и задачи программы; * целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры; * укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры; * срок и этапы реализации программы; * объемы и источники финансирования программы; * ожидаемые результаты реализации программы.   Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры включает:  а) описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения;  б) технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в областях физической культуры и массового спорта, культуры;  в) прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях физической культуры и массового спорта, культуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры;  г) оценку нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.  Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения учитывает:   * планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников; * формирование предложений по повышению доступности среды для маломобильных групп населения.   Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.  Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования поселения, в том числе с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы, а также определение количества создаваемых рабочих мест в результате реализации предусмотренных ПКР СИ мероприятий.  Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения разрабатываются в целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных проектов).  При непосредственном выполнении работы ее состав и содержание могут быть изменены и/или дополнены Исполнителем по согласованию с Заказчиком. В том числе, Исполнитель согласовывает с Заказчиком перечень видов объектов местного значения в отношении которых формируется информация в различных разделах проектов ПКР СИ города Пензы. |
| 9 | Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Результатами выполнения работы по разработке ПКР СИ являются:   * Проект ПКР СИ городского поселения (2 экземпляра на бумажном носителе, 2 экземпляра в электронном виде);   на DVD или CD диске. |
| 10 | Согласование результатов работ | Исполнитель отвечает на замечания и предложения, полученные Заказчиком в ходе согласования результатов работ, готовит аргументированные обоснования учета или отклонения поступивших замечаний и предложений, корректирует результаты работ.  Срок согласования результатов работ входит в срок принятия решения о приемке результатов НИР, указанный в пункте 9 настоящего Технического задания. |
| 11 | Гарантийные обязательства | Срок действия гарантийных обязательств – 12 месяцев со дня подписания итогового акта приема-сдачи НИР по Контракту.  В объем гарантийных обязательств входят следующие работы:   * устранение в выполненных работах опечаток, ошибок в текстовых и графических материалах; * предоставление устных и письменных консультаций, рекомендаций и разъяснений, а также иной информации, касающейся результатов работ.   Исполнитель в течение всего гарантийного срока обязан хранить на своих серверных ресурсах с обеспеченным для Заказчика доступом результаты работ, сданные Заказчику и другие необходимые данные, сформированные в ходе выполнения НИР. |

Требования, установленные в настоящем Техническом задании, не создают преимущественные условия участия в торгах одному или нескольким участникам торгов и не нарушают статьи 15, 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».