## Лист1
Сведения о проделанной работе за сутки 19.08.16г по МУП "Пензадормост"
Наименование участков | 1 смена |  |  | 2смена
| линия | деж-во | рабочие | линия | Деж-во | рабочие | Смет | Вода
Центральный | 22 | 0 | 28 | 1 | 0 |  | 10 | 48
Санпатруль | 1 |  | 3 |  |  |  | 10 | 6 | В день: Участок мостового хозяйства - Работа сан.патруля-по маршрутам - Летучка-1ед,раб-3чел.
ПУ | 1 | [7 empty] | Очистка прилотковой части дорожных покрытий вакуумно-подметальной машиной с увлажнением- Измайловский мост,Бакунинский мост,Свердловский мост,Бауманский п/пр.,Терновский мост Тех:ВИХРЬ ПУ-1ед.
МТРД | 2 | [6 empty] | 42 | Мехочистка осевых полос и зон безопасности вакуумно-подметальной машиной- Измайловский мост,Бакунинский мост,Свердловский мост,Бауманский п/пр.,Терновский мост Тех:ВИХРЬ ПУ-1ед.
ПМ | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Очистка от грязи и мойка деф швов-Измайловский мост (КДМ (мойка) - 1 ед., раб. - 3 чел.)
Тр.щетка | 1 | [7 empty] | Очистка подходов и подмостовых зон мостовых сооружений от травы и кустарника - Карпинский п/пр+развязка - зил(лет)-1ед, тракторная коса-1ед, раб-2чел
Погрузчик | 1
Мультилифт
компрессор | 1 | [7 empty] | СМЕТ - 10 тн ВОДА-6 м3
БЦМ, Hydrog | 1
ПМ,Газель-мойка | 1 | [7 empty] | Участок асфальтировки:
Экскаватор
Самосвал | 5 | [7 empty] | Ремонт а/б покрытия - ул Чаадаева, 91-93-95-99-101-101-а-103 - 12 чел, летучка-1ед, с/свал-4ед, погр-1ед, МТРД-1ед, компрессор-1ед, фреза-1ед, тр.щ-1ед, АСФК-1ед, ПМ-1ед
СААК
Бульдозер | [8 empty] | Участок ливневой канализации:
гидромолот | [8 empty] | Ремонт колодцев ул Чаадаева, -Газель-1 ед,2 чел ул Лядова,2- МТРД-1 ед, 1 чел
ГАЗ - манипулят | [8 empty] | Промывка л/канализации- ул Суворова-Шевченко-г/дин-1 ед,1 чел
Газ.-летучка | 2 | [7 empty] | Очистка оголовков: по городу (с/свал - 1 ед., раб. - 1 чел.)
Автогрейдер | [8 empty] | Откачка воды- ул Измайлова, Баумана, Чаадаева-г/дин-1 ед, 1 чел
А/кран
Асф-к | 1 | [7 empty] | Ям ремонт струйно-инъекционным методом- ул Б.Радищевская, Гагарина-2 чел, Hydrog
шовпроливщик
Фреза | 1 | [7 empty] | В ночь:
Трал
Тр коса | 1 | [7 empty] | Мойка прилотковой и проезжей части мостов и п/пр - п/пр Толстова, п/пр Гагарина, мост ТЭЦ, М.Горького мост - ПМ-1ед
Автобус
Мотокаток
Г/Д.,Илосос | 2 | [7 empty] | ВОДА-42м3
Ж/дорожный | 16 | 0 | 16 | 5 |  |  | 28 | 108
Сан.патруль | 3 |  | 6 | [5 empty] | Работа сан.патруля : Газель - 1, ММЗ - 2, дор раб - 6 чел, Согласно утвержденным маршрутам № 1,2,3,
ПМ | 2 |  |  | 1 |  |  | 18 | 66 | Очистка прилотковой части дорожных покрытий вакуумно-подметальной машиной с увлажнением - ПУМ69-1ед - дорога на Ахуны, Коннозаводская, Луначарского, Литвинова, Сурская, Огородная, К.Цеткин, Дружбы, Долгорукова, Кустанайская
МКСМ | 1 | [7 empty] | Механизированная очистка осевых полос и зон безопасности - КО707-1ед - ул Литвинова поляна, Чаадаева, дорога до ФАД М-5 Урал, Ушакова, Сосновая, Молодогвардейская, Герцена, Светлая, Кузнецкая
ПУ | 1 |  |  | 2 |  |  | 10 | 42 | Мойка прилотковой части дорог - МДК-1ед - Коннозаводская, Подлесная, Ягодная, Урицкого, Луначарского, Огородная, Чаадаева
МТЗ-нож | [8 empty] | Мойка проезжей части дорог - МДК-1ед - ул Сурская, Грибоедова, Мичурина, Школьная, Ягодная, Спартаковская, Буровая, Чапаева
Газель-мойка | 1 | [7 empty] | Подметание прилотковой зоны вручную : Дор рабоч - 4 чел, ул. Дзержинского
А/кран | [8 empty] | Погрузка и перевозка смета - Погр-1ед, ММЗ-1ед, МДК-1ед, КО707-1ед, Паз-1ед, дор.раб-4 чел - ул Дзержинского
Тр.щетка | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | Очистка от грязи и мусора улиц и тротуаров вручную - ул Дзержинского - раб-4 чел
Очистка и мойка стен ав/павильнов и урн - 1. Газель-мойка-1ед, дор.раб-2 чел - ул Чаадаева 2. Покраска остановок - Газель-1ед, дор.раб-2 чел - ул Чаадаева
Трал | [8 empty] | Очистка от грязи и мусора тротуаров с помощью подметальной машины - Суворова, Октябрьская, Долгова, Плеханова, Московская, Чехова, Урицкого, Тухачевского, Павлушкина, Долгорукова, Дружбы, К. Цеткин, Чаадаева, Луначарского, Подлесная, Толстова, Пролетарская, Пенза-1 - КО-707-1ед
Очистка автомобильных остановок, площадок и урн от мусора вручную - Санпатрулями - Пенза-1, Октябрьская, Суворова, Чехова, Чеховская развязка, Луначарского, Чаадаева, Дружбы, К. Цеткин, Чапаева, дорога до ФАД М-5 Урал, Ушакова, Молодогвардейская, Горбатов переулок, Парковая, Тарханова, Измайлова, Антонова, Тухачевского, Павлушкина, дорога на Ахуны, Коннозаводская, Подлесная, Стрельбищенская, Луговая, С.Перовской, Д.Бедного, дорога на Барковку, Каракозова, Саранская
ПРОЧИЕ РАБОТЫ : 1. Грейдирование дороги, обочин - ДЗ-1ед - ул Чапаева, 2-ая Светлая, дорога на Барковку 2. Укрепление обочин - Погр-1ед, Маз-1ед - дор.раб-2 чел - дорога до ФАД М-5 Урал
Экскаватор | [8 empty] | СМЕТ-18тн ВОДА-66м3
Самосвал | 2 | [7 empty] | В ночь: мастер - Репина Т.Ф.
Погрузчик | 1 | [7 empty] | Очистка прилотковой и проезжей части дорожных покрытий вакуумно-подметальной машиной с увлажнением - Каракозова, Пролетарская, Толстова, Дзерд\жинского, Жемчужная, Чаадаева, Долгорукова, Дружбы - ПУМ-1ед
Очистка прилотковой части дорог вакуумно-подметальной машиной с увлажнением - Луначарского, Огородная, Сурская, Чехова, Рабочая, Бакунина, Суворова, Плеханова, Октябрьская, Володарского, Московская, Долгова, Урицкого, Ерик, Злобина, Сердобская, Тухачевского, Павлушкина, под ж/д мостом, Парковая, Тарханова, Антонова - ПУ ЭД-1ед
СААК | [8 empty] | Мойка прилотковой и проезжей части - Пенза-1, Суворова, Володарского, Чехова, Рабочая, Урицкого, Чаадаева, Парковая, Тарханова, Ерик, Злобина, Сердобская, Тухачевского, Павлушкина, Луначарского - ПМ-1ед
Автобус | 1 | [7 empty] | Очистка от грязи и мусора тротуаров с помощью подметальной машины - Суворова, Плеханова, Бакунина, Чехова, Октябрьская, Злобина, Сердобская, Тарханова, Парковая, Антонова; перекрестки - Луначарского-Каракозова, Луначарского-Дзержинского, Луначарского-Толстова, Чехова-Долгова, Суворова-Урицкого; осевые - Суворова, Луначарского, Урицкого, Рабочая - тр.щ-1ед
Тр.коса
Газель | 1 | [7 empty] | СМЕТ-10тн ВОДА-42м3
А/гр, Т-150 | 1
Ленинский | 12 | 0 | 12 | 6 |  |  | 47 | 138
Санпатруль | 2 |  | 4 |  |  |  | 32 | 36 | Работа сан.патруля: Работа сан.патруля 6:00-16:00 2ам,4дор.раб.
ТР.щетка | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Механизированная очистка осевых полос и зон безопасности вакуумно-подметальной машиной -ул.Окружная,Карпинского,Мира,Захарова,Урицкого,н.р.Мойки,н.р.Пенза,Гоголя,С.Щедрина.Коммунистическая, пр Победы-ПУМ-1 ед, ПУ-ЭД-1 ед
Газель-мойка | [8 empty] | Мойка прилотковой части дорог-ул.Коммунистическая-ПМ-1 ед
Самосвал | 2 | [5 empty] | 15 | 102 | Подметание прилотковой зоны вручную-1брул.ул.Гладкова,Суворова.
Газель | 1 | [7 empty] | Погрузка и перевозка смета-2сам,1КО707,2погр ,2бр -ул.Гладкова,Суворова.
Автобус | 1 | [7 empty] | Очистка от грязи и мусора тротуаров вручную- 1бр,1погр,1сам,1КО707 -ул.Гладкова,Суворова.
ПМ | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | Очистка от грязи и мусора подземных переходов, лестничных сходов вручную-ул. Красная, Московская 5, Кирова 2, 6/8; пр. Победы (раб. - 1 чел.)
Погрузчик | 2 | [7 empty] | Очистка автомобильных остановок, площадок и урн от мусора вручную 6:00-16:00 2ам,5дор.раб. Лермонтова, Красная, Кирова, М-Горького Вололдарского, Плеханова, Пушкина, Космодемьянская, Захарова, Бекешская, Суворова, Пр.Победы, Карпинского, 8Марта, Окружная, Лесхоз, Урицкого.
Тр-коса | [8 empty] | ПРОЧИЕ РАБОТЫ:м.я.ремонт-1а.м.,2раб.-ул.Окружная.Радищева., 1сам.,1погр.-мех.уборка-ул.Ворошилова
экскаватор | [8 empty] | СМЕТ - 32 тн ВОДА -36 м3 Асф.крошка-6 тн
ПУ | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | В ночь: мастер - Тельнова И.
Трал | [8 empty] | Очистка прилотковой части вакуумно-подметальной машиной с увлажнением - Славы, Кирова, Лермонтова, Красная, К-Маркса, Советская, Володарского, Кураева, Плеханова, Радищева, Революционная, Космодемьянской, Ставского, Дзержинского, Урицкого, Пушкина, Кулакова, Суворова,, Пр.Победы, Славы, Коммунистическая, Некрасова, Лермонтова, Мира, 8Марта, Окружная, Захарова, Карпинского, Бекешская, Пушкина - ПУ-2ед
Бульдозер | [8 empty] | Очистка осевых полос и зон безопасности вакуумно-подметальной машиной с увлажнением - Урицкого, С-Щедрина, Кирова, Пушкина, Кулакова, Суворова, Карпинского, Окружная, Пр.Победы, 8 Марта, Славы, Советская, Лермонтова, пл.Жукова, дорога от Глобуса до Карпинского с выездом на 8 Марта, дорога от Островского до Карпинского, дорога от Карпинского до Глобуса, Революционная, Бекешская, Коммунистическая - ПУМ-1ед
Мойка прилотковой части - пл.Ленина, Обл.адм, Гор.адм., пл.Жукова, Кирова, Володарского, М.Горького, пр.Пушкина, Пушкина, Кулакова, пр Победы - ПМ-2ед
Мойка проезжей части - пл.Ленина, Обл.адм, Гор.адм., пл.Жукова, Кирова, Володарского, М.Горького, пр.Пушкина, Пушкина, Кулакова, пр Победы - ПМ-2ед
СААК | [8 empty] | Очистка тротуаров механической щеткой на тракторе - Мира, Захарова, Космодемьянской, Ставского, М-Горького, Кураева, К-Маркса, Красная, Советская, Володарского, Кирова, Чкалова, Гоголя, Наб.р.Мойки, С-Щедрина, Урицкого, Славы, Либерсона, Бакунина, Плеханова, Пушкина, Бекешская, Радищева, Суворова, Кулакова, Коммунистическая, пр.Победы, Карпинского, 8 Марта, Окружная, Кольцова,Тимирязева - тр.щ-1ед
А/гр, Т-150 | [8 empty] | СМЕТ-15тн ВОДА-102м3
Октябрьский | 9 | 0 | 6 | 2 |  |  | 36 | 78
Санпатруль | 2 |  | 3 | [5 empty] | Работа сан.патруля: Маршрут 1,2,3 , самосвал ММЗ-1ед, Газель-1ед, Дор.раб- 3чел.
ПУ | [8 empty] | Мойка прилотковой части дорог: ПМ-1ед, ул.Рахманинова, ул.Тернопольская, ул.Лядова.
экскаватор | [6 empty] | 36 | 42 | Подметание прилотковой части вручную-дор.раб-1 чел. Ул.Строителей дорога на Гранат.
Самосвал | 2 | [7 empty] | Очистка от грязи и мусора подземных пешеходных переходов и лестничных сходов вручную: Пр. Победы - дор.раб. 1 чел.
тр.коса | [8 empty] | Погрузка и перевозка смета- пк-1ед,самосвал-1 ед,мтз-1ед . Дорожные рабочие 2- чел. Ул. Строителей дорога на Гранат.
Погрузчик | 1 | [7 empty] | Очистка автомобильных остановок, площадок и урн от мусора в ручную: сан. патруль по маршрутам№1,2,3
ПМ | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 36 | СМЕТ -36тн ВОДА -42м3
Тр.щетка | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | В ночь: мастер - Кирина О.
СААК
Бульдозер
ГаЗель | 2 | [7 empty] | Мойка прилотковой и проезжей части дорожных покрытий, заездов, выездов, треугольников - Ленина, Гагарина, Циолковского, Беляева, пр Победы - ПМ-1ед, тр.щ-1ед
А/кран
Газель-мойка | [8 empty] | ВОДА-36м3
Трал
Автобус
Автогрейдер
Первомайский | 9 | 0 | 11 | 3 |  |  | 14 | 60
Санпатруль | 2 |  | 4 | [5 empty] | Работа сан.патруля- с/свал-1 ед,Газель-1 ед, раб-4чел
ПМ |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  | Очистка прилотковой части дорог -40 лет Октября, Баумана, Терновского,Центральная, Окружная,3-ий проезд Бурмистрова-Дизельная,Вишневая, Воронова, Гоголя, Калинина, Кижеватова, Красная Горка,Красная, Краснова, Кривозерье, Куйбышева, Ленинградская,М.Крылова, Ново-Тамбовская,Тамбовская,Перспективная, Попова, Свердлова,Тепличная, Богданова,Ватутина, Галетная, Индустриальная, Львовская, Мереняшева, Металлистов, Молокова, Ремесленная, Ростовская,Токарная, Отдельная, Чкалова (тр.щетка - 2 ед,)
Тр. щетка | 3 |  |  | 1
МКСМ | 1 | [5 empty] | 6 | 60 | Подметание прилотковой зоны вручную:ул М.Крылова-5 чел
Самосвал | 1 | [7 empty] | Погрузка и перевозка сметаул М.Крылова-погр-1 ед, с/свал-1 ед
ПУМ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Очистка автомобильных остановок, площадок и урн от мусора в ручную: маршрут №1,2
Зил-мойка | [8 empty] | Очистка тротуаров механической щеткой на тракторе-ул Калинина,Свердлова, Богданова, Красная, Куйбышева, Вишневая, Кривозерье, Окружная, Кижеватова, 3-ий проезд Бурмистрова-Дизельная, Краснова, Гоголя, Попова, Баумана, Терновского, Центральная, Воронова, Ленинградская, М.Крылова, Ватутина, Токарная, Металлистов, Пушанина, Терешковой, 40 лет Октября-тр.щ-1 ед
Погрузчик | [8 empty] | ПРОЧИЕ РАБОТЫ: 1)Грейдирование обочин-ул Ростовская-а/гр-1 ед 2) Покраска остановок-ул Тепличная, Ферганская, Зеленодольская, Бийская, Петровского, Н.Тамбовская-2 чел
СААК
МТЗ-косилка | [8 empty] | СМЕТ-8тн
А/кран | [8 empty] | В ночь: мастер - Макеева Л.
Газель | [8 empty] | Очистка прилотковой части дорог вакуумно-подметальной машиной с увлажнением - ул 40 лет Октября, Баумана, Терновского, Центральная, Окружная, 3-й пр. Бурмистрова, Дизельная, Вишневая, Воронова, Гоголя, Калинина, Кижеватова, Красная горка, Красная, Краснова, Кривозерье, Куйбышева, М.Крылова, Н-Тамбовская, Тамбовская, Перспективная, Петровская, Рябова, Попова, Ленинградская, Свердлова, Богданова, Ватутина, Галетная, Индустриальная, Металлистов, Молокова, Ремесленная, Ростовская, Токарная, Отдельная, Чкалова - ПУМ-1ед, тр.щ-1ед
Ав/гр, Т-150 | 1 | [7 empty] | Мойка проезжей части дорог - ул. Калинина, Кривозерье, 40 лет Октября, Воронова, Теплисная, Львовская, Мереняшева, Краснова, Гоголя, Металлистов - ПМ-1ед
Трал
Автобус | 1 | [7 empty] | СМЕТ-6тн ВОДА-60м3
г/динамич
Экскаватор
ВСЕГО: | 68 | 0 | 73 | 17 | #REF! | 0 | 135 | 432
Санпатруль | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
ТР.щетка | 8 | 0 |  | 5 | #REF!
ПМ | 5 | #REF! |  | 6 | #REF! | #REF!
БЦМ | 1 | 0 |  | 0 | 0
ПУ | 4 | 0 |  | 6 | #REF!
Погрузчик | 5 | 0 |  | 0 | #REF!
Асф-к | 1 | 0 |  | 0
мтз-нож | 0 | 0 |  | 0 | 0
гидромолот | 0 | [7 empty] | В день: СМЕТ - 104 тн ВОДА - 150 м3 Асф.крошка-6 тн
Тр.коса | 1
шовпроливщик | 0 | 0 |  | 0 | 0
Экскаватор | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | В ночь: СМЕТ - 31 тн ВОДА - 282 м3
Самосвал | 12 | 0 |  | 0 | 0
ГАЗ-манип | 0
Автобус | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | За сутки: СМЕТ - 135 тн ВОДА -432 м3 Асф.крошка-6 тн
Зил-мойка | 2
МТРД | 2 | 0 |  | 0 | #REF!
ГаЗель, Летучка | 6 | 0 |  | 0 | 0
Гидрод.Ил,Асс. | 2
компрессор | 1 | 0 |  | 0 | #REF!
СААК | 0
Бульдозер | 0 | 0 |  | 0 | 0
Трал | 0
Фреза | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Мотокаток | 0
А/кран | 0
Автогрейдер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Зам директора МУП "Пензадормост" Ю.П.Парастаев
ВСЕГО: техники | 1см | 68 |  | 2см | #REF!