## Лист1
Отчёт о проделанной работе за сутки 11.09.16г по МУП "Пензадормост"
Наименование участков | 1 смена |  |  | 2смена
| линия | деж-во | Кол рабочих | линия | Деж-во | рабочие | Смет | Вода
Центральный | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 10 | 66
Санпатруль | 1 |  | 2 |  |  |  | 10 | 30 | В день: Участок мостового хозяйства - Сан/патруль - ЗИЛ-1ед, дор.раб-2 чел
ПУ | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 36 | Очистка прилотковой части мостовых сооружений и подходов к ним вакуумно-подметальной машиной с увлажнением:- Измайловский м., Баумана м., Терновский м., Бакунинский м., Свердловский м., Ахунский м. - ПУ ЭД - 1ед.
ТР.щетка | [8 empty] | Мойка прилотковой части дорог мостов и п/пр: - ТЭЦ -1 м., Безымянный (низовой) м., 8 Марта м. - ПМ-1ед.
ПМ | 2 |  |  | 1
Погрузчик | 3
БЦМ, Hydrog
Зил-мойка
МТРД | 1
Экскаватор | [8 empty] | Уч-к асфальтировки:
Самосвал | [8 empty] | Ремонт асф/бетонного покрытия (внутридворововые территории) - ул.Дзержинского, Кл.-Цеткин, Коннозаводская - МТРД - 1ед., Газ - 1ед., с/св - 2ед., пгрз - 3ед., компрессор - 1ед., ш/проливщик - 1ед., ПМ - 1ед., 6 чел., ЗМЛ-летучка - 1ед., м/к - 2ед., АСФК - 1ед., трал - 1ед.
СААК
ГАЗ - манипулят
ГаЗель, Летучка | 1 | [7 empty] | Участок ливневой канализации:
Автогрейдер
компрессор | 1 | [7 empty] | СМЕТ - 10тн ВОДА - 30м3
А/кран
Асф-к | 1 | [7 empty] | В ночь:
шовпроливщик | 1 | [7 empty] | Мойка прилотковой и проезжей части мостов и п/пр: - Ленинский м., Беляевский м., Сурский м., Бакунинский м. - ПМ - 1ед.
Фреза
М/К | 2 | [7 empty] | ВОДА - 36м3
Г/Д.,Илосос
Ж/дорожный | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |  | 6 | 84
Сан.патруль | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 36 | Работа сан патруля - газ-1ед., дор.раб.- 2чел. Согласно утвержденным маршрутам № 1, 2, 3; от ГПЗ до нефтебазы.
ПМ | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 48 | Очистка автомобильных остановок, площадок и урн от мусора вручную - Пенза-1, Октябрьская, Суворова, Чехова, Чех.развязка, Луначарского, Чаадаева, Дружбы, К.Цеткин, Чапаева, Ушаков, Мологвардейская, Горбат.переулок, Парковая, Тарханова, Измайлова, Антонова, Тухачевского, Павлушкина, дорога на Ахуны, Коннозаводская, Подлесная, Стельбищенская, Луговая, С.Перовская, Д.Бедного, Каракозова, Саранская
ПУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Мойка прилотковой и проезжей части дороги: - ул.Луначарского, Сурская, Чеховская развязка, Долгова, Огородная, Урицкого, Каракозова, Саранская, Дзержинского, Бакунина, Суворова - МДК -1ед.
МТЗ-нож
Газель-мойка | [8 empty] | ВОДА-36 м3
А/кран | [8 empty] | В ночь: мастер - Филиппова Е.А.
Тр.щетка | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Очистка прилотковой части вакуумно-подметальной машиной с увлажнением - Луначарского, Чаадаева, Сурская, Рабочая, Суворова, Октябрьская, Плеханова, Горб.пер., Транспортная, Парковая, Тарханова, Антонова, Ерик, Злобина, Сердобская, Тухачевского, Павлушкина - ПУМ-1ед
Трал | [8 empty] | Мех мойкаприлотковой и проезжей части - Каракозова, Луначарского, Сурская, Рабочая, Чехова, Урицкого, Суворова, Плеханова, Октябрьская, Московская, Долгова, Бакунина, Володарского, Пенза-1, Ерик, Злобина, Сердобская, Тухачевского, Павлушкина, пл Пенза-3, под ж/д мостом, Горб.пер., Парковая, Тарханова, Транспортная, Автономная, Антонова, вокруг нового моста - ПМ-1ед
Экскаватор | [8 empty] | Мех очистка тротуаров, перекрестков от пыли и грязи с увлажнением - Суворова, Чехова, Московская, Плеханова, Октябрьская, Сердобская, Тухачевского, Парковая, Тарханова, Долгова-Чехова, Чехова-Суворова, Долгова-Урицкого, Урицкого-Суворова, Каракозова-Луначарского - тр.щ-1ед, ПМ-1ед
Самосвал
Погрузчик | [8 empty] | СМЕТ - 6тн ВОДА - 48м3
СААК
Автобус
Газель
А/гр, Т-150
Ленинский | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 |  | 58 | 150
Санпатруль | 1 |  | 3 |  |  |  | 16 | 18 | Работа сан.патруля (уборка различных предметов и мусора с автодороги) 6:00-16:00 Газ-1ед, дор.раб-3 чел - № 1,2,3
ТР.щетка | 1 |  |  | 1 |  |  | 42 | 132 | Очистка автомобильных остановок, площадок и урн от мусора вручную 6:00-16:00 Газель-1ед, 3 дор.раб - Лермонтова, Красная, Кирова, М-Горького, Володарского, Плеханова, Пушкина, Космодемьянской, Захарова, Бекешская, Суворова, Пр.Победы, Карпинского, 8 Марта, Окружная, Лесхоз, Урицкого
Газель-мойка | [8 empty] | Уборка ярмарки - Пл. Ленина - тр.щетка - 1ед., самосвал - 1ед., погрузчик - 1ед., ПМ - 1ед.
Самосвал | 1 | [7 empty] | Мойка прилотковой части: - ул.Карпинского, Пл.Ленина
Газель
Автобус
ПМ | 1 |  |  | 2
СМЕТ - 16тн ВОДА - 18м3
Погрузчик | 1 | [7 empty] | В ночь: мастер - Куликова Е.В.
экскаватор | [8 empty] | Очистка осевых полос и зон безопасности вакуумно-подметальной машиной с увлажнением - Урицкого, С-Щедрина, Кирова, Пушкина, Кулакова, Суворова, Карпинского, Окружная, Пр.Победы, 8 Марта, Славы, Советская, Лермонтова, пл.Жукова, дорога от Глобуса до Карпинского с выездом на 8 Марта, дорога от Островского до Карпинского, дорога от Карпинского до Глобуса, Революционная, Бекешская, Коммунистическая - ПУМ-1ед
ПУ |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Очистка прилотковой части вакуумно-подметальной машиной с увлажнением ПУ-2ед - Славы, Кирова, Лермонтова, Красная, К-Маркса, Советская, Володарского, Кураева, Плеханова, Радищева, Революционная, Космодемьянской, Ставского, Дзержинского, Урицкого, Пушкина, Кулакова, Суворова,, Пр.Победы, Славы, Коммунистическая, Некрасова, Лермонтова, Мира, 8Марта, Окружная, Захарова, Карпинского, Бекешская, Пушкина
Трал | [8 empty] | Мойка прилотковой и проезжей части дорог - пл.Ленина, Обл.админ, Гор.админ, пл.Жукова, Кирова, М.Горького, Володарского, Пушкина, проезд Пушкина, Славы, советская, Некрасова, Бекешская, Кулакова - ПМ-2ед
Бульдозер | [8 empty] | Очистка тротуаров механической щеткой на тракторе - Мира, Захарова, Космодемьянской, Ставского, М-Горького, Кураева, К-Маркса, Красная, Советская, Володарского, Кирова, Чкалова, Гоголя, Наб.р.Мойки, С-Щедрина, Урицкого, Славы, Либерсона, Бакунина, Плеханова, Пушкина, Бекешская, Радищева, Суворова, Кулакова, Коммунистическая, Пр.Победы, Карпинского, 8 Марта, Окружная, Кольцова,Тимирязева - тр.щ-1ед
СААК | [8 empty] | Мойка тротуаров - ул Некрасова, Бекешская, Лермонтова - ПМ-1ед
А/гр, Т-150 | [8 empty] | СМЕТ - 42тн ВОДА - 132м3
Октябрьский | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | 60
Санпатруль | 1 |  | 2 |  |  |  | 12 | 12 | Работа сан.патруля - по маршрутам № 1,2,3 - Газ-1ед, дор.раб-2 чел
экскаватор | [6 empty] | 12 | 48 | Очистка прилотковой части дороги вакуумно-подметальной машиной с увлажнением: ул.Рахманинова, Тернопольская, Глазунова, Пестоля, Стасова - ПУ - 2ед.
Самосвал
ПМ | 1 |  |  | 1
Погрузчик
ПУ, магастраль | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | СМЕТ - 12тн ВОДА - 12м3
Тр.щетка | 1
СААК
Бульдозер | [8 empty] | В ночь: мастер - Тарасова О.Г.
ГаЗель | [8 empty] | Очистка прилотковой части вакуумно-подметальной машиной с увлажнением: - ул.ИТР, Лазо, Гагарина, Ленина, Циолковского, Крупская, Беляева - ПУ - 2ед.
А/кран | [8 empty] | Мойка прилотковой и проезжей части: - ул. Пр.Победы - ПМ - 1ед.
Газель-мойка
Трал | [8 empty] | СМЕТ - 12тн ВОДА - 48м3
Автобус
Автогрейдер
Первомайский | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60
Санпатруль | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 60 | Работа сан.патруля - работа сан.патруля (уборка различных предметов и мусора с автодороги) - ПМ-1ед, дор.раб-1чел - по маршрутам № 1,2
ПМ |  |  |  | 1
ТР.щетка | 1 |  |  | 1
Самосвал
ПУМ
Зил-мойка
Погрузчик
СААК
А/кран | [8 empty] | В ночь: мастер - Бешенов В.В.
Газель
Ав/гр, Т-150 | [8 empty] | Мех. мойка прилотковой и проезжей части дорог: - ул. Красная, Куйбышева, Богданова, Чкалова - ПМ - 1ед.
Трал
Автобус | [8 empty] | ВОДА - 60м3
г/динамич
Экскаватор
ВСЕГО: | 29 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 98 | 420
Санпатруль | 5 | 0 | 10 | 0 | 0
ТР.щетка | 4 | 0 |  | 3 | 0
ПМ | 5 | #REF! |  | 6 | 0 | #REF!
БЦМ | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПУ | 3 | #REF! |  | 6 | 0
Погрузчик | 4 | 0 |  | 0 | 0
Асф-к | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | В день: СМЕТ - 38тн ВОДА - 96м3
мтз-нож | 0 | 0 |  | 0 | 0
шовпроливщик | 1 | 0 |  | 0 | 0
Экскаватор | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | В ночь: СМЕТ - 60 тн ВОДА - 324 м3
Самосвал | 1 | 0 |  | 0 | 0
ГАЗ-манип | 0
Автобус | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | За сутки: СМЕТ - 98 тн ВОДА -420 м3
Зил-мойка | 0
МТРД | 1 |  |  | 0 | 0
фреза | 0 |  |  | 0
ГаЗель, Летучка | 1 | 0 |  | 0 | 0
Гидрод.Ил,Асс. | 0
компрессор | 1 | 0 |  | 0 | 0
СААК | 0
Бульдозер | 0 | 0 |  | 0 | 0
Фреза | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
М/К | 2
А/кран | 0
Автогрейдер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Директор МУП "Пензадормост" В.А.Голохвастов
ВСЕГО: техники | 1см | 29 |  | 2см | 15