## Лист1
Сведения о проделанной работе за сутки 13.10.16г по МУП "Пензадормост"
Наименование участков | 1 смена |  |  | 2смена
| линия | деж-во | рабочие | линия | Деж-во | рабочие | Смет | Вода
Центральный | 22 | 0 | 30 | 1 | 0 |  | 20 | 42
Санпатруль | 1 |  | 2 |  |  |  | 20 | 12 | В день: Участок мостового хозяйства - Работа сан.патруля-по маршрутам - Газель-1ед, раб-2 чел
ПУ | 2 | [6 empty] | 30 | Очистка прилотковой части мостовых сооружений и подходов к ним вакуумно-подметальной машиной: Б.Сурский м,Измайловский м.,Терновский м,Бауманский п/пр.,Толстовский п/пр,Гагаринский п/пр,Луначарский п/пр,Ленинский п/пр,Беляевский п/пр (ПУ - 2 ед.)
МТРД | 2 | [7 empty] | Мехочистка осевых полос и зон безопасности вакуумно-подметальной машиной-Б.Сурский м,Измайловский м.,Терновский м,Бауманский п/пр.,Толстовский п/пр,Гагаринский п/пр,Луначарский п/пр,Ленинский п/пр,Беляевский п/пр (ПУ - 2 ед.)
ПМ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ПРОЧИЕ РАБОТЫ: монтаж пантона, ремонт мет-го перильного ограждения ЗИЛ(лет-ка)-1ед,ЗИЛ(САК)-1ед,раб.-5чел., а/кран-1 ед. Окраска перильного ограждения на Б.Сурском мосту.,Штукатурка ж/бет-х парапетных стен на Бакунинском м..Газель-1ед,раб-6чел.
Тр.щетка
Погрузчик | 1 | [7 empty] | СМЕТ-20 тн ВОДА-12м3
компрессор
БЦМ, Hydrog
ПМ,Газель-мойка | [8 empty] | Участок асфальтировки:
Экскаватор | [8 empty] | Ремонт тротуара- ул Жемчужная-МТРД-1 ед,погр-1 ед, с/свал-1 ед, Газель-1 ед,с/свал-1 ед, 5 чел
Самосвал | 3 | [7 empty] | Подготовка к установке бордюра-ул Лермонтова-г/молот-1 ед, МТРД-1 ед, с/свал-1 ед, 2 чел
СААК | 1 | [7 empty] | Участок ливневой канализации:
Бульдозер
гидромолот | 1 | [7 empty] | Промывка л/к-ул.Ломовская(ДКТ-1 ед, КО-560-1 ед, раб-1 чел);ул.Кижеватова,7 б (КО507-1 ед, КО 514-1 ед, раб-2 чел)
ГАЗ - манипулят | 1 | [7 empty] | Ремонт решеток-мост по ул.Измайлова (Газель-1 ед, Газ-53 манип.1 ед, раб-2 чел); ул.Н.Кавказ (Газель-1 ед, раб-3 чел)
Газ.-летучка | 5 | [7 empty] | Очистка кюветов:ул.Добролюбова(с/с-1 ед, раб-2 чел);
Автогрейдер
А/кран | 1 | [7 empty] | В ночь:
Асф-к
шовпроливщик
Фреза
Трал
Тр коса | [8 empty] | Мойка прилотковой и проезжей части мостов - Терновского, Баумана - ПМ-1ед
Автобус
Мотокаток
Г/Д.,Илосос | 4 | [7 empty] | ВОДА - 30м3
Ж/дорожный | 16 | 0 | 18 | 4 |  |  | 42 | 54
Сан.патруль | 3 |  | 6 |  |  |  | 32 | 48 | Работа сан.патруля : По маршрутам №1-№3 (ММЗ - 2 ед., Газель - 1 ед., раб. - 6 чел.)
[7 empty] | 10 | 6 | Очистка прилотковой части дорожных покрытий вакуумно-подметальной машиной с увлажнением- Каракозова, Антонова, Чаадаева, Луначарского, Сурская, Чеховская развязка, Урицкого, Огородная, К. Цеткин, Дружбы, Пролетарская, Толстова, Герцена (ПУМ-69 - 1 ед.)
ПМ | 2 | [7 empty] | Механизированная очистка осевых полос и зон безопасности- Каракозова, Саранская, Литвинова, Литвинова поляна, Пролетарская, Толстова, Дзержинского, Сурская, Долгорукова, Кустанайскавя, Чаадаева, Дорога на Ахуны Стрельбищенская, Луговая, Перекоп, С. Перовской, Д. Бедного, Дорога на Барковку, Бакунина, Октябрьская, Плеханова, Ушакова, Молодогвардейская(КО-707 - 1 ед.)
ПУ | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Подметание прилотковой зоны вручную- Ул. Ерик, Злобина, Сердобская (раб. - 8 чел.)
Мойка прилотковой части части дорог- ул. Урицкого, Чеховская развязка, Огородная, Антонова, Сурская, Злобина, Сердобская, Павлушкина, Толстова, Дзержинского, Жемчужная, Герцена (МДК - 1 ед.)
Мойка проезжей части дорог-ул. Дружбы, Луначарского, Свободы, Нейтральная, Чапаева, Кустанайская, Долгорукова, Пролетарская, Дзержинского(МДК - 1 ед.)
МТЗ-нож | [8 empty] | Погрузка и перевозка смета- Ул. Ерик, Злобина, Сердобская (погр. - 1 ед., ММЗ - 1 ед., КО-707 - 1 ед., ПМ - 1 ед., раб. - 8 чел.)
Газель-мойка | [8 empty] | Очистка от грязи и мусора тротуаров вручную- Ул. Ерик, Злобина, Сердобская (раб. - 8 чел.)
А/кран | [8 empty] | Очистка от грязи и мусора тротуаров с помощью подметальной машины Литвинова, Каракозова, Саранская, Пенза - 1, Суворова, Октябрьская, Долгова, Плеханова, Московская, Чехова, Урицкого, Тухачевского, Павлушкина, Долгорукова, Дружбы, К. Цеткин, Чаадаева, Луначарского, Подлесная, Толстова, Пролетарская (КО-707 - 1 ед.)
Тр.щетка | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | Очистка автомобильных остановок, площадок и урн от мусора вручную - Сан патрулями - Пенза-1, Октябрьская, Суворова, Чехова, Чех.развязка, Луначарского, Чаадаева, Дружбы, К.Цеткин, Чапаева, дорога до ФАД М-5 Урал, Ушакова, Молодогвардейская, Горб.переулок, Парковая, Тарханова, Измайлова, Антонова, Тухачевского, Павлушкина, дорога на Ахуны, Коннозаводская, Подлесная, Стрельбищенская, Луговая, С.Перовской, Д.Бедного, дорога на Барковку, Каракозова, Саранская
Трал | [8 empty] | ПРОЧИЕ РАБОТЫ: 1). Мелкоямочный ремонт : Погр - 1, ММЗ - 1, дор рабоч - 2 чел, ул. Пристанская, Проезд Черепановых 2). Грейдирование полотна дорог : ДЗ - 1, ул. Кошевого, ул. Барковка 3). Ремонт бортового камня : Газель - 1, дор рабоч - 2 чел, ул. К. Цеткин Каракозова
Экскаватор | [8 empty] | СМЕТ - 32тн Вода - 48м3 Асф крошка - 12тн
Самосвал | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | В ночь: мастер -Киндеева Т.Н.
Погрузчик | 2 | [7 empty] | Очистка прилотковой и проезжей части дорожных покрытий вакуумно-подметальной машиной с увлажнением - Суворова, Бакунина, Плеханова, Октябрьская, Долгова, Чехова, Урицкого, Московская, Володарского, под ж/д мостом, вокруг нового моста, Транспортная, Горб.переулок, Парковая, Тарханова, Измайлова, Антонова, пл. Пенза-1 (с 2-х сторон) - ПУ -1ед.
СААК | [8 empty] | Мех. прометание прилотковой и проезжей части дорог - Каракозова, Луначарского, Огородная, Сурская, Чех.развязка, Урицкого, Долгорукова, Суворова, Плеханова, Октябрьская, Московская, Бакунина, Володарского, Чехова, Железнодорожная, Злобина Сердобская, Тухачевского, Павлушкина, Ерик, пл. Пенза-3, дорога к УВД, под ж/д мостом, Транспортная, Горбат. переулок, Парковая, Тарханова, Автономная, Измайлова, Антонова, вокруг нового моста, Кустанайская, Долгорукова, Чаадаева, Дружбы, К.Цеткин, Светлая, Чапаева, Литвинова + поляна, Егорова, Саранская - тр.щ. - 2 ед.
Автобус | 1 | [7 empty] | Мех. очистка тротуаров от пыли и грязи с помощью подметальной машины - ул. Суворова, Плеханова, Октябрьская, Московская, Чехова, Сердобская, Тухачевского, Павлушкина, Парковая, Тарханова, Долгорукова, Литвинова, Саранская - тр.щ. - 2ед.
Тр.коса
Газель | 2
А/гр, Т-150 | 1 | [7 empty] | СМЁТ - 10тн ВОДА-6 м3
Ленинский | 14 | 0 | 14 | 6 |  |  | 56 | 60
Санпатруль | 3 |  | 4 |  |  |  | 26 | 12 | Работа сан.патруля: Работа сан.патруля 6:00-16:00 3ам,4дор.раб.
ТР.щетка | 2 |  |  | 2 |  |  | 30 | 48 | Очистка прилотковой частей дорожных покрытий вакуумно-подметальной машиной с увлажнением-ул.Окружная,Кольцова,Б.Арбековская,Чкалова,Гоголя,н.р.Пенза,н.р.Мойки,С.Щедрина (ПУ - 1 ед.)
Газель-мойка | 1 | [7 empty] | Подметание прилотковой зоны вручную-ул.М.Горького,Володарского,Пушкина,Гладкова.- 9 чел
Самосвал | 2 | [7 empty] | Погрузка и перевозка смета-ул.М.Горького,Володарского,Пушкина,Гладкова. (КО-707 - 2 ед., самосвал - 2 ед., погр. - 2 ед.)
Газель | 1 | [7 empty] | Очистка от грязи и мусора тротуаров вручную-ул.М.Горького,Володарского,Пушкина,Гладкова.-9 чел
Автобус | 1 | [7 empty] | Очистка от грязи и мусора подземных переходов, лестничных сходов вручную - ул Красная, Московская 5, Кирова 2, 6/8; пр. Победы - раб-1 чел
Очистка от грязи барьерных ограждений и мойка.- ул.Кирова.Газель-мойка-1 ед, 2д.раб.
ПМ | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Очистка автомобильных остановок, площадок и урн от мусора вручную 6:00-16:00 2ам, 4дор.раб - Лермонтова, Красная, Кирова, М-Горького Вололдарского, Плеханова, Пушкина, Космодемьянской, Захарова, Бекешская, Суворова, Пр.Победы, Карпинского, 8 Марта, Окружная, Лесхоз, Урицкого
Погрузчик | 2 | [7 empty] | ПРОЧИЕ РАБОТЫ:
Тр-коса | [8 empty] | СМЕТ - 26тн ВОДА-12 м3
экскаватор | [8 empty] | В ночь: мастер - Куликова В.П.
ПУ | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | Очистка прилотковой части вакуумно-подметальной машиной с увлажнением -Урицкого, Славы, М-Горького, Лермонтова, Красная, К-Маркса, Советская, Володарского, п-д Пушкина, Пушкина, Плеханова, Гор.адм, Радищева, Бекешская, Некрасова, Толстого, Суворова, 8Марта, Карпинского, Пр.Победы, Коммунистическая, Дзержинского, Кулакова, Космодемьянской, Захарова, Мира, Пацаева, Ставского, Гладкова, Белинского, Пионерская.- ПУ-2 ед
Трал | [8 empty] | Механизированная очистка осевых полос и зон безопасности вакуумно-подметальной машиной - Урицкого, С-Щедрина, Кирова, Пушкина, Кулакова, Суворова, Карпинского, Окружная, пр.Победы, 8Марта, Славы, Советская, Лермонтова, пл.Жукова, дорога от Глобуса до Карпинского с выездом на 8Марта, дорога от Островского до Карпинского, дорога от Карпинского до Глобуса, Революционная, Бекешская, Коммунистическая, М.Горького. - ПУМ-1ед
Бульдозер | [8 empty] | Мойка прилотковой части дорог - Пушкина, Урицкого, Славы, пл.Ленина, Обл.адм, Гор.адм., Пл.Жукова, Володарского - ПМ-1ед
Мойка проезжей части дорог - Славы, пл.Ленина, Обл. Адм., Гор.адм., Пл.Жукова, Володарского, пр.Пушкина, Пушкина - ПМ - 1ед.
СААК | [8 empty] | Очистка тротуаров механической щеткой на тракторе - Мира, Захарова, Космодемьянской, Ставского, М-Горького, Кураева, К-Маркса, Красная, Советская, Володарского, Кирова, Чкалова, Гоголя, Наб.р.Мойки, С-Щедрина, Урицкого, Славы, Либерсона, Бакунина, Плеханова, Пушкина, Бекешская, Радищева, Суворова, Кулакова, Коммунистическая, пр.Победы, Карпинского, 8 Марта, Окружная, Кольцова, Тимирязева - тр.щ- 2ед
А/гр, Т-150 | [8 empty] | СМЕТ - 30тн ВОДА - 48м3
Октябрьский | 10 | 0 | 10 | 4 |  |  | 42 | 96
Санпатруль | 3 |  | 6 |  |  |  | 30 | 36 | Работа сан.патруля- По маршрутам №1-№3 Газель-1ед,Уазик-1ед, Дор.раб-4 чел.
ПУ | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 60 | Очистка прилотковой части дорожных покрытий вакуумно-подметальной машиной с увлажнением-,ул.Минская,Одесская,Кронштадская,Ульяновская,ул.Пестеля,ул.Лозицкой. (ПУМ - 1 ед.),
экскаватор | [8 empty] | Механизированная очистка осевых полос и зон безопасности вакуумно-подметальной машиной-Гагарина-Островная. (ПУМ - 1 ед.)
Самосвал | 1 | [7 empty] | Мойка прилотковой части дорог: пр.Строителей(дорога у библиотеки им.Лермонтова).-ПМ-1 ед
тр.коса | [8 empty] | Очистка от грязи и мусора подземных пешеходных переходов и лестничных сходов вручную - Пр. Победы - дор.раб-1 чел
Погрузчик | 1 | [7 empty] | Очистка автомобильных остановок, площадок и урн от мусора вручную - сан патруль
ПМ | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Погрузка и перевозка смета:пр.Строителей (дорога у библиотеки им.Лермонтова):самосвал-1ед,ПК-1ед.,МТЗ-1ед
Тр.щетка | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | Подметание прилотковой части вручную -Пр.Строителей (дорога у библиотеки им.Лермонтова): (раб-4 чел)
СААК | [8 empty] | СМЕТ - 30тн ВОДА -36м3
Бульдозер | [8 empty] | В ночь: мастер - Афанасьев А.Ю.
ГаЗель, УАЗ | 2 | [7 empty] | Очистка прилотковой части вакуумно-подметальной машиной с увлажнением - пр. Строителей - ПУ - 1ед.
А/кран | [8 empty] | Очистка от грязи и мусора тротуаров с помощью подметальной машины - по маршрутам №1,2,3,4,5,6 - (КО-707 - 1 ед.)
Газель-мойка | [8 empty] | Мойка прилотковой части дорог - пр. Строителей - ПМ-1ед
Трал
Автобус
Автогрейдер | [8 empty] | СМЁТ - 12тн ВОДА - 60м3
Первомайский | 10 | 0 | 15 | 3 |  |  | 28 | 18
Санпатруль | 1 |  | 4 |  |  |  | 18 | 12 | Работа сан.патруля По маршрутам №1-№2 (Газель - 1 ед.,раб. -4чел.)
ПМ | [6 empty] | 10 | 6 | Очистка прилотковой части вакуумно-подметальной машиной с увлажнением- ул. 40 лет Октября, Баумана, Терновского, Центральная, Окружная, Вишневая, Калинина, Кижеватова, Кр.Горка, Красная, Краснова, Кривозерье, Куйбышева, Ново-Тамбовская, Тамбовская, Перспективная,Пушанина, Петровская, Рябова, Свердлова,Ленинградская, Богданова, Галетная, Индустриальная, Молокова, Ремесленная, Ростовская, дорога от Перспективной до Лебедевки, Токарная, Отдельная (тр.щетка - 2 ед, ПУ-1 ед.)
Тр. щетка | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | Подметание прилотковой зоны вручную- ул. М.Крылова (раб. - 6 чел.)
Самосвал | 2 | [7 empty] | Погрузка и перевозка смета-ул М.Крылова-погр-1 ед, с/свал-1 ед
ПУМ | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Очистка автомобильных остановок,площадок и урн от мусора вручную:Сан патруль
Зил-мойка | [8 empty] | Очистка от грязи и мусора тротуаров вручную-ул. М.Крылова (раб. -4 чел.)
Погрузчик | 2 | [7 empty] | ПРОЧИЕ РАБОТЫ: МЯР: ул.Рябова ( погр-1 ед, с/с-1 ед, раб-2 чел)
СААК
МТЗ-косилка | [8 empty] | СМЕ Т- 18тн Щебень - 10м3 ВОДА-12 м3
А/кран | [8 empty] | В ночь: мастер - Парастаев А.П.
Газель | 1 | [7 empty] | Очистка прилотковой части вакуумно-подметальной машиной с увлажнением - Свердлова, Чкалова, Красная, Богданова, М.Крылова, Березовский переулок, Красная горка, Краснова, Ватутина, Лобачевского, Ленинградская, Попова, Калинина, Кижеватова, Тамбовская, Н.Тамбовская, Воронова, 3-й пр. Бурмистрова, 40 лет Октября, Кривозерье, Окружная, Куйбышева, Баумана, Терновского, Центральная, Вишневая - тр.щ. - 1ед., ПУ - 1ед.
Ав/гр, Т-150 | [8 empty] | Очистка от грязи и мусора тротуаров с помощью подметальной машины - по маршрутам № 1, 2, 3 - (КО-707 - 1 ед.)
Трал
Автобус | 1 | [7 empty] | СМЕТ - 10тн ВОДА-6 м3
г/динамич
Экскаватор
ВСЕГО: | 72 | 0 | 87 | 18 | #REF! | 0 | 188 | 270
Санпатруль | 11 | 0 | 22 | 0 | 0
ТР.щетка | 7 | 0 |  | 8 | #REF!
ПМ | 4 | #REF! |  | 3 | #REF! | #REF!
БЦМ | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПУ | 6 | 0 |  | 6 | #REF!
Погрузчик | 8 | 0 |  | 0 | #REF!
Асф-к | 0 | 0 |  | 0
мтз-нож | 0 | 0 |  | 0 | 0
гидромолот | 1 | [7 empty] | В день: СМЕТ - 126тн ВОДА - 120м3 Асф крошка - 12тн Щебень - 10м3
Тр.коса | 0
шовпроливщик | 0 | 0 |  | 0 | 0
Экскаватор | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | В ночь: СМЕТ - 62тн ВОДА - 150м3
Самосвал | 10 | 0 |  | 1 | 0
ГАЗ-манип | 1
Автобус | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | За сутки: СМЕТ - 188тн ВОДА - 270м3 Асф крошка - 12тн Щебень - 10м3
Зил-мойка | 1
МТРД | 2 | 0 |  | 0 | #REF!
ГаЗель, Летучка | 11 | 0 |  | 0 | 0
Гидрод.Ил,Асс. | 4
компрессор | 0 | 0 |  | 0 | #REF!
СААК | 1
Бульдозер | 0 | 0 |  | 0 | 0
Трал | 0
Фреза | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Мотокаток | 0
А/кран | 1
Автогрейдер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Директор МУП "Пензадормост" В.А.Голохвастов
ВСЕГО: техники | 1см | 72 |  | 2см | #REF!