- ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 ноября 2007 г. N 1451

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ,

ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ПЕНЗЫ

Внесено: О.В. Завьялкиной, начальником Финансового управления города Пензы.

В соответствии с пунктом 14 статьи 5 Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации" (ред. от 08.11.2007) постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ города Пензы (далее - Порядок).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 декабря 2007 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки и порядок вступления в силу.

3. Пункты 1 - 7, 9 - 14, 16 - 27 Порядка, а также приложение N 2 к Порядку вступают в силу с 1 января 2009 года.

4. Положения пункта 15 Порядка не распространяются на целевые программы города Пензы, утвержденные до вступления в силу настоящего Постановления.

5. Положения пунктов 8, 15 Порядка, а также приложение N 1 к Порядку применяются к целевым программам города Пензы вне зависимости от срока их реализации.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на отдел по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам Администрации города Пензы (Чакаев Р.Р.), Финансовое управление города Пензы (Завьялкина О.В.), первого заместителя Администрации города Пензы Коннова С.П.

Глава администрации города

Р.Б.ЧЕРНОВ

- Приложение N 1

к Постановлению

Главы администрации города

от 30 ноября 2007 г. N 1451

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ, ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ПЕНЗЫ

- 1. Общие положения

Пункт 1 вступает в силу с 1 января 2009 года (пункт 3 данного документа).

1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Пензы (далее - целевая программа), их формирования и реализации.

Пункт 2 вступает в силу с 1 января 2009 года (пункт 3 данного документа).

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

2.1. целевая программа - комплекс мероприятий межотраслевого характера, согласованных по содержанию, финансовому обеспечению, исполнителям и срокам исполнения, направленных на достижение целей и решение задач развития экономики и социальной сферы, определяемых планами социально-экономического развития города Пензы и иными документами стратегического характера, на долгосрочный период;

2.2. подпрограмма - составная часть целевой программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задач целевой программы, объединенных по одному общему признаку;

2.3. заказчик целевой программы - соответствующий орган местного самоуправления;

2.4. исполнитель-координатор целевой программы - Администрация города Пензы или иные органы местного самоуправления города Пензы, обеспечивающие реализацию целевой программы и осуществляющие координацию действий исполнителей целевой программы;

2.5. разработчик программы - (определяемый заказчиком целевой программы) Администрация города Пензы и иной орган местного самоуправления города Пензы, отвечающий за подготовку и согласование проекта целевой программы;

2.6. целевой индикатор - количественный показатель эффективности реализации целевой программы, отражающий степень достижения целей и задач целевой программы.

Пункт 3 вступает в силу с 1 января 2009 года (пункт 3 данного документа).

3. Целевая программа утверждается правовым актом органа местного самоуправления.

Пункт 4 вступает в силу с 1 января 2009 года (пункт 3 данного документа).

4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ утверждается решением Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой целевой программе целевой статье расходов бюджета города в соответствии с постановлением Главы администрации города Пензы, утвердившим целевую программу.

Пункт 5 вступает в силу с 1 января 2009 года (пункт 3 данного документа).

5. Расходы бюджета города Пензы, предусмотренные в целевой программе на капитальные вложения в объекты капитального строительства, включаются в Адресную инвестиционную программу города Пензы в установленном порядке.

Пункт 6 вступает в силу с 1 января 2009 года (пункт 3 данного документа).

6. Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках целевой программы. Деление целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

Пункт 7 вступает в силу с 1 января 2009 года (пункт 3 данного документа).

7. Целевая программа разрабатывается на срок более 3 лет.

Пункт 8 применяется к целевым программам города Пензы вне зависимости от срока их реализации (пункт 5 данного документа).

8. По каждой целевой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

Пункт 9 вступает в силу с 1 января 2009 года (пункт 3 данного документа).

9. По результатам указанной оценки Администрацией города Пензы не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период в Пензенскую городскую Думу может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию целевой программы, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации.

9.1. В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих целевых программ муниципальных контрактов в бюджете города Пензы предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

- 2. Разработка и утверждение концепции целевой программы,

полномочия исполнителя-координатора целевой программы

Пункт 10 вступает в силу с 1 января 2009 года (пункт 3 данного документа).

10. Инициаторами постановки проблем для решения программными методами может выступать Администрация города Пензы и иные органы местного самоуправления города Пензы (далее - заинтересованные органы) либо Пензенская городская Дума.

10.1. Принятию решения о разработке целевой программы предшествует разработка инициатором и утверждение Администрацией города Пензы концепции целевой программы.

Пункт 11 вступает в силу с 1 января 2009 года (пункт 3 данного документа).

11. Концепция целевой программы должна включать следующие разделы:

11.1 обоснование соответствия целей и задач целевой программы целям и задачам развития экономики и социальной сферы города Пензы, определенным планами социально-экономического развития города Пензы и иными документами стратегического характера на долгосрочный период;

11.2. обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом;

11.3. характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода;

11.4. возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы;

11.5. ориентировочные сроки, а в случае необходимости этапы решения проблемы программно-целевым методом;

11.6. предложения по целям и задачам целевой программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход реализации целевой программы по годам;

11.7. предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы;

11.8. предложения по исполнителям целевой программы;

11.9. предложения о разработчике целевой программы и исполнителе-координаторе целевой программы;

11.10. предложения по направлениям финансирования целевой программы;

11.11. общие принципы и механизмы формирования мероприятий целевой программы, оценки результативности их реализации и объемов бюджетного финансирования.

Пункт 12 вступает в силу с 1 января 2009 года (пункт 3 данного документа).

12. Администрация города Пензы рассматривает и утверждает концепцию целевой программы, принимает решение о разработке целевой программы, определяет разработчика, исполнителя-координатора целевой программы, устанавливает сроки разработки целевой программы.

Пункт 13 вступает в силу с 1 января 2009 года (пункт 3 данного документа).

13. Исполнитель-координатор целевой программы:

13.1. осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей целевой программы;

13.2. подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации целевой программы;

13.3. подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий и объемов их бюджетного финансирования;

13.4. организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации целевой программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов.

- 3. Формирование целевой программы

Пункт 14 вступает в силу с 1 января 2009 года (пункт 3 данного документа).

14. Формирование целевой программы производится разработчиком целевой программы.

Пункт 15 не распространяется на целевые программы города Пензы, утвержденные до вступления в силу настоящего Постановления (пункт 4 данного документа).

Пункт 15 применяется к целевым программам города Пензы вне зависимости от срока их реализации (пункт 5 данного документа).

15. Целевая программа состоит из следующих разделов:

15.1. содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел должен содержать развернутую постановку проблем, анализ причин их возникновения, обоснование их связи с приоритетами социально-экономического развития города Пензы, обоснование необходимости решения проблем программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблем;

15.2. цели и задачи целевой программы. Раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач целевой программы. Требования, предъявляемые к целям целевой программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции исполнителей целевой программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели, а при необходимости, этапы реализации целевой программы с определением соответствующих целей).

Раздел должен содержать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы;

15.3. сроки и этапы реализации целевой программы. Необходимость разделения сроков реализации целевой программы на этапы определяется разработчиком;

15.4. ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование целевой программы. Раздел должен содержать обоснование финансового обеспечения целевой программы, необходимого для решения задач целевой программы, обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета города Пензы) внебюджетных средств и средств иных бюджетов для решения задач целевой программы и описание механизмов привлечения этих средств, а также оценку социально-экономической эффективности целевой программы с описанием социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации целевой программы, общую оценку вклада целевой программы в социально-экономическое развитие города Пензы;

15.5. перечень программных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам. Программные мероприятия должны предусматривать комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации. Для достижения целей программы, внесения изменений в нормативные правовые акты целевая программа может содержать приложение с планом подготовки и (или) принятия необходимых правовых актов;

15.6. сведения о распределении объемов финансирования целевой программы по годам в разрезе направлений финансирования и программных мероприятий;

15.7. прогноз ожидаемых результатов реализации целевой программы. Раздел должен содержать сведения о количественном и качественном улучшении основных параметров в соответствующей сфере по сравнению с начальным периодом реализации целевой программы;

15.8. система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности целевой программы. Раздел должен содержать количественные показатели, отражающие степень достижения целей и задач целевой программы, по этапам и годам. Методика оценки эффективности целевой программы разрабатывается исполнителем-координатором с учетом специфики целевой программы;

15.9. организация управления целевой программой и контроль над ходом ее реализации.

Пункт 16 вступает в силу с 1 января 2009 года (пункт 3 данного документа).

16. Целевая программа содержит паспорт целевой программы по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

Пункт 17 вступает в силу с 1 января 2009 года (пункт 3 данного документа).

17. Отдел по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам Администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы при согласовании оценивают представленный проект целевой программы с учетом следующих критериев на основании утвержденной концепции целевой программы:

18.1. значимость и приоритетный характер проблемы, предлагаемой для решения программно-целевым методом;

18.2. обоснованность, комплексность и экологическая безопасность программных мероприятий, сроки их реализации;

18.3. увязка программных мероприятий и очередность их проведения с проектируемыми объемами финансовых ресурсов в течение всего срока реализации целевой программы;

18.4. привлечение внебюджетных средств, средств иных бюджетов для решения задач целевой программы;

18.5. эффективность механизма реализации целевой программы;

18.6. социально-экономическая эффективность целевой программы в целом, ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы и ее влияние на социально-экономическое развитие города Пензы.

В ходе согласования проекта целевой программы устанавливается соответствие проектов целевых программ предъявляемым к ним требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, в случае необходимости формируются рекомендации по доработке проектов целевых программ.

Пункт 19 вступает в силу с 1 января 2009 года (пункт 3 данного документа).

19. Целевые программы утверждаются правовым актом органа местного самоуправления не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период в Пензенскую городскую Думу.

Пункт 20 вступает в силу с 1 января 2009 года (пункт 3 данного документа).

20. Целевые программы реализуются за счет средств бюджета города Пензы. В установленном порядке для решения задач целевой программы могут привлекаться внебюджетные источники, средства федерального бюджета и бюджета Пензенской области.

Пункт 21 вступает в силу с 1 января 2009 года (пункт 3 данного документа).

21. Финансирование целевых программ осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

- 4. Контроль за ходом реализации целевой программы

Пункт 22 вступает в силу с 1 января 2009 года (пункт 3 данного документа).

22. Исполнитель-координатор организует ведение отчетности по реализации утвержденных целевых программ по установленным формам.

Пункт 23 вступает в силу с 1 января 2009 года (пункт 3 данного документа).

23. Исполнители-координаторы целевых программ направляют:

23.1. в отдел по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам Администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы по запросам необходимую информацию о подготовке и реализации целевых программ;

23.2. ежегодно до 1 марта в отдел по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам Администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы доклады о ходе реализации целевых программ и использовании финансовых средств.

Пункт 24 вступает в силу с 1 января 2009 года (пункт 3 данного документа).

24. Доклады о ходе реализации целевых программ и использовании финансовых средств должны содержать:

24.1. сведения о результатах реализации целевых программ за отчетный финансовый год;

24.2. данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников;

24.3. сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию целевых программ;

24.4. сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении целевых программ;

24.5. информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

24.6. сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

24.7. сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

24.8. оценку эффективности результатов реализации целевых программ.

Пункт 25 вступает в силу с 1 января 2009 года (пункт 3 данного документа).

25. Основные сведения о достижении целевых индикаторов и объемах финансирования целевой программы исполнителем-координатором ежегодно публикуются в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Пензы в сети интернет.

Пункт 26 вступает в силу с 1 января 2009 года (пункт 3 данного документа).

26. Исполнитель-координатор целевой программы каждое полугодие представляет отчет о реализации целевой программы по форме, установленной постановлением Главы администрации города Пензы об утверждении целевой программы, в Администрацию города Пензы.

Пункт 27 вступает в силу с 1 января 2009 года (пункт 3 данного документа).

27. Глава администрации города Пензы одновременно с проектом решения об исполнении бюджета города Пензы за соответствующий финансовый год представляет в Пензенскую городскую Думу отчет о выполнении утвержденных целевых программ.

Заместитель Главы администрации -

руководитель аппарата

А.В.МАКАРОВ

Приложение N 1 применяется к целевым программам города Пензы вне зависимости от срока их реализации (пункт 5 данного документа).

- Приложение N 1

к Порядку

принятия решений о разработке,

формировании и реализации

долгосрочных целевых программ

города Пензы

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ПЕНЗЫ

1. Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Пензы (далее - целевые программы), позволяющие определить степень достижения целей и задач целевых программ в зависимости от конечных результатов.

2. Для оценки эффективности реализации целевой программы применяются основные целевые индикаторы (далее - целевые индикаторы), указанные в паспорте целевой программы.

3. По результатам оценки эффективности целевой программы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность находится на уровне предыдущего года;

- эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.

4. Снижение или повышение эффективности целевой программы является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке средств бюджета города Пензы, выделяемых в очередном финансовом году на реализацию целевой программы.

Снижение эффективности целевой программы может являться основанием для принятия в установленном порядке решения о приостановлении или прекращении действия целевой программы.

5. Оценка эффективности целевой программы осуществляется исполнителем-координатором по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации целевой программы.

6. Исполнители-координаторы целевых программ ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, представляют в отдел по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам Администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы сведения об оценке эффективности реализации целевой программы за отчетный финансовый год по формам N 1, 2.

7. Отдел по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам Администрации города Пензы совместно с Финансовым управлением города Пензы по каждой целевой программе осуществляют подготовку заключения об эффективности ее реализации в виде аналитической записки на имя Главы администрации города Пензы с приложением формы N 3.

8. Оценка эффективности реализации целевой программы осуществляется путем присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла:

при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу снижения.

9. Оценка целевого индикатора определяется на основании следующей формы:

- Форма N 1

Оценка основных целевых индикаторов целевой программы

(наименование целевой программы)

за _______ год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 3 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| Иные целевые индикаторы |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  |

10. Динамика целевых значений целевых индикаторов определяется путем сопоставления данных по следующей форме:

- Форма N 2

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов

(наименование целевой программы)

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации целевой программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | отчетный |  |  |
| Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 3 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| Иные целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |

11. Оценка эффективности целевой программы осуществляется по форме:

- Форма N 3

Оценка эффективности целевой программы

(наименование целевой программы)

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации целевой программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность возросла | Положительное значение |  |
| Эффективность на уровне | 0 |  |
| Эффективность снизилась | Отрицательное значение |  |

12. Глава администрации города Пензы принимает решение о дополнительном рассмотрении результатов реализации целевой программы по итогам оценки эффективности ее реализации на заседании межведомственного совета по комплексному развитию территорий города Пензы.

Приложение N 2 вступает в силу с 1 января 2009 года (пункт 3 данного документа).

- Приложение N 2

к Порядку

принятия решений о разработке,

формировании и реализации

долгосрочных целевых программ

города Пензы

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы города Пензы

Наименование _____________________________________________________

Дата принятия решения о разработке

(наименование и номер соответствующего

правового акта) __________________________________________________

Заказчик _________________________________________________________

Исполнитель-координатор __________________________________________

Разработчик ______________________________________________________

Исполнители ______________________________________________________

Цели и задачи программы __________________________________________

Основные целевые индикаторы ______________________________________

Сроки и этапы реализации _________________________________________

Перечень подпрограмм (при их наличии) ____________________________

Объемы и источники финансирования ________________________________

Основные ожидаемые конечные результаты ___________________________

Организация управления программой

и контроль над ходом ее реализации _______________________________