## июнь
Приложение № 5 к Постановлению администрации города Пензы от 04.06.2019 № 994/1
Приложение №9 к муниципальной программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2021 годы»
План реализации муниципальной программы "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2021 годы" на 2019 год
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление градостроительства и архитектуры администрации города Пензы
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | ответственый исполнитель (должность) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый результат | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Финансирование (тыс.руб.)
[7 empty] | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов города Пензы | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2015 | 2021 |  | Всего | х | х | х | х | х | 1026765.6227
[6 empty] | в т.ч. бюджет города Пензы | х | х | х | х | х | 398057.587
[6 empty] | бюджет Пензенской области | х | х | х | х | х | 153151.6411
[6 empty] | федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 475556.3946
1.1 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2015 | 2020 | строительство/приобретение жилых помещений | всего | х | х | х | х | х | 79708.16
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 10 | 04 | 1115082 | 410 | 0
[6 empty] | в т.ч. бюджет Пензенской области | 960 | 10 | 04 | 11117R0820 | 410 | 79708.16
1.2 | Реконструкция тренировочной площадки спортивного комплекса на базе муниципального автономного учреждения "Футбольный Клуб "Зенит", Пензенская область, г. Пенза, Октябрьский район, ул.Германа Титова, д.3А» | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2016 | 2017 | 1 объект | всего | х | х | х | х | х | 0
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 11 | 03 | 1110626350 | 410
1.2 | Объект культурного наследия регионального значения "Дом жилой (деревянный), XIX в.", г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2016 | 2018 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 08 | 01 | 1111126450 | 410 | 6149
1.3 | Строительство школы в мкр.Шуист, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2016 | 2018 | 660 учебных мест | всего | х | х | х | х | х | 162857.5453
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 02 | 111Е155201 | 410 | 47121.317
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 07 | 02 | 111Е155201 | 410 | 3654.8283
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 07 | 02 | 111Е155201 | 410 | 112081.4
1.5 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. 40 лет Октября до ул.Центральная, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2017 | 2018 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1112826650 | 410 | 0
1.6 | Водоотведение индивидуальных жилых домов, расположенных по ул. 1-я Офицерская, по ул. 2-я Офицерская, 1,2,3,4 Офицерским проездам, пр. Победы в г. Пензе | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2018 | 1 742,5 п/м сетей | всего | х | х | х | х | х | 0
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 11132S1330 | 410 | 0
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 05 | 02 | 1113271330 | 410 | 0
1.7 | Здание детской молочной кухни по ул. Измайлова,73, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2018 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 09 | 09 | 1113126810 | 410 | 0
1.4 | Строительство сетей водоснабжения пос. "ЗИФ", г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2017 | 2019 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1111926500 | 410 | 1479.891
1.5 | Капитальный ремонт набережной реки Суры | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2016 | 2020 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1112026510 | 240 | 100000
1.9 | Площадь имени В.И. Ленина, г. Пенза |  | 2017 | 2018 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1112726620 | 240 | 0
1.6 | Благоустройство общественной территории ограниченной улицами К.Маркса, Белинского, Лермонтова, Советская | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2020 | 1 обьект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1114227040 | 410 | 124925.321
1.11 | Территория, прилегающая к Спасскому кафедральному собору, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2018 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1113326920 | 240 | 0
1.12 | Реконструкция улично-дорожной сети г.Пензы». Реконструкция моста через р. Суру в створе улицы Бакунина с реконструкцией подходов к нему от ул. Урицкого до ул. Злобина | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2018 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1112326560 | 410 | 0
1.13 | Автомобильная дорога по ул. Чкалова, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2018 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1113526960 | 240 | 0
1.14 | Автомобильная дорога по ул. Попова, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2018 | 0,531 км автодорог | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1113626970 | 240 | 0
1.7 | Площадь имени В.И.Ленина | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1112726620 | 240 | 8074.859
1.7 | Крпус №2 детского сада по ул.Красная, 26А, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2019 | 2019 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 01 | 1115927340 | 410 | 250
1.8 | Корпус № 2 детского сада по ул. Депутатская, 5, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 40 мест в я/садах | всего | х | х | х | х | х | 38052.3259
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 01 | 111Р251592 | 410 | 13513.4
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 07 | 01 | 111Р251592 | 410 | 1963.1046
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 07 | 01 | 111Р251592 | 410 | 22575.8214
1.9 | Корпус №2 детского сада по ул. Измайлова, 51А, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 40 мест в я/садах | всего | х | х | х | х | х | 40002.326
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 01 | 111Р251593 | 410 | 15463.4
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 07 | 01 | 111Р251593 | 410 | 1963.1046
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 07 | 01 | 111Р251593 | 410 | 22575.8214
1.10 | Корпус №2 детского сада по ул. Антонова, 68, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 40 мест в я/садах | всего | х | х | х | х | х | 40002.326
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 01 | 111Р251594 | 410 | 15463.4
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 07 | 01 | 111Р251594 | 410 | 1963.1046
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 07 | 01 | 111Р251594 | 410 | 22575.8214
1.18 | Строительство сетей ливневой канализации по ул.Кривозерье, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2016 | 2017 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1110926190 | 410 | 0
1.19 | Сквер "Пионерский", г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2018 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1114027020 | 410 | 0
1.20 | Реконструкция ул.Антонова, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2015 | 2018 | 1,63141 км автодорог | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1110121430 | 410 | 0
1.21 | Автомобильная дорога по ул.Чаадаева на кчаствке от ул.Чапаева до транспортной развязки к ФАД М-5 "Урал", г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2020 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1114327050 | 410 | 0
1.11 | Фонтан по ул.Московская с благоустройством прилегающей территории, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1114127030 | 410 | 25745.196
1.12 | Школа в мкр. №3 третьей очереди строительства жилого района "Арбеково", г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2020 | 1100 учебных мест | всего | х | х | х | х | х | 288155.1526
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 02 | 111Е155202 | 410 | 20076.408
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 07 | 02 | 111Е155202 | 410 | 8465.6446
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 07 | 02 | 111Е155202 | 410 | 259613.1
1.24 | Строительство проезда к территории индустриального парка "Союз" г.Пенза от перекрестка ул. Центральная-Перспективная, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2018 | 0,02642 км | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1114527070 | 410 | 0
1.25 | Автомобильная дорога по ул. Байдукова, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2020 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1114427060 | 410 | 0
1.13 | Строительство корпуса № 2 детского сада по ул.Макаренко, д.20, в г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 175 мест | всего | х | х | х | х | х | 63139.625
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 07 | 01 | 111P271060 | 410 | 20289.8
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 07 | 01 | 111Р251591 | 410 | 3142.0945
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 07 | 01 | 111Р251591 | 410 | 36134.4304
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 01 | 111Р251591 | 410 | 3573.3
1.12 | Детский сад по ул.Лазо, 4, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 80 мест в я/садах | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 01 | 1114627090 | 410 | 0
1.14 | Корпус №2 детского сада по ул.Набережная реки Мойки, 41А, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 40 мест в я/садах | всего | х | х | х | х | х | 40524.193
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 01 | 111Р271010 | 410 | 8522.393
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 07 | 01 | 111Р271010 | 410 | 32001.8
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 07 | 01 | 111Р271010 | 410 | 0
1.29 | Автомобильная дорога по ул.Попова на участке от ул.Ленинградская до ул.Окружная, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1114827180 | 410 | 0
1.30 | Жилой дом для маневренного жилищного фонда г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2018 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 01 | 1114927220 | 410 | 0
1.15 | Автомобильная дорога по ул.Чкалова, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2019 | 2019 | 0,667 км | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1113526960 | 240 | 852.37
1.16 | Мост через реку Мойка по ул.Батайская, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2019 | 2019 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1115027230 | 410 | 4511.205
1.17 | Сквер «Пионерский», г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2018 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1114027020 | 410 | 927
1.18 | Реконструкция улично-дорожной сети г.Пензы. Реконструкция моста через р. Суру в створе улицы Бакунина с реконструкцией подходов к нему от ул. Урицкого до ул. Злобина | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2019 | 2021 | 0,343 км | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1112326560 | 410 | 1409.127
1.19 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. 40 лет Октября до ул.Центральная, г.Пенза | Волков С.В. | 2019 | 2019 | выкуп изымаемых земельных участков | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1112826650 | 240 | 0
2 | Стимулирование развития жилищного строительства в городе Пензе | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2015 | 2021 |  | Всего | х | х | х | х | х | 594610.39
[6 empty] | в т.ч. бюджет города Пензы | х | х | х | х | х | 136388.483
[6 empty] | бюджет Пензенской области | х | х | х | х | х | 99836.107
[6 empty] | федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 358385.8
2.1 | Реконструкция дороги по ул. Новоселов, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2017 | 2018 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1120926640 | 410 | 0
2.2. | Внутриквартальная дорога в мкр. №6 "Заря-1" севернее ул.Магистральная, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1121326830 | 410 | 0
2.3 | Внутриквартальная дорога в районе малоэтажной застройки Заря южнее ул. Новоселов, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1121426840 | 410 | 0
2.4 | Дорога для участков, выделенных под строительство индивидуальных жилых домов для семей, имеющих 3-х и более детей в районе ул. Клубничная, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1121526850 | 410 | 0
2.5 | Дорога для участков, выделенных под строительство индивидуальных жилых домов для семей, имеющих 3-х и более детей, расположенных севернее микрорайона №1 "Заря-2", г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1121626860 | 410 | 0
2.6 | Строительство инженерной инфраструктуры в микрорайоне Арбеково города Пензы | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2018 | 25000 м.куб./сутки | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1121926910 | 410
2.1 | Строительство ливневой канализации в мкр.Шуист | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2015 | 2018 | 2,1 км | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1120326300 | 410 | 0
2.8 | Внутриквартальная сеть водоснабжения в районе малоэтажной застройки Заря южнее ул.Новоселов, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1121226870 | 410 | 0
2.9 | Сеть водоснабжения для участков, выделенных под строительство индивидуальных жилых домов для семей, имеющих 3-х и более детей расположенных севернее микрорайона №1 «Заря-2», г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1121726880 | 410 | 0
2.10 | Сеть водоснабжения для участков, выделенных под строительство индивидуальных жилых домов для семей, имеющих 3-х и более детей в районе ул.Клубничная, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1121826890 | 410 | 0
2.1 | Строительство школы в 6 мкр. "Арбеково", г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2020 | 800 учебных мест | Всего | х | х | х | х | х | 485595.93
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 02 | 112F150212 | 410 | 50987.573
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 07 | 02 | 112F150212 | 410 | 94691.207
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 07 | 02 | 112F150212 | 410 | 339917.15
2.12 | Строительство магистральной ливневой канализации к участкам многоквартирных жилых домов, расположенным севернее мкр. №6 жилого района Заря 1, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2015 | 2018 | 2050 п.метров сетей | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1120221630 | 410 | 0
2.2 | Строительство автодороги в микрорайоне, распложенном между пос. Нефтяник и пос. Заря | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2019 | 2019 | 2,297 км | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1120621600 | 410 | 52053.33
2.3 | Строительство автодороги в районе ул. Бадигина | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2019 | 2019 | 0,525 км | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1120721610 | 410 | 15777.28
2.4 | Автодорога,расположенная западнее микрорайона №6 3-й очереди строительства жилого района Арбеково | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 0,266 км | Всего | х | х | х | х | х | 26383.85
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 112F150211 | 410 | 2770.3
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 04 | 09 | 112F150211 | 410 | 5144.9
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 04 | 09 | 112F150211 | 410 | 18468.65
2.5 | Магистральная теплотрасса от районной газовой котельной, расположенной на земельном участке по адресу: г. Пенза, севернее микрорайона №3, 3-очереди жилого района Арбеково (II очередь строительства) до УТ-3а | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2019 | 2019 | 0,308 км | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1122127350 | 410 | 7700
2.6 | Внутриквартальная дорога в районе малоэтажной застройки Заря южнее ул.Новоселов ,г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2019 | 2019 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1121426840 | 410 | 7100
3 | Управление развитием в области капитального строительства в городе Пензе |  | 2015 | 2021 |  | Всего | х | х | х | х | х | 57255.4
[6 empty] | в т.ч. бюджет города Пензы | х | х | х | х | х | 57214.835
[6 empty] | бюджет Пензенской области | х | х | х | х | х | 40.565
3.1 | Обеспечение деятельности МКУ УКС г. Пензы | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2015 | 2021 | не менее 98% | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 113012А700 | 110 240 850 | 23339.8
3.2 | Подготовка документации по планировке территорий города Пензы | Агамагомедов М.К. | 2015 | 2021 | 30478 га. обеспеченных планировкой территории; 205 га. территорий в год обеспеченных уточненной планировкой | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 1130521710 | 240 | 6104
3.3 | Установление (изменению) границы городского округа - город Пенза и земель населенного пункта в его границах | Агамагомедов М.К. | 2015 | 2021 | 30478 га. обеспеченных планировкой территории; 205 га. территорий в год обеспеченных уточненной планировкой | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 1130621850 | 240 | 95
3.4 | Подготовка документации по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки г.Пензы | Агамагомедов М.К. | 2015 | 2020 |  | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 1130721890 | 240 | 17190
3.5 | Мероприятие по контролю за размещением наружной рекламы на территории города Пензы | Утин А.А. | 2015 | 2021 | 230 шт.в год (разрешений) | всего | х | х | х | х | х | 10526.6
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 113042А900 | 110 240 850 | 10483.9
[6 empty] | бюджет города Пензы |  |  |  | 11304Z1053 | 110 | 2.135
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 04 | 12 | 1130471053 | 110 | 40.565
| ИТОГО: | [10 empty] | 1678631.4127