## август
Приложение 3 к Постановлению администрации города Пензы от 11.09.2017 № 1663
Приложение №9 к муниципальной программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2020 годы»
План реализации муниципальной программы "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2017 год
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление градостроительства и архитектуры администрации города Пензы
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | ответсвеный исполнитель (должность) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый результат | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Финансирование (тыс.руб.)
[7 empty] | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов города Пензы | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2015 | 2020 |  | Всего | х | х | х | х | х | 873731.2359
[6 empty] | в т.ч. бюджет города Пензы | [5 empty] | 330043.9609
[6 empty] | бюджет Пензенской области | [5 empty] | 458887.275
[6 empty] | федеральный бюджет | [5 empty] | 84800
| Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция улиц: Суворова, Некрасова, Толстого | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 1,935 км. дорог | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1112140 | 410
| Реконструкция ул. Пушкина, г. Пенза | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1112142 | 410
1.1 | Реконструкция ул. Антонова, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2015 | 2017 | 1.109 | Всего | х | х | х | х | х | 45807.9
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1110121430 | 410 | 45807.9
1.2 | Строительство школы в районе ул. Шевченко/Новый Кавказ в г. Пензе | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2015 | 2017 | 550 учебных мест | всего | х | х | х | х | х | 364121.4
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 02 | 11110S1020 | 410 | 51773.7
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 07 | 02 | 11110S1020 | 410 | 312347.7
1.3 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Агамагомедов М.К.,, Умнов И.Н | 2015 | 2019 | строительство/приобретение жилых помещений | всего | х | х | х | х | х | 58003.575
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 10 | 04 | 1115082 | 410 | 0
[6 empty] | в т.ч. бюджет Пензенской области | 960 | 10 | 04 | 11117R0820 | 410 | 58003.575 | 58003.575
[7 empty] | 932 | 10 | 04 | 1117653 | 410
[6 empty] | федеральный бюджет | [5 empty] | 0
бюджет города Пензы
1.4 | Строительство сетей ливневой канализации по ул.Кривозерье, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2016 | 2017 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1110926190 | 410 | 10271.44
|  | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 08 | 01 | 1112626 | 410
[5 empty] | 1 проект | бюджет города Пензы | 961 | 11 | 02 |  | 410 | 0
1.7 | Водоснабжение пос. Победа, г. Пенза | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2016 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1110821490 | 410
1.5 | Строительство магистральной водопроводной сети до пос. Лесной | Агамагомедов М.К.,Умнов И.Н. | 2016 | 2017 | 2741 пог.м. сети | всего | х | х | х | х | х | 39928.6
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 05 | 02 | 11102S1370 | 410 | 11736
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 11102S1370 | 410 | 28192.6
1.9 | Строительство сети водоотведения пос. Лесной в г. Пензе | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2016 | 2017 | 3301 пог.м. сети | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1110926190 | 410 | 0
1.8 | Строительство сетей ливневой канализации по ул.Кривозерье, г.Пенза | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2015 | 2016 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 11 | 02 | 1112156 | 410
1.11 | Строительство универсального спортивно-оздоровительного комплекса в районе Шуист г. Пензы | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2016 | 2016 | 1 проект | бюджет города Пензы | х | х | х | х | х | 0
1.6 | Реконструкция тренировочной площадки спортивного комплекса на базе муниципального автономного учреждения "Футбольный Клуб "Зенит", Пензенская область, г. Пенза, Октябрьский район, ул.Германа Титова, д.3А» | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2016 | 2017 | 1 объект | всего | х | х | х | х | х | 189623.61
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 11 | 03 | 11106S3420 | 410 | 53023.61
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 11 | 03 | 11106S3420 | 410 | 51800
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 11 | 03 | 1110651540 | 410 | 84800
1.7 | Реконструкция лагеря "Орленок" | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2017 | 2017 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 07 | 1112226530 | 410 | 3980
1.8 | Объект культурного наследия регионального значения "Дом жилой (деревянный), XIX в.", г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2016 | 2017 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 08 | 01 | 1111126450 | 410 | 34
1.9 | Строительство школы в мкр.Шуист, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2016 | 2018 | 660 учебных мест | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 02 | 1111321560 | 410 | 60000
1.10 | Строительство детского сада на 175 мест в мкр.Заря, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2016 | 2017 | 175 мест в дет.садах | всего | х | х | х | х | х | 57394
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 01 | 11112S1010 | 410 | 32394
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 07 | 01 | 11112S1010 | 410 | 25000
1.14 | Строительство сетей водосабжения пос. "ЗИФ", г.Пенза | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2016 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1111426500 | 410
1.11 | Реконструкция улично-дорожной сети г.Пензы. Капитальный ремонт Свердловского моста | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2016 | 2017 | 0,410 км. Автодорог | всего | х | х | х | х | х | 10692.8
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1111826480 | 410 | 10692.8
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 04 | 09 | 1111854200 | 410
.+909,077 на экспертизу
1.12 | Капитальный ремонт набережной реки Суры | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2016 | 2017 | 1 объект | всего | х | х | х | х | х | 21539.0109
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1112026510 | 240 | 21539.0109
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 05 | 03 | 16002R5550 | 240
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 05 | 03 | 16002R5550 | 240
1.13 | Реконструкция улично-дорожной сети г.Пензы». Реконструкция моста через р. Суру в створе улицы Бакунина с реконструкцией подходов к нему от ул. Урицкого до ул. Злобина | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2017 | 2017 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1112326560 | 410 | 99.5
1.14 | Реконструкция водопровода в районе набережной р.Суры, на участке от ул. Славы до ул. Набережная р.Пензы, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2017 | 2017 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1112426570 | 410 | 1633
1.15 | Реконструкция сетей ливневой канализации в районе набережной р.Суры на участке от ул.Бакунина до ул. Славы, г. Пензы | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2017 | 2017 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1112526580 | 410 | 5170
1.16 | Строительство корпуса № 2 детского сада по ул.Макаренко, д.20, в г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2017 | 2017 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 01 | 1112626590 | 410 | 3955.4
1.17 | Капитальный ремонт площади имени В.И. Ленина | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2017 | 2017 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1112726620 | 240 | 200
1.18 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. 40 лет Октября до ул.Центральная, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2017 | 2017 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1112826650 | 410 | 520.9
1,19 | Реконструкция улично-дорожной сети г.Пензы. Реконструкция ул.Металлистов-пр.Баумана | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2017 | 2017 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1113026250 | 410 | 98
1.20 | Реконструкция нежилого здания, расположенного по адресу ул.Рылеева, 1А, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2017 | 2018 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 10 | 02 | 1112926700 | 410 | 658.1
2 | Стимулирование развития жилищного строительства в городе Пензе | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2015 | 2020 |  | Всего | х | х | х | х | х | 47228.19
[6 empty] | в т.ч. бюджет города Пензы | х | х | х | х | х | 47228.19
[6 empty] | бюджет Пензенской области | х | х | х | х | х | 0
[6 empty] | федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 0
2.1 | Строительство автодороги в микрорайоне, расположенном между пос.Нефтяник и пос.Заря | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2015 | 2018 | 11.268 км. дорог | Всего | х | х | х | х | х | 95
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1120621600 | 410 | 95
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 04 | 09 | 1125420 | 410
2.2 | Строительство автодороги в районе ул. Бадигина | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2015 | 2017 | 1,173 км.дорог | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1120721610 | 410 | 135
2.1 | Строительство магистральной сети хозяйственно-бытовой канализации в жилом районе Заря, г. Пенза | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2015 | 2016 | 9000 пог.м.сети | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1120121620 | 410
2.3 | Строительство магистральной ливневой канализации к участкам многоквартирных жилых домов, расположенным севернее мкр. №6 жилого района Заря 1, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2015 | 2017 | 2050 пог.м.сети | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1120221630 | 410 | 30020.4
| Строительство сетей газоснабжения к участкам многоквартирных жилых домов, расположенным севернее мкр. №6 жилого района Заря 1, г. Пенза | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 1948,5 пог.м.сети | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1122164 | 410 | 0
| Строительство сетей газоснабжения в микрорайоне, расположенном между пос.Нефтяник и пос.Заря | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1122165 | 410 | 0
2.3 | Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбеково г. Пензы | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2016 | 2018 | 25000 м.куб./сутки | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1122160 | 410
2.4 | Строительство ливневой канализации в мкр.Шуист | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2015 | 2017 | 2,1 км | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1120326300 | 410 | 15000
2.5 | Строительство общегородской магистрали от II микрорайона Арбеково до микрорайона малоэтажной застройки "Заря" в г.Пензе с примыканием к федеральной дороге М-5 "Урал"" | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2016 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1120426460 | 410
2.6 | Капитальный ремонт автомобильной дороги - подъезд к микрорайону "Заря" г.Пензы от федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал" | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2016 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1120526470 | 240
2.5 | Строительство водопроводной сети в мкр. №6 "Заря-1" севернее ул.Магистральная, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2017 | 2018 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1120826610 | 410 | 356.5
2.6 | Реконструкция дороги по ул. Новоселов, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2017 | 2018 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1120926640 | 410 | 1518
2.7 | Строительство школы в 6 мкр. "Арбеково", г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2017 | 2020 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 02 | 1121126670 | 410 | 103.29
3 | Управление развитием в области капитального строительства в городе Пензе | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2015 | 2020 |  | Всего | х | х | х | х | х | 31800.5
[6 empty] | в т.ч. бюджет города Пензы | х | х | х | х | х | 31800.5
3.1 | Обеспечение деятельности МКУ УКС г. Пензы | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2015 | 2020 | не менее 98% | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 1130121700 | 110 240 850 | 19084.8
3.2 | Подготовка документации по планировке территорий города Пензы | Агамагомедов М.К. | 2015 | 2020 | 30478 га. обеспеченных планировкой территории; 205 га. территорий в год обеспеченных уточненной планировкой | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 1130521710 | 240 | 2017.5
3.3 | Проведение кадастровых работ по установлению (изменению) границы городского округа - город Пенза и земель населенного пункта в его границах | Агамагомедов М.К. | 2015 | 2017 |  | бюджет города Пензы
3.3 | Проведение кадастровых работ по установлению границ территориальных зон для последующего внесения данных сведений в государственный кадастр недвижимости | Агамагомедов М.К. | 2015 | 2020 | 21712 га-площадь территориальных зон | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 1130321690 | 240 | 450
3.4 | Проведение кадастровых работ по установлению (изменению) границы городского округа - город Пенза и земель населенного пункта в его границах | Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 30478 га-площадь территориальных зон | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1130221680 | 240 | 0
3.3 | Расходы на определение границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции | Агамагомедов М.К. | 2016 | 2016 |  | бюджет города Пензы | 960 | 01 | 13 | 1130626410 | 240 | 0
3.4 | Мероприятие по контролю за размещением наружной рекламы на территории города Пензы | Никулин А.В. | 2015 | 2020 | 230 шт.в год (разрешений) | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 1130421900 | 110 240 850 | 10248.2
| ИТОГО: | [10 empty] | 952759.9259
| Первый заместитель главы администрации | [8 empty] | С.В. Волков