## на конец 2016 года
Приложение 2 к Постановлению администрации города Пензы от 22.02.2017 № 284/1
Приложение №9 к муниципальной программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2020 годы»
План реализации муниципальной программы "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2016 год
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление градостроительства и архитектуры администрации города Пензы
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | ответсвеный исполнитель (должность) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый результат | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Финансирование (тыс.руб.)
[7 empty] | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов города Пензы | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2015 | 2020 |  | Всего | х | х | х | х | х | 1168092.8219
[6 empty] | в т.ч. бюджет города Пензы | [5 empty] | 255036.965
[6 empty] | бюджет Пензенской области | [5 empty] | 543030.8569
[6 empty] | федеральный бюджет | [5 empty] | 370025
| Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция улиц: Суворова, Некрасова, Толстого | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 1,935 км. дорог | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1112140 | 410
| Реконструкция ул. Пушкина, г. Пенза | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1112142 | 410
1.1 | Реконструкция ул. Антонова, г. Пенза | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2015 | 2016 | 0.99253 | Всего | х | х | х | х | х | 133317.2
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1110121430 | 410 | 73317.2
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 04 | 09 | 1115420 | 410
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 04 | 09 | 1110154200 | 410 | 60000
| Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Строительство автодороги в мкр. Междуречье | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 1,153 км. дорог | Всего | х | х | х | х | х | 0
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1112144 | 410
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 04 | 09 | 1115420 | 410
| Капитальный ремонт фонтана около больницы скорой помощи, г. Пенза | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1112610 | 240
| Капитальный ремонт сквера у памятника Победы, г. Пенза | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1112612 | 240
| Капитальный ремонт сквера «Пионерский», г. Пенза | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1112613 | 240
| Изготовление и монтаж композиции "Журавли" в сквере "Пионерский", г. Пенза | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1112615 | 240
| Реконструкция корпуса №2 ДОУ №39 по ул. Беляева, 25а | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 75 мест в де.садах | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 01 | 1112150 | 410
1.2 | Детский сад в районе ул. Измайлова, 56 в г. Пенза | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2015 | 2016 | 400 мест в дет.садах | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 01 | 1110321510 | 410 | 16450 | 16466.67
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 01 | 1110321510 | 850 | 16.67
1.3 | Строительство корпуса №2 МБДОУ №120 (г. Пенза, ул.Экспериментальная, 2б) | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2015 | 2016 | 175 мест в дет.садах | всего | х | х | х | х | х | 39494.3
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 01 | 1110421520 | 410 | 10139.25
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 07 | 01 | 1110071010 | 410 | 29355.05
1.4 | Строительство корпуса №2 МБОУ СОШ №69 (г. Пенза, ул. Терновского, 168) | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2015 | 2016 | 175 мест в дет.садах | всего | х | х | х | х | х | 40508.605
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 01 | 1110521530 | 410 | 11462.855
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 07 | 01 | 1110071010 | 410 | 29045.75
1.5 | Строительство школы в районе ул. Шевченко/Новый Кавказ в г. Пензе | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2015 | 2017 | 550 учебных мест | всего | х | х | х | х | х | 342347.7
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 02 | 1111021540 | 410 | 30000
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 07 | 02 | 1111055200 | 410 | 312347.7
1.6 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2015 | 2016 | строительство/приобретение жилых помещений | всего | х | х | х | х | х | 112682.3569
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 10 | 04 | 1115082 | 410 | 0
[6 empty] | в т.ч. бюджет Пензенской области | 960 | 10 | 04 | 11117R0820 | 410 | 112682.3569 | 112682.3569
[7 empty] | 932 | 10 | 04 | 1117653 | 410
[6 empty] | федеральный бюджет | [5 empty] | 0
бюджет города Пензы
|  | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1112619 | 410
|  | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 08 | 01 | 1112626 | 410
| Реконструкция тренировочной площадки спортивного комплекса на базе муниципального автономного учреждения "Футбольный Клуб "Зенит", Пензенская область, г. Пенза, Октябрьский район, ул.Германа Титова, д.3А» | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 1 проект | бюджет города Пензы | 961 | 11 | 02 | 1112635 | 410 | 0
1.7 | Водоснабжение пос. Победа, г. Пенза | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2016 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1110821490 | 410 | 1909.9
1.8 | Строительство магистральной водопроводной сети до пос. Лесной | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2016 | 2017 | 2741 пог.м. сети | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1112147 | 410 | 0
1.9 | Строительство сети водоотведения пос. Лесной в г. Пензе | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2016 | 2017 | 3301 пог.м. сети | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1112148 | 410 | 0
1.8 | Строительство сетей ливневой канализации по ул.Кривозерье, г.Пенза | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2015 | 2016 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1110926190 | 410 | 2527.5
1.11 | Строительство универсального спортивно-оздоровительного комплекса в районе Шуист г. Пензы | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2016 | 2016 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 11 | 02 | 1112156 | 410 | 0
1.9 | Реконструкция тренировочной площадки спортивного комплекса на базе муниципального автономного учреждения "Футбольный Клуб "Зенит", Пензенская область, г. Пенза, Октябрьский район, ул.Германа Титова, д.3А» | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2016 | 1 проект | всего | х | х | х | х | х | 60200
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 11 | 03 | 1110626350 | 410 | 10600
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 11 | 03 | 1110640190 | 410 | 34600
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 11 | 03 | 1110000000 | 410 | 15000
1.10 | Строительство лыжного стадиона "Снежинка", г.Пенза | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2016 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 11 | 02 | 1110726400 | 410 | 689
1.11 | Объект культурного наследия регионального значения "Дом жилой (деревянный), XIX в.", г.Пенза | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2016 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 08 | 01 | 1111126450 | 410 | 881.4
1.12 | Строительство школы в мкр.Шуист, г.Пенза | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2016 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 02 | 1111321560 | 410 | 3800
1.13 | Строительство детского сада на 175 мест в мкр.Заря, г.Пенза | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2017 | 175 мест в дет.садах | всего | х | х | х | х | х | 50048.83
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 01 | 1111221550 | 410 | 25048.83
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 07 | 01 | 1110071010 | 410 | 25000
1.14 | Строительство сетей водосабжения пос. "ЗИФ", г.Пенза | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2017 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1111926500 | 410 | 5000
1.15 | Реконструкция улично-дорожной сети г.Пензы. Капитальный ремонт Свердловского моста | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2017 | 0,410 км. Автодорог | всего | х | х | х | х | х | 327805.56
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1111826480 | 410 | 32780.56
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 04 | 09 | 1111854200 | 410 | 295025
1.16 | Реконструкция набережной реки Суры. I этап. | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2016 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1111421450 | 410 | 5413.8 | .+909,077 на экспертизу
1.17 | Капитальный ремонт набережной реки Суры. I этап. | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2017 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1112026510 | 240 | 25000
1.18 | Строительство корпуса № 2 детского сада по ул.Макаренко, д.20, в г.Пенза | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2016 | 1 объект | бюджет города Пензы | 961 | 07 | 01 | 111…….. | 410 |  | новый объект на ПСД
2 | Стимулирование развития жилищного строительства в городе Пензе | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2015 | 2020 |  | Всего | х | х | х | х | х | 38206.453
[6 empty] | в т.ч. бюджет города Пензы | х | х | х | х | х | 38206.453
[6 empty] | бюджет Пензенской области | х | х | х | х | х | 0
[6 empty] | федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 0
| Строительство автодороги в микрорайоне, расположенном между пос.Нефтяник и пос.Заря | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2018 | 11.268 км. дорог | Всего | х | х | х | х | х | 0
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1122160 | 410
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 04 | 09 | 1125420 | 410
| Строительство автодороги в районе ул. Бадигина | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2017 | 1,173 км.дорог | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1122161 | 410
2.1 | Строительство магистральной сети хозяйственно-бытовой канализации в жилом районе Заря, г. Пенза | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2015 | 2016 | 9000 пог.м.сети | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1120121620 | 410 | 5160.78
2.2 | Строительство магистральной ливневой канализации к участкам многоквартирных жилых домов, расположенным севернее мкр. №6 жилого района Заря 1, г. Пенза | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2015 | 2017 | 2050 пог.м.сети | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1120221630 | 410 | 26412.8
| Строительство сетей газоснабжения к участкам многоквартирных жилых домов, расположенным севернее мкр. №6 жилого района Заря 1, г. Пенза | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 1948,5 пог.м.сети | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1122164 | 410 | 0
| Строительство сетей газоснабжения в микрорайоне, расположенном между пос.Нефтяник и пос.Заря | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1122165 | 410 | 0
2.3 | Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбеково г. Пензы | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2016 | 2018 | 25000 м.куб./сутки | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1122160 | 410
2.3 | Строительство ливневой канализации в мкр.Шуист | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2015 | 2016 | 2,1 км | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1120326300 | 410 | 2223.483
2.4 | Строительство общегородской магистрали от II микрорайона Арбеково до микрорайона малоэтажной застройки "Заря" в г.Пензе с примыканием к федеральной дороге М-5 "Урал"" | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2016 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1120426460 | 410 | 3000
2.5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги - подъезд к микрорайону "Заря" г.Пензы от федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал" | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2016 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1120526470 | 240 | 1409.39
3 | Управление развитием в области капитального строительства в городе Пензе | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2015 | 2018 |  | Всего | х | х | х | х | х | 33590.269
[6 empty] | в т.ч. бюджет города Пензы | х | х | х | х | х | 33590.269
3.1 | Обеспечение деятельности МКУ УКС г. Пензы | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2015 | 2018 | не менее 98% | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 1130121700 | 110 240 850 | 20628.795
3.2 | Подготовка документации по планировке территорий города Пензы | Агамагомедов М.К. | 2015 | 2018 | 30478 га. обеспеченных планировкой территории; 205 га. территорий в год обеспеченных уточненной планировкой | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 1130521710 | 240 | 1031
3.3 | Проведение кадастровых работ по установлению (изменению) границы городского округа - город Пенза и земель населенного пункта в его границах | Агамагомедов М.К. | 2015 | 2017 |  | бюджет города Пензы
3.3 | Проведение кадастровых работ по установлению границ территориальных зон для последующего внесения данных сведений в государственный кадастр недвижимости | Агамагомедов М.К. | 2015 | 2017 | 21712 га-площадь территориальных зон | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 1130321690 | 240 | 0
3.4 | Проведение кадастровых работ по установлению (изменению) границы городского округа - город Пенза и земель населенного пункта в его границах | Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 30478 га-площадь территориальных зон | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1130221680 | 240 | 0
3.3 | Расходы на определение границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции | Агамагомедов М.К. | 2016 | 2016 |  | бюджет города Пензы | 960 | 01 | 13 | 1130626410 | 240 | 171
3.4 | Мероприятие по контролю за размещением наружной рекламы на территории города Пензы | Никулин А.В. | 2015 | 2018 | 230 шт.в год (разрешений) | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 1130421900 | 110 240 850 | 11759.474
| ИТОГО: | [10 empty] | 1239889.5439
| Первый заместитель главы администрации | [8 empty] | С.В. Волков

## в соответствие с бюджетом
Приложение __ к Постановлению администрации города Пензы от _________№________
Приложение №9 к муниципальной программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2020 годы»
План реализации муниципальной программы "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2017 год
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление градостроительства и архитектуры администрации города Пензы
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | ответсвеный исполнитель (должность) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый результат | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Финансирование (тыс.руб.)
[7 empty] | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов города Пензы | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2015 | 2020 |  | Всего | х | х | х | х | х | 221824.2
[6 empty] | в т.ч. бюджет города Пензы | [5 empty] | 163820.6
[6 empty] | бюджет Пензенской области | [5 empty] | 58003.6
[6 empty] | федеральный бюджет | [5 empty] | 0
| Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция улиц: Суворова, Некрасова, Толстого | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 1,935 км. дорог | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1112140 | 410
| Реконструкция ул. Пушкина, г. Пенза | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1112142 | 410
1.1 | Реконструкция ул. Антонова, г. Пенза | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2015 | 2017 | 0.99253 | Всего | х | х | х | х | х | 65739.4
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1110121430 | 410 | 65739.4
1.2 | Строительство школы в районе ул. Шевченко/Новый Кавказ в г. Пензе | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2015 | 2017 | 550 учебных мест | всего | х | х | х | х | х | 33493.7
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 02 | 1111021540 | 410 | 33493.7
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 07 | 02 | 1111071020 | 410 | 0
1.3 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2015 | 2019 | строительство/приобретение жилых помещений | всего | х | х | х | х | х | 58003.6
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 10 | 04 | 1115082 | 410 | 0
[6 empty] | в т.ч. бюджет Пензенской области | 960 | 10 | 04 | 11117R0820 | 410 | 58003.6 | 58003.6
[7 empty] | 932 | 10 | 04 | 1117653 | 410
[6 empty] | федеральный бюджет | [5 empty] | 0
бюджет города Пензы
|  | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1112619 | 410
|  | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 08 | 01 | 1112626 | 410
| Реконструкция тренировочной площадки спортивного комплекса на базе муниципального автономного учреждения "Футбольный Клуб "Зенит", Пензенская область, г. Пенза, Октябрьский район, ул.Германа Титова, д.3А» | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 1 проект | бюджет города Пензы | 961 | 11 | 02 | 1112635 | 410 | 0
1.7 | Водоснабжение пос. Победа, г. Пенза | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2016 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1110821490 | 410
1.4 | Строительство магистральной водопроводной сети до пос. Лесной | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2016 | 2017 | 2741 пог.м. сети | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1110221470 | 410 | 3000
1.9 | Строительство сети водоотведения пос. Лесной в г. Пензе | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2016 | 2017 | 3301 пог.м. сети | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1112148 | 410 | 0
1.8 | Строительство сетей ливневой канализации по ул.Кривозерье, г.Пенза | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2015 | 2016 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1110926190 | 410
1.11 | Строительство универсального спортивно-оздоровительного комплекса в районе Шуист г. Пензы | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2016 | 2016 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 11 | 02 | 1112156 | 410 | 0
1.5 | Реконструкция тренировочной площадки спортивного комплекса на базе муниципального автономного учреждения "Футбольный Клуб "Зенит", Пензенская область, г. Пенза, Октябрьский район, ул.Германа Титова, д.3А» | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2018 | 1 объект | всего | х | х | х | х | х | 21570.7
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 11 | 03 | 1110626350 | 410 | 21570.7
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 11 | 03 | 1110640190 | 410 | 0
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 11 | 03 | 1110651540 | 410
1.6 | Строительство лагеря "Орленок" | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2017 | 2017 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 07 | аопилртсмоиро | 410 | 6000
1.11 | Объект культурного наследия регионального значения "Дом жилой (деревянный), XIX в.", г.Пенза | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2016 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 08 | 01 | 1111126450 | 410
1.12 | Строительство школы в мкр.Шуист, г.Пенза | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2016 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 02 | 1111321560 | 410
1.7 | Строительство детского сада на 175 мест в мкр.Заря, г.Пенза | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2017 | 175 мест в дет.садах | всего | х | х | х | х | х | 25000
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 01 | 1111221550 | 410 | 25000
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 07 | 01 | 1110071010 | 410
1.14 | Строительство сетей водосабжения пос. "ЗИФ", г.Пенза | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2016 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1111426500 | 410
1.8 | Реконструкция улично-дорожной сети г.Пензы. Капитальный ремонт Свердловского моста | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2017 | 0,450 км. Автодорог | всего | х | х | х | х | х | 9016.8
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1111826480 | 410 | 9016.8
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 04 | 09 | 1111854200 | 410
1.16 | Реконструкция набережной реки Суры. I этап. | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2016 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1111421450 | 410 |  | .+909,077 на экспертизу
1.17 | Капитальный ремонт набережной реки Суры. I этап. | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2016 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1112026510 | 410
1.18 | Строительство корпуса № 2 детского сада по ул.Макаренко, д.20, в г.Пенза | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2016 | 1 объект | бюджет города Пензы | 961 | 07 | 01 | 111…….. | 410 |  | новый объект на ПСД
1.9
1.10
2 | Стимулирование развития жилищного строительства в городе Пензе | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2015 | 2020 |  | Всего | х | х | х | х | х | 15412.4
[6 empty] | в т.ч. бюджет города Пензы | х | х | х | х | х | 15412.4
[6 empty] | бюджет Пензенской области | х | х | х | х | х | 0
[6 empty] | федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 0
| Строительство автодороги в микрорайоне, расположенном между пос.Нефтяник и пос.Заря | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2018 | 11.268 км. дорог | Всего | х | х | х | х | х | 0
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1122160 | 410
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 04 | 09 | 1125420 | 410
| Строительство автодороги в районе ул. Бадигина | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2017 | 1,173 км.дорог | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1122161 | 410
2.1 | Строительство магистральной сети хозяйственно-бытовой канализации в жилом районе Заря, г. Пенза | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2015 | 2016 | 9000 пог.м.сети | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1120121620 | 410
2.1 | Строительство магистральной ливневой канализации к участкам многоквартирных жилых домов, расположенным севернее мкр. №6 жилого района Заря 1, г. Пенза | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2015 | 2017 | 2050 пог.м.сети | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1120221630 | 410 | 15412.4
| Строительство сетей газоснабжения к участкам многоквартирных жилых домов, расположенным севернее мкр. №6 жилого района Заря 1, г. Пенза | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 1948,5 пог.м.сети | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1122164 | 410 | 0
| Строительство сетей газоснабжения в микрорайоне, расположенном между пос.Нефтяник и пос.Заря | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1122165 | 410 | 0
2.3 | Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбеково г. Пензы | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2016 | 2018 | 25000 м.куб./сутки | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1122160 | 410
2.3 | Строительство ливневой канализации в мкр.Шуист | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2015 | 2016 | 2,1 км | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1120326300 | 410
2.4 | Строительство общегородской магистрали от II микрорайона Арбеково до микрорайона малоэтажной застройки "Заря" в г.Пензе с примыканием к федеральной дороге М-5 "Урал"" | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2016 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1120426460 | 410
2.5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги - подъезд к микрорайону "Заря" г.Пензы от федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал" | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2016 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1120526470 | 240
3 | Управление развитием в области капитального строительства в городе Пензе | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2015 | 2020 |  | Всего | х | х | х | х | х | 30720
[6 empty] | в т.ч. бюджет города Пензы | х | х | х | х | х | 30720
3.1 | Обеспечение деятельности МКУ УКС г. Пензы | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2015 | 2020 | не менее 98% | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 1130121700 | 110 240 850 | 18918.3
3.2 | Подготовка документации по планировке территорий города Пензы | Агамагомедов М.К. | 2015 | 2020 | 30478 га. обеспеченных планировкой территории; 205 га. территорий в год обеспеченных уточненной планировкой | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 1130521710 | 240 | 1264.5
3.3 | Проведение кадастровых работ по установлению (изменению) границы городского округа - город Пенза и земель населенного пункта в его границах | Агамагомедов М.К. | 2015 | 2017 |  | бюджет города Пензы
3.3 | Проведение кадастровых работ по установлению границ территориальных зон для последующего внесения данных сведений в государственный кадастр недвижимости | Агамагомедов М.К. | 2015 | 2020 | 21712 га-площадь территориальных зон | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 1130321690 | 240 | 450
3.4 | Проведение кадастровых работ по установлению (изменению) границы городского округа - город Пенза и земель населенного пункта в его границах | Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 30478 га-площадь территориальных зон | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1130221680 | 240 | 0
3.3 | Расходы на определение границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции | Агамагомедов М.К. | 2016 | 2016 |  | бюджет города Пензы | 960 | 01 | 13 | 1130626410 | 240 | 0
3.4 | Мероприятие по контролю за размещением наружной рекламы на территории города Пензы | Никулин А.В. | 2015 | 2020 | 230 шт.в год (разрешений) | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 1130421900 | 110 240 850 | 10087.2
| ИТОГО: | [10 empty] | 267956.6
| Первый заместитель главы администрации | [8 empty] | С.В. Волков

## на февральскую
Приложение __ к Постановлению администрации города Пензы от _________№________
Приложение №9 к муниципальной программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2020 годы»
План реализации муниципальной программы "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2017 год
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление градостроительства и архитектуры администрации города Пензы
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | ответсвеный исполнитель (должность) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый результат | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Финансирование (тыс.руб.)
[7 empty] | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов города Пензы | Ширшина И.В., Умнов И.Н | 2015 | 2020 |  | Всего | х | х | х | х | х | 577239.505
[6 empty] | в т.ч. бюджет города Пензы | [5 empty] | 206888.23
[6 empty] | бюджет Пензенской области | [5 empty] | 370351.275
[6 empty] | федеральный бюджет | [5 empty] | 0
| Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция улиц: Суворова, Некрасова, Толстого | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 1,935 км. дорог | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1112140 | 410
| Реконструкция ул. Пушкина, г. Пенза | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1112142 | 410
1.1 | Реконструкция ул. Антонова, г. Пенза | Ширшина И.В., Умнов И.Н | 2015 | 2017 | 1.109 | Всего | х | х | х | х | х | 45507.73
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1110121430 | 410 | 45507.73
1.2 | Строительство школы в районе ул. Шевченко/Новый Кавказ в г. Пензе | Ширшина И.В., Умнов И.Н | 2015 | 2017 | 550 учебных мест | всего | х | х | х | х | х | 345841.4
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 02 | 1111021540 | 410 | 33493.7
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 07 | 02 | 1111071020 | 410 | 312347.7
1.3 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Ширшина И.В., Умнов И.Н | 2015 | 2019 | строительство/приобретение жилых помещений | всего | х | х | х | х | х | 58003.575
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 10 | 04 | 1115082 | 410 | 0
[6 empty] | в т.ч. бюджет Пензенской области | 960 | 10 | 04 | 11117R0820 | 410 | 58003.575 | 58003.575
[7 empty] | 932 | 10 | 04 | 1117653 | 410
[6 empty] | федеральный бюджет | [5 empty] | 0
бюджет города Пензы
|  | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1112619 | 410
|  | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 08 | 01 | 1112626 | 410
| Реконструкция тренировочной площадки спортивного комплекса на базе муниципального автономного учреждения "Футбольный Клуб "Зенит", Пензенская область, г. Пенза, Октябрьский район, ул.Германа Титова, д.3А» | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 1 проект | бюджет города Пензы | 961 | 11 | 02 | 1112635 | 410 | 0
1.7 | Водоснабжение пос. Победа, г. Пенза | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2016 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1110821490 | 410
1.4 | Строительство магистральной водопроводной сети до пос. Лесной | Ширшина И.В.,Умнов И.Н. | 2016 | 2017 | 2741 пог.м. сети | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1110221470 | 410 | 3000
1.9 | Строительство сети водоотведения пос. Лесной в г. Пензе | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2016 | 2017 | 3301 пог.м. сети | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1112148 | 410 | 0
1.8 | Строительство сетей ливневой канализации по ул.Кривозерье, г.Пенза | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2015 | 2016 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1110926190 | 410
1.11 | Строительство универсального спортивно-оздоровительного комплекса в районе Шуист г. Пензы | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2016 | 2016 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 11 | 02 | 1112156 | 410 | 0
1.5 | Реконструкция тренировочной площадки спортивного комплекса на базе муниципального автономного учреждения "Футбольный Клуб "Зенит", Пензенская область, г. Пенза, Октябрьский район, ул.Германа Титова, д.3А» | Ширшина И.В., Умнов И.Н | 2016 | 2018 | 1 объект | всего | х | х | х | х | х | 26202.5
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 11 | 03 | 1110626350 | 410 | 26202.5
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 11 | 03 | 1110640190 | 410 | 0
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 11 | 03 | 1110651540 | 410
1.6 | Строительство лагеря "Орленок" | Ширшина И.В., Умнов И.Н | 2017 | 2017 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 07 | 1112226530 | 410 | 6000
1.11 | Объект культурного наследия регионального значения "Дом жилой (деревянный), XIX в.", г.Пенза | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2016 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 08 | 01 | 1111126450 | 410
1,7 | Строительство школы в мкр.Шуист, г.Пенза | Ширшина И.В., Умнов И.Н | 2016 | 2018 | 660 учебных мест | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 02 | 1111321560 | 410 | 20000
1,8 | Строительство детского сада на 175 мест в мкр.Заря, г.Пенза | Ширшина И.В., Умнов И.Н | 2016 | 2017 | 175 мест в дет.садах | всего | х | х | х | х | х | 25000
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 01 | 1111221550 | 410 | 25000
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 07 | 01 | 1110071010 | 410
1.14 | Строительство сетей водосабжения пос. "ЗИФ", г.Пенза | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2016 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1111426500 | 410
1,9 | Реконструкция улично-дорожной сети г.Пензы. Капитальный ремонт Свердловского моста | Ширшина И.В., Умнов И.Н | 2016 | 2017 | 0,410 км. Автодорог | всего | х | х | х | х | х | 10722.5
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1111826480 | 410 | 10722.5
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 04 | 09 | 1111854200 | 410
1.16 | Реконструкция набережной реки Суры. I этап. | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2016 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1111421450 | 410 |  | .+909,077 на экспертизу
1,10 | Капитальный ремонт набережной реки Суры | Ширшина И.В., Умнов И.Н | 2016 | 2017 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1112026510 | 240 | 30000
1,11 | Реконструкция улично-дорожной сети г.Пензы». Реконструкция моста через р. Суру в створе улицы Бакунина с реконструкцией подходов к нему от ул. Урицкого до ул. Злобина | Ширшина И.В., Умнов И.Н | 2017 | 2017 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1112326560 | 410 | 120 | новый объект на ПСД
1,12 | Реконструкция водопровода в районе набережной р.Суры, на участке от ул. Славы до ул. Набережная р.Пензы, г. Пенза | Ширшина И.В., Умнов И.Н | 2017 | 2017 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1112426570 | 410 | 1666.3
1,13 | Реконструкция сетей ливневой канализации в районе набережной р.Суры на участке от ул.Бакунина до ул. Славы, г. Пензы | Ширшина И.В., Умнов И.Н | 2017 | 2017 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1112526580 | 410 | 5175.5
2 | Стимулирование развития жилищного строительства в городе Пензе | Ширшина И.В., Умнов И.Н | 2015 | 2020 |  | Всего | х | х | х | х | х | 15412.4
[6 empty] | в т.ч. бюджет города Пензы | х | х | х | х | х | 15412.4
[6 empty] | бюджет Пензенской области | х | х | х | х | х | 0
[6 empty] | федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 0
| Строительство автодороги в микрорайоне, расположенном между пос.Нефтяник и пос.Заря | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2018 | 11.268 км. дорог | Всего | х | х | х | х | х | 0
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1122160 | 410
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 04 | 09 | 1125420 | 410
| Строительство автодороги в районе ул. Бадигина | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2017 | 1,173 км.дорог | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1122161 | 410
2.1 | Строительство магистральной сети хозяйственно-бытовой канализации в жилом районе Заря, г. Пенза | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2015 | 2016 | 9000 пог.м.сети | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1120121620 | 410
2.1 | Строительство магистральной ливневой канализации к участкам многоквартирных жилых домов, расположенным севернее мкр. №6 жилого района Заря 1, г. Пенза | Ширшина И.В., Умнов И.Н | 2015 | 2017 | 2050 пог.м.сети | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1120221630 | 410 | 15412.4
| Строительство сетей газоснабжения к участкам многоквартирных жилых домов, расположенным севернее мкр. №6 жилого района Заря 1, г. Пенза | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 1948,5 пог.м.сети | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1122164 | 410 | 0
| Строительство сетей газоснабжения в микрорайоне, расположенном между пос.Нефтяник и пос.Заря | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1122165 | 410 | 0
2.3 | Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбеково г. Пензы | Ширшина И.В., Агамагомедов М.К. | 2016 | 2018 | 25000 м.куб./сутки | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1122160 | 410
2.3 | Строительство ливневой канализации в мкр.Шуист | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2015 | 2016 | 2,1 км | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1120326300 | 410
2.4 | Строительство общегородской магистрали от II микрорайона Арбеково до микрорайона малоэтажной застройки "Заря" в г.Пензе с примыканием к федеральной дороге М-5 "Урал"" | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2016 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1120426460 | 410
2.5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги - подъезд к микрорайону "Заря" г.Пензы от федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал" | Ширшина И.В., Круглова С.В. | 2016 | 2016 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1120526470 | 240
3 | Управление развитием в области капитального строительства в городе Пензе | Ширшина И.В., Умнов И.Н | 2015 | 2020 |  | Всего | х | х | х | х | х | 31720
[6 empty] | в т.ч. бюджет города Пензы | х | х | х | х | х | 31720
3.1 | Обеспечение деятельности МКУ УКС г. Пензы | Ширшина И.В., Умнов И.Н | 2015 | 2020 | не менее 98% | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 1130121700 | 110 240 850 | 18918.3
3.2 | Подготовка документации по планировке территорий города Пензы | Агамагомедов М.К. | 2015 | 2020 | 30478 га. обеспеченных планировкой территории; 205 га. территорий в год обеспеченных уточненной планировкой | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 1130521710 | 240 | 2264.5
3.3 | Проведение кадастровых работ по установлению (изменению) границы городского округа - город Пенза и земель населенного пункта в его границах | Агамагомедов М.К. | 2015 | 2017 |  | бюджет города Пензы
3.3 | Проведение кадастровых работ по установлению границ территориальных зон для последующего внесения данных сведений в государственный кадастр недвижимости | Агамагомедов М.К. | 2015 | 2020 | 21712 га-площадь территориальных зон | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 1130321690 | 240 | 450
3.4 | Проведение кадастровых работ по установлению (изменению) границы городского округа - город Пенза и земель населенного пункта в его границах | Агамагомедов М.К. | 2015 | 2015 | 30478 га-площадь территориальных зон | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1130221680 | 240 | 0
3.3 | Расходы на определение границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции | Агамагомедов М.К. | 2016 | 2016 |  | бюджет города Пензы | 960 | 01 | 13 | 1130626410 | 240 | 0
3.4 | Мероприятие по контролю за размещением наружной рекламы на территории города Пензы | Никулин А.В. | 2015 | 2020 | 230 шт.в год (разрешений) | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 1130421900 | 110 240 850 | 10087.2
| ИТОГО: | [10 empty] | 624371.905
| Первый заместитель главы администрации | [8 empty] | С.В. Волков