## июнь
Приложение № 2 к Постановлению администрации города Пензы от 28.12.2018 № 2476/1
Приложение №9 к муниципальной программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2021 годы»
План реализации муниципальной программы "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2021 годы" на 2018 год
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление градостроительства и архитектуры администрации города Пензы
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | ответсвеный исполнитель (должность) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый результат | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Финансирование (тыс.руб.)
[7 empty] | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов города Пензы | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2015 | 2021 |  | Всего | х | х | х | х | х | 704028.7066
[6 empty] | в т.ч. бюджет города Пензы | [5 empty] | 211882.729
[6 empty] | бюджет Пензенской области | [5 empty] | 112732.1272
[6 empty] | федеральный бюджет | [5 empty] | 379413.8505
1.1 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2015 | 2020 | строительство/приобретение жилых помещений | всего | х | х | х | х | х | 65964.85
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 10 | 04 | 1115082 | 410 | 0
[6 empty] | в т.ч. бюджет Пензенской области | 960 | 10 | 04 | 11117R0820 | 410 | 56866.25
[7 empty] | 960 | 10 | 04 | 11117R0820 | 410 | 9098.6
1.2 | Реконструкция тренировочной площадки спортивного комплекса на базе муниципального автономного учреждения "Футбольный Клуб "Зенит", Пензенская область, г. Пенза, Октябрьский район, ул.Германа Титова, д.3А» | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2016 | 2017 | 1 объект | всего | х | х | х | х | х | 30235.1994
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 11 | 03 | 1110626350 | 410 | 30235.1994
1.3 | Объект культурного наследия регионального значения "Дом жилой (деревянный), XIX в.", г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2016 | 2018 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 08 | 01 | 1111126450 | 410 | 48.98
1.4 | Строительство школы в мкр.Шуист, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2016 | 2018 | 660 учебных мест | всего | х | х | х | х | х | 355528.362
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 02 | 11113L5200 | 410 | 25160.0793
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 07 | 02 | 11113L5200 | 410 | 10432.6826
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 07 | 02 | 11113L5200 | 410 | 319935.6
1.5 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. 40 лет Октября до ул.Центральная, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2017 | 2018 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1112826650 | 410 | 31447.919
1.6 | Водоотведение индивидуальных жилых домов, расположенных по ул. 1-я Офицерская, по ул. 2-я Офицерская, 1,2,3,4 Офицерским проездам, пр. Победы в г. Пензе | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2018 | 1 742,5 п/м сетей | всего | х | х | х | х | х | 14475.7
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 11132S1330 | 410 | 3602.9
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 05 | 02 | 1113271330 | 410 | 10872.8
1.7 | Здание детской молочной кухни по ул. Измайлова,73, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2018 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 09 | 09 | 1113126810 | 410 | 1756
1.8 | Капитальный ремонт набережной реки Суры | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2016 | 2020 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1112026510 | 240 | 998.7
1.9 | Площадь имени В.И. Ленина, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2017 | 2018 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1112726620 | 240 | 79530.123
1.10 | Благоустройство общественной территории ограниченной улицами К.Маркса, Белинского, Лермонтова, Советская | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 1 обьект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1114227040 | 410 | 25000
1.11 | Территория, прилегающая к Спасскому кафедральному собору, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2018 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1113326920 | 240 | 3200
1.12 | Реконструкция улично-дорожной сети г.Пензы». Реконструкция моста через р. Суру в створе улицы Бакунина с реконструкцией подходов к нему от ул. Урицкого до ул. Злобина | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2018 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1112326560 | 410 | 99
1.13 | Автомобильная дорога по ул. Чкалова, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2018 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1113526960 | 240 | 99
1.14 | Автомобильная дорога по ул. Попова, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2018 | 0,531 км автодорог | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1113626970 | 240 | 106.8
1.15 | Корпус № 2 детского сада по ул. Депутатская, 5, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 40 мест в я/садах | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 01 | 1113726980 | 410 | 1950
1.16 | Корпус №2 детского сада по ул. Измайлова, 51А, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 40 мест в я/садах | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 01 | 1113826990 | 410 | 365.6
1.17 | Корпус №2 детского сада по ул. Антонова, 68, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 40 мест в я/садах | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 01 | 1113927010 | 410 | 350.9
1.18 | Строительство сетей ливневой канализации по ул.Кривозерье, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2016 | 2017 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1110926190 | 410 | 5184.6
1.19 | Сквер "Пионерский", г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2018 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1114027020 | 410 | 927.0033
1.20 | Реконструкция ул.Антонова, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2015 | 2018 | 1,63141 км автодорог | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1110121430 | 410 | 211.6492
1.21 | Автомобильная дорога по ул.Чаадаева на кчаствке от ул.Чапаева до транспортной развязки к ФАД М-5 "Урал", г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2020 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1114327050 | 410 | 100
1.22 | Фонтан по ул.Московская с благоустройством прилегающей территории, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1114127030 | 410 | 450
1.23 | Школа в мкр. №3 третьей очереди строительства жилого района "Арбеково", г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2020 | 1100 учебных мест | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 02 | 11134L5200 | 410 | 100
1.24 | Строительство проезда к территории индустриального парка "Союз" г.Пенза от перекрестка ул. Центральная-Перспективная, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2018 | 0,02642 км | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1114527070 | 410 | 11.5357
1.25 | Автомобильная дорога по ул. Байдукова, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2020 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1114427060 | 410 | 50
1.26 | Строительство корпуса № 2 детского сада по ул.Макаренко, д.20, в г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 175 мест | всего | х | х | х | х | х | 85536.785
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 07 | 01 | 11126R1590 | 410 | 5171.9946
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 07 | 01 | 11126R1590 | 410 | 59478.2505
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 07 | 01 | 1112671060 | 410 | 20289.8
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 01 | 1112626590 | 410 | 596.74
1.27 | Детский сад по ул.Лазо, 4, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 80 мест в я/садах | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 01 | 1114627090 | 410 | 100
1.28 | Корпус №2 детского сада по ул.Набережная реки Мойки, 41А, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 40 мест в я/садах | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 01 | 1114727110 | 410 | 100
1.29 | Автомобильная дорога по ул.Попова на участке от ул.Ленинградская до ул.Окружная, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1114827180 | 410 | 50
1.30 | Жилой дом для маневренного жилищного фонда г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2018 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 01 | 1114927220 | 410 | 50
2 | Стимулирование развития жилищного строительства в городе Пензе | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2015 | 2021 |  | Всего | х | х | х | х | х | 30704.72
[6 empty] | в т.ч. бюджет города Пензы | х | х | х | х | х | 30704.72
[6 empty] | бюджет Пензенской области | х | х | х | х | х | 0
[6 empty] | федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 0
2.1 | Реконструкция дороги по ул. Новоселов, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2017 | 2018 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1120926640 | 410 | 500
2.2. | Внутриквартальная дорога в мкр. №6 "Заря-1" севернее ул.Магистральная, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1121326830 | 410 | 100
2.3 | Внутриквартальная дорога в районе малоэтажной застройки Заря южнее ул. Новоселов, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1121426840 | 410 | 100
2.4 | Дорога для участков, выделенных под строительство индивидуальных жилых домов для семей, имеющих 3-х и более детей в районе ул. Клубничная, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1121526850 | 410 | 100
2.5 | Дорога для участков, выделенных под строительство индивидуальных жилых домов для семей, имеющих 3-х и более детей, расположенных севернее микрорайона №1 "Заря-2", г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1121626860 | 410 | 100
2.6 | Строительство инженерной инфраструктуры в микрорайоне Арбеково города Пензы | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2018 | 25000 м.куб./сутки | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1121926910 | 410
2.7 | Строительство ливневой канализации в мкр.Шуист | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2015 | 2018 | 2,1 км | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1120326300 | 410 | 29229.12
2.8 | Внутриквартальная сеть водоснабжения в районе малоэтажной застройки Заря южнее ул.Новоселов, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1121226870 | 410 | 100
2.9 | Сеть водоснабжения для участков, выделенных под строительство индивидуальных жилых домов для семей, имеющих 3-х и более детей расположенных севернее микрорайона №1 «Заря-2», г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1121726880 | 410 | 100
2.10 | Сеть водоснабжения для участков, выделенных под строительство индивидуальных жилых домов для семей, имеющих 3-х и более детей в районе ул.Клубничная, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1121826890 | 410 | 100
2.11 | Строительство школы в 6 мкр. "Арбеково", г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2020 | 800 учебных мест | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 02 | 1121126670 | 410 | 100
2.12 | Строительство магистральной ливневой канализации к участкам многоквартирных жилых домов, расположенным севернее мкр. №6 жилого района Заря 1, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2015 | 2018 | 2050 п.метров сетей | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1120221630 | 410 | 175.6
3 | Управление развитием в области капитального строительства в городе Пензе | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2015 | 2021 |  | Всего | х | х | х | х | х | 33599.1597
[6 empty] | в т.ч. бюджет города Пензы | х | х | х | х | х | 33582.6597
[6 empty] | бюджет Пензенской области | х | х | х | х | х | 16.5
3.1 | Обеспечение деятельности МКУ УКС г. Пензы | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2015 | 2021 | не менее 98% | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 113012А700 | 110 240 850 | 20307.2427
3.2 | Подготовка документации по планировке территорий города Пензы | Агамагомедов М.К. | 2015 | 2021 | 30478 га. обеспеченных планировкой территории; 205 га. территорий в год обеспеченных уточненной планировкой | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 1130521710 | 240 | 1950
3.3 | Установление (изменению) границы городского округа - город Пенза и земель населенного пункта в его границах | Агамагомедов М.К. | 2015 | 2021 | 30478 га. обеспеченных планировкой территории; 205 га. территорий в год обеспеченных уточненной планировкой | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 1130621850 | 240 | 740
| Подготовка документации по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки г.Пензы | Агамагомедов М.К. | 2015 | 2020 |  | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 1130721890 | 240 | 0
3.4 | Мероприятие по контролю за размещением наружной рекламы на территории города Пензы | Утин А.А. | 2015 | 2021 | 230 шт.в год (разрешений) | всего | х | х | х | х | х | 10601.917
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 113042А900 | 110 240 850 | 10584.549
[6 empty] | бюджет города Пензы |  |  |  | 11304S1053 | 110 | 0.868
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 04 | 12 | 1130471053 | 110 | 16.5
| ИТОГО: | [10 empty] | 768332.5863