## март
Приложение № 2 к Постановлению администрации города Пензы от 30.11.2020 № 1692/1
Приложение №3 к муниципальной программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020-2026 годы»
План реализации муниципальной программы "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2020 год
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление градостроительства и архитектуры города Пензы
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | ответственый исполнитель (должность) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый результат | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Финансирование (тыс.руб.)
[7 empty] | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов города Пензы | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2026 | Х | Всего | х | х | х | х | х | 1181824.7775
[6 empty] | в т.ч. бюджет города Пензы | х | х | х | х | х | 545978.9339
[6 empty] | бюджет Пензенской области | х | х | х | х | х | 147502.9309
[6 empty] | федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 488342.9127
1.1 | Реконструкция улично-дорожной сети г.Пензы. Реконструкция моста через р. Суру в створе улицы Бакунина с реконструкцией подходов к нему от ул. Урицкого до ул. Злобина | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2021 | 0,343 км | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 111R126560 | 410 | 21755
1.2 | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М-5 «Урал» и проспекта Строителей в г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2021 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1117527760 | 410 | 1439
1.3 | Автомобильная дорога по ул.Байдукова, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2020 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1114427060 | 410 | 274.2
1.4 | Строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2020 | 2 жилых дома | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 01 | 1115127240 | 410 | 18524.3
1.5 | Строительство сетей водоснабжения пос. "ЗИФ", г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2020 | 13,308 км | Всего | х | х | х | х | х | 47433.3546
[6 empty] | в т.ч. бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 11119S1370 | 410 | 21559.87
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 05 | 02 | 11119S1370 | 410 | 25873.4846
1.6 | Водоотведение индивидуальных жилых домов, расположенных по ул. 1-я Офицерская, по ул. 2-я Офицерская, 1,2,3,4 Офицерским проездам, пр. Победы в г. Пензе | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2020 | 3,47 км | Всего | х | х | х | х | х | 5858.4
[6 empty] | в т.ч. бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 11132S1330 | 410 | 2614.8338
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 05 | 02 | 11132S1330 | 410 | 3243.5662
1.7 | Фонтан, расположенный в районе дома №39а по ул. Московская, с благоустройством прилегающей территории, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2020 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1114127030 | 410 | 57183.42
1.8 | Сквер в границах улиц Московская, Володарского, Пушкина, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2021 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1115527280 | 240 | 8891.2
1.9 | Сквер в границах улиц Урицкого, Кирова, Славы, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2021 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1115627290 | 240 | 25139.8
1.10 | Сквер на пересечении улиц Плеханова - Пушкина, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2021 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1115727310 | 240 | 13081.2
1.11 | Здание ТЮЗ по ул. Тарханова 11а, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2020 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 08 | 01 | 1116127390 | 240 | 8547.2
1.12 | Кладбище площадью 40га на участке, расположенном севернее Восточного кладбища (г. Пенза, ул. Осенняя) | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2020 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1117127670 | 410 | 30000
1.13 | Лестница от ул. Кирова, 5 до ул. Спасо-Преображенская, 6А, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2020 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1117327740 | 410 | 1197.4
1.14 | Ул. Московская в границах ул. Кураева и ул. Карла Маркса, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2020 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1117427750 | 410 | 2589.8
1.15 | Корпус №2 детского сада по ул. Турищева, 1, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2020 | 1 проект, 120 мест | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 138034.2628
[6 empty] | бюджет города Пензы | Итого бюджет города Пензы |  |  |  |  | 51320
[7 empty] | 960 | 07 | 01 | 111Р252321 | 410 | 435.8 | софин
[7 empty] | 960 | 07 | 01 | 111Р227320 | 410 | 2814.7 | сверх
[7 empty] | 960 | 07 | 01 | 111Р252322 | 410 | 48069.5 | сверх
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 07 | 01 | 111Р252321 | 410 | 435.7501
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 07 | 01 | 111Р252321 | 410 | 86278.5127
1.16 | Детский сад по ул.Антонова,52, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2021 | 1 проект,400 мест | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 5819.3
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 01 | 111P271010 | 410 | 5819.3
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 07 | 01 | 111P271010 | 410 | 0
1.17 | Школа в мкр. №3 третьей очереди строительства жилого района "Арбеково", г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2020 | 1100 учебных мест | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 629208.2956
[6 empty] | Итого бюджет города Пензы | [5 empty] | 214033.1
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 02 | 111Е155202 | 410 | 192181.7 | сверх
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 02 | 111Е155201 | 410 | 21851.4 | софин
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 07 | 02 | 111Е155201 | 410 | 13110.7957 | софин
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 07 | 02 | 111Е155201 | 410 | 402064.4 | софин
1.18 | Школа в районе ул. Измайлова, 76, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2020 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 02 | 1117627770 | 410 | 6178.8
1.19 | Строительство корпуса № 2 детского сада по ул. Макаренко, д. 20, в г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2020 | техприсоединение к сетям | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 02 | 111Р251592 | 410 | 22.382
1.20 | Корпус №2 детского сада по ул. Депутатская, 5, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2020 | техприсоединение к сетям | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 02 | 111Р251592 | 410 | 76.174
1.21 | Корпус №2 детского сада по ул. Измайлова, 51А, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2020 | техприсоединение к сетям | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 02 | 111Р251592 | 410 | 26.755
1.22 | Корпус №2 детского сада по ул. Антонова, 68, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2020 | техприсоединение к сетям | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 02 | 111Р251592 | 410 | 251.289
1.23 | Корпус №2 детского сада по ул. Набережная реки Мойки, 41А, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2020 | техприсоединение к сетям | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 02 | 111Р251594 | 410 | 229
1.24 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2022 | 56+57+57 квартир | бюджет Пензенской области | 960 | 10 | 04 | 11117R0820 | 410 | 104839.3344
1.25 | Крытый каток с искусственным льдом по ул.65-летия Победы, 8 мкр.Арбеково, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2021 | 1 проект, 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 11 | 02 | 1117227680 | 410 | 5582
1.26 | Строительство лыжного стадиона "Снежинка", г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2022 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 11 | 02 | 1110726400 | 410 | 0.4
1.27 | Жилой дом по адресу: г. Пенза, ул. Новоселов, д. 111 | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2020 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 01 | 1117727810 | 240 | 614.6
1.28 | Жилой дом по адресу: г. Пенза, ул. Новоселов, д. 112 | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2020 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 01 | 1117927850 | 240 | 877.3
1.29 | Жилой дом по адресу: г. Пенза, ул. Новоселов, д. 114 | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2020 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 01 | 1117827820 | 240 | 598.9
1.30 | Жилой дом по адресу: г. Пенза, ул. Новоселов, д. 115 | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2020 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 01 | 1118027860 | 240 | 855.7
1.31 | Благоустройство общественной территории, ограниченной улицами К.Маркса, Белинского, Лермонтова, Советская | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2020 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1114227040 | 410 | 44826.41
1.32 | Благоустройство территории сквера у дворца силовых единоборств "Воейков" г.Пенза, ул.40 лет Октября, 22Б | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2021 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1115427270 | 410 | 74.3
1.33 | Капитальный ремонт набережной реки Суры | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2020 | 1 схема границ | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1112026510 | 410 | 355.8
1.34 | Сети водоотведения пос. Лесной в г. Пензе | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2020 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1116427460 | 410 | 189
1.35 | Корпус №2 детского сада по ул. Красная,26 А, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2020 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 01 | 111P227340 | 410 | 1250.5
2 | Стимулирование развития жилищного строительства в городе Пензе | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2026 | х | Всего | х | х | х | х | х | 173898.2
[6 empty] | в т.ч. бюджет города Пензы | х | х | х | х | х | 67040.1662
[6 empty] | бюджет Пензенской области | х | х | х | х | х | 106858.0338
[6 empty] | федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 0
2.1 | Сети водоотведения жилых домов по ул. Большая Брусничная, ул. Малая Брусничная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 проезды Брусничные, ул. Новоселов, 1, 2 проезды Новоселов, 2, 3 проезды Магистральные, ул. Малоэтажная (между улицами Магистральная и Большая Брусничная) в. г. Пензе | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2020 | 4,6365 км | Всего | х | х | х | х | х | 22579.4
[6 empty] | в т.ч. бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 11223S1330 | 410 | 9822.9662
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 05 | 02 | 11223S1330 | 410 | 12756.4338
2.2 | Строительство сетей водоснабжения в мкр. №6 "Заря-1" севернее ул. Магистральная, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2020 | 3,4165 км | Всего | х | х | х | х | х | 29783.3
[6 empty] | в т.ч. бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1120826610 | 410 | 11781
[7 empty] | 960 | 05 | 02 | 11208S1370 | 410 | 5400.7
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 05 | 02 | 11208S1370 | 410 | 12601.6
2.3 | [5 empty] | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 18526.7
| Магистральные внеплощадочные сети водоснабжения в районе микрорайона № 8 жилого района «Арбеково», г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2021 | 2,5465 | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 11230S3100 | 410 | 6641.45
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 05 | 02 | 11230S3100 | 410 | 11885.25
2.4 | Магистральные внеплощадочные сети хозфекальной канализации в районе микрорайона № 8 жилого района Арбеково, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2021 | 2,2381 км | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 32416.38
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 11227S3100 | 410 | 11512
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 05 | 02 | 11227S3100 | 410 | 20904.38
2.5 | Водопровод в районе улиц Кл. Цеткин – Долгорукова, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2021 | 1,0325 км | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 8668.35
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 11228S3100 | 410 | 3092.42
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 05 | 02 | 11228S3100 | 410 | 5575.93
2.6 | Сети ливневой канализации в районе ул. Антонова, в г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2021 | 1,235 км | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 30497.84
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 11229S3100 | 410 | 10888.74
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 05 | 02 | 11229S3100 | 410 | 19609.1
2.6 | Строительство общегородской магистрали от II микрорайона Арбеково до микрорайона малоэтажной застройки "Заря" в г.Пензе с примыканием к федеральной дороге М-5 "Урал"" | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2021 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1120426460 | 410 | 846.2
2.7 | Строительство автодороги в микрорайоне, распложенном между пос. Нефтяник и пос. Заря, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2020 | 1,148 км | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1120621600 | 410 | 1083.3
2.8 | Реконструкция дороги по ул. Новоселов, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2021 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1120926640 | 410 | 1247.3
2.9 | Сети водоснабжения микрорайона №7 III очереди строительства жилого района Арбеково г. Пензы. II-III этап строительства | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2020 | 1 схема границ | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 11222S3100 | 410 | 39.8
2.10 | Строительство школы в 6 мкр. "Арбеково", г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2020 | 1 схема границ | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 02 | 112F127520 | 410 | 93.7
2.11 | Строительство объектов инфраструктуры для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий в населенных пунктах Пензенской области | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2021 | нераспределенный объем | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 28115.93
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 11226S3100 | 410 | 4590.59
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 05 | 02 | 11226S3100 | 410 | 23525.34
3 | Управление развитием в области капитального строительства в городе Пензе | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н, Муравлев В.Н. | 2020 | 2026 | х | Всего | х | х | х | х | х | 87263.4
[6 empty] | в т.ч. бюджет города Пензы | х |  | х | х | х | 87210.3
[6 empty] | бюджет Пензенской области | х | х | х | х | х | 53.1
3.1 | Обеспечение деятельности МКУ УКС г. Пензы | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2020 | 2026 | не менее 95% | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 1130124420 | 110 240 850 | 21379.5
3.2 | Подготовка документации по планировке территорий города Пензы | Агамагомедов М.К. Кутырева Н.А. | 2020 | 2026 | 205 га. территорий в год обеспеченных уточненной планировкой | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 1130521710 | 240 | 3870.3
3.3 | Руководство и управление в сфере установленных функций | Агамагомедов М.К. Кутырева Н.А. | 2020 | 2026 | не менее 95% | Всего | х | х | х | х | х | 48886.1
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 01 | 13 | 1130288100 | 120 | 46451.3
[10 empty] | 1130288200 | 120 | 100
[10 empty] | 1130288200 | 240 | 2334.7
[10 empty] | 1130288200 | 850 | 0.1
[10 empty] | 1130288200 | 850 | 0
3.4 | Мероприятие по контролю за размещением наружной рекламы на территории города Пензы | Макаров В.В., Муравлев В.Н. | 2020 | 2026 | 172 шт.в год (разрешений) | Всего | х | х | х | х | х | 11239.1
[6 empty] | в т.ч. бюджет города Пензы | х | х | х | х | х | 11186
[6 empty] | бюджет Пензенской области | х | х | х | х | х | 53.1
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 1130424430 | 110 | 9213.2
[11 empty] | 240 | 1969.1
[11 empty] | 850 | 0.9
[7 empty] | 960 | 04 | 12 | 11304Z1053 | 110 | 2.8
[6 empty] | бюджет Пензенской области | 960 | 04 | 12 | 1130471053 | 110 | 53.1
3.5 | Расходы на проведение общегородских конкурсов | Агамагомедов М.К. Кутырева Н.А. | 2020 | 2020 | 1 конкурс | бюджет города Пензы | 960 | 01 | 13 | 1130227360 | 350 | 258.7
3.6. | Расходы на подготовку документации по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки г.Пензы | Агамагомедов М.К. Кутырева Н.А. | 2020 | 2020 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 1130721890 | 240 | 270
3.7 | Расходы по установлению публичных сервитутов | Агамагомедов М.К. Кутырева Н.А. | 2020 | 2020 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 1130827940 | 240 | 100
3.8 | Расходы по проверке документации, полученной в результате градостроительной деятельности, осуществляемой в виде градостроительного зонирования | Агамагомедов М.К. Кутырева Н.А. | 2020 | 2020 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 1130927950 | 240 | 843.3
3.9 | Расходы на подготовку документов, необходимых для внесения изменений в ЕГРН сведений о территориальных зонах в электронном виде | Агамагомедов М.К. Кутырева Н.А. | 2020 | 2020 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 1131027960 | 240 | 416.4
| ИТОГО: | [10 empty] | 1442986.3775