## ЯНВАРЬ
Приложение № 3 к Постановлению администрации города Пензы от 31.01.2018 № 166/2
Приложение №9 к муниципальной программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2020 годы»
План реализации муниципальной программы "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2018 год
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление градостроительства и архитектуры администрации города Пензы
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | ответсвеный исполнитель (должность) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый результат | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Финансирование (тыс.руб.)
[7 empty] | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов города Пензы | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2015 | 2020 |  | Всего | х | х | х | х | х | 142354.03
[6 empty] | в т.ч. бюджет города Пензы | [5 empty] | 76389.23
[6 empty] | бюджет Пензенской области | [5 empty] | 65964.8
[6 empty] | федеральный бюджет | [5 empty] | 0
1,1 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2015 | 2019 | строительство/приобретение жилых помещений | всего | х | х | х | х | х | 65964.8
[6 empty] | федеральный бюджет | 960 | 10 | 04 | 1115082 | 410 | 0
[6 empty] | в т.ч. бюджет Пензенской области | 960 | 10 | 04 | 11117R082R | 410 | 65964.8
[6 empty] | федеральный бюджет | [5 empty] | 0
1.2 | Реконструкция тренировочной площадки спортивного комплекса на базе муниципального автономного учреждения "Футбольный Клуб "Зенит", Пензенская область, г. Пенза, Октябрьский район, ул.Германа Титова, д.3А» | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2016 | 2017 | 1 объект | всего | х | х | х | х | х | 35500.1
[6 empty] | бюджет города Пензы | 960 | 11 | 03 | 1110626350 | 410 | 35500.1
1.3 | Объект культурного наследия регионального значения "Дом жилой (деревянный), XIX в.", г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2016 | 2018 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 08 | 01 | 1111126450 | 410 | 3000
1.4 | Строительство школы в мкр.Шуист, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2016 | 2018 | 660 учебных мест | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 02 | 1111321560 | 410 | 23219.63
1.5 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. 40 лет Октября до ул.Центральная, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2017 | 2018 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1112826650 | 410 | 3000
1.6 | Водоотведение индивидуальных жилых домов, расположенных по ул. 1-я Офицерская, по ул. 2-я Офицерская, 1,2,3,4 Офицерским проездам, пр. Победы в г. Пензе | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2018 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1113226800 | 410 | 4902.9
1.7 | Здание детской молочной кухни по ул. Измайлова,73, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2018 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 09 | 09 | 1113126810 | 410 | 2066.6
1.8 | Капитальный ремонт набережной реки Суры | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2016 | 2020 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1112026510 | 240 | 1000
1.9 | Площадь имени В.И. Ленина, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2017 | 2018 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1112726620 | 410 | 500
1.10 | Территория, прилегающая к Спасскому кафедральному собору, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2018 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 03 | 1113326920 | 240 | 3200
2 | Стимулирование развития жилищного строительства в городе Пензе | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2015 | 2020 |  | Всего | х | х | х | х | х | 156310.13
[6 empty] | в т.ч. бюджет города Пензы | х | х | х | х | х | 156310.13
[6 empty] | бюджет Пензенской области | х | х | х | х | х | 0
[6 empty] | федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 0
2.1 | Реконструкция дороги по ул. Новоселов, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2017 | 2018 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1120926640 | 410 | 1000
2.2. | Внутриквартальная дорога в мкр. №6 "Заря-1" севернее ул.Магистральная, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1121326830 | 410 | 100
2.3 | Внутриквартальная дорога в районе малоэтажной застройки Заря южнее ул. Новоселов, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1121426840 | 410 | 100
2.4 | Дорога для участков, выделенных под строительство индивидуальных жилых домов для семей, имеющих 3-х и более детей в районе ул. Клубничная, г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1121526850 | 410 | 100
2.5 | Дорога для участков, выделенных под строительство индивидуальных жилых домов для семей, имеющих 3-х и более детей, расположенных севернее микрорайона №1 "Заря-2", г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 09 | 1121626860 | 410 | 100
2.6 | Строительство инженерной инфраструктуры в микрорайоне Арбеково города Пензы | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2018 | 25000 м.куб./сутки | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1121926910 | 410 | 100000
2.7 | Строительство ливневой канализации в мкр.Шуист | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2015 | 2018 | 2,1 км | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1120326300 | 410 | 30000
2.8 | Внутриквартальная сеть водоснабжения в районе малоэтажной застройки Заря южнее ул.Новоселов, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1121226870 | 410 | 100
2.9 | Сеть водоснабжения для участков, выделенных под строительство индивидуальных жилых домов для семей, имеющих 3-х и более детей расположенных севернее микрорайона №1 «Заря-2», г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1121726880 | 410 | 100
2.10 | Сеть водоснабжения для участков, выделенных под строительство индивидуальных жилых домов для семей, имеющих 3-х и более детей в районе ул.Клубничная, г.Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2018 | 2019 | 1 проект | бюджет города Пензы | 960 | 05 | 02 | 1121826890 | 410 | 100
2.11 | Строительство школы в 6 мкр. "Арбеково", г. Пенза | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2017 | 2020 | 1 объект | бюджет города Пензы | 960 | 07 | 02 | 1121126670 | 410 | 24610.13
3 | Управление развитием в области капитального строительства в городе Пензе | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2015 | 2020 |  | Всего | х | х | х | х | х | 36618.85
[6 empty] | в т.ч. бюджет города Пензы | х | х | х | х | х | 36618.85
3.1 | Обеспечение деятельности МКУ УКС г. Пензы | Агамагомедов М.К., Умнов И.Н | 2015 | 2020 | не менее 98% | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 113012А170 | 110 240 850 | 20081.1
3.2 | Подготовка документации по планировке территорий города Пензы | Агамагомедов М.К. | 2015 | 2020 | 30478 га. обеспеченных планировкой территории; 205 га. территорий в год обеспеченных уточненной планировкой | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 1130521710 | 240 | 2930
3.3 | Установление (изменению) границы городского округа - город Пенза и земель населенного пункта в его границах | Агамагомедов М.К. | 2015 | 2020 | 30479 га. обеспеченных планировкой территории; 205 га. территорий в год обеспеченных уточненной планировкой | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 1130621850 | 240 | 770
3.4 | Подготовка документации по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки г.Пензы | Агамагомедов М.К. | 2015 | 2020 |  | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 1130721890 | 240 | 2300
3.5 | Мероприятие по контролю за размещением наружной рекламы на территории города Пензы | Кузнецов К.А. | 2015 | 2020 | 230 шт.в год (разрешений) | бюджет города Пензы | 960 | 04 | 12 | 113042А190 | 110 240 850 | 10537.75
| ИТОГО: | [10 empty] | 335283.01
| Первый заместитель главы администрации | [8 empty] | С.В. Волков