**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ**

## **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.06.2019 г. |  | № | 6/13 |

г.Пенза

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Пензенской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам и по единому избирательному округу**

На основании статьи 17 Закона Пензенской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Пензенской области по одномандатным избирательным округам и по единому избирательному округу», решения Пензенской городской Думы от 14.06.2019г. № 1241-58/6 «О назначении выборов депутатов Пензенской городской Думы седьмого созыва»

Избирательная комиссия города Пензы **постановляет:**

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Пензенской городской Думы седьмого созыва (далее – Календарный план) (прилагается).

2. Направить Календарный план в территориальные избирательные комиссии.

3. Возложить контроль за выполнением Календарного плана на секретаря Избирательной комиссии города Пензы Елистратову А.О.

Председатель комиссии О.В.Сорокина

Секретарь комиссии А.О.Елистратова

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Пензенской городской Думы седьмого созыва**

(Закон Пензенской области от 22.05.2006 № 1048-ЗПО «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Пензенской области по одномандатным избирательным округам и по единому избирательному округу»

(далее -№1048-ЗПО)

Дата выборов – 08 сентября 2019 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Статья закона |
| **Назначение выборов** | | | | |
|  | Принятие решения о назначении выборов | C 09.06.2019 по 19.06.2019 | Пензенская городская Дума | ч.1,5 ст.7, №1048-ЗПО |
| 1. 2 | Официальное опубликование в СМИ решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия, то есть в период с 14.06.2019 по 24.06.2019 | Пензенская городская Дума | ч.5 ст.7 №1048-ЗПО |
| **Избирательные участки. Списки избирателей** | | | | |
| 1. 3 | Опубликование списков избирательных участков | Не позднее  29.07.2019 | Глава администрации города Пензы | ч.5 ст.25 №1048-ЗПО |
|  | Составление списков избирателей | До 27.08.2019 | Избирательная комиссия города Пензы | ст. 27 №1048-ЗПО |
| 1. 4 | Передача по актам первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям | Не позднее  **28.08.2019** | Избирательная комиссия города Пензы | ч.12 ст.27 №1048-ЗПО |
| 1. 5 | Представление списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | C 28.08.2019 | Участковая избирательная комиссия (далее – УИК) | ч.14 ст.27 №1048-ЗПО |
| 1. 6 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК | Не позднее 07.09.2019 | Председатели, секретари УИК | ч.13 ст.27 №1048-ЗПО |
| 1. 7 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее  07.09.2019 | Председатель УИК | ч.12 ст.27 №1048-ЗПО |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов** | | | | | |
| 1. 8 | Опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в сети Интернет и направление в Избирательную комиссию Пензенской области (далее — ИКПО) списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Пензенской области | | ч.2 ст.28 №1048-ЗПО |
|  | Доведение до Избирательной комиссии города Пензы списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах | После получения списка ИКПО | ИКПО | | ч.2 ст. 28 №1048-ЗПО |
| 1. 9 | Выдвижение кандидатов в депутаты, списка кандидатов в депутаты | Начинается на следующий день после дня официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается 19.07.2019 в 18 часов по московскому времени | Граждане РФ, избирательные объединения | | ч.1 ст.32, ч.3 ст. 34 №1048-ЗПО |
| 1. 10 | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения в письменной форме подтверждения получения представленных документов о выдвижении | Незамедлительно в день поступления документов | Избирательная комиссия города Пензы | | ч. 5 ст.33, ч. 6 ст.34, ч. 8 ст.35 №1048-ЗПО |
| 1. 11 | Заверение списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, по единому избирательному округу | В течение 3 дней со дня приема документов | Избирательная комиссия города Пензы | | ч. 7 ст. 34 ч. 8 ст. 35 №1048-ЗПО |
| 1. 12 | Представление кандидатами в депутаты, включенными в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам, документов, предусмотренных пунктами 4-1, 5 ст. 31 | Не ранее дня заверения списка кандидатов и не позднее 19.07.2019 в 18 часов по московскому времени | Кандидаты | | ч.10 ст.34  №1048-ЗПО |
| 1. 13 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления Избирательная комиссия города Пензы о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения | | ч. 3 ст. 36 №1048-ЗПО |
|  | Реализация избирательным объединением права с согласия кандидата изменить ему одномандатный избирательный округ, по которому он ранее был выдвинут | До представления документов для регистрации кандидата | Избирательное объединение, кандидат | | ч.11 ст.34 №1048-ЗПО |
| 1. 14 | Представление в Избирательную комиссию города Пензы документов для регистрации кандидата, списка кандидатов | Не позднее 18 часов по московскому времени 24.07.2019 | Кандидаты, доверенные лица кандидатов , уполномоченные представители избирательного объединения | | ч.1 ст.37 №1048-ЗПО |
|  | Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами | В течение 10 или 20 дней со дня поступления запроса ИКМО | Проверяющие органы совместно с контрольно-ревизионной службой Избирательная комиссия города Пензы | | ч.8 ст.31 №1048-ЗПО |
| 1. 15 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившейся неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований ЗПО к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до заседания Избирательная комиссия города Пензы, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия города Пензы | | ч.1.1 ст.37  №1048-ЗПО |
|  | Реализация права кандидата вносить изменения и дополнения в документы, содержание сведения о нем, а избирательного объединения — в документы, содержание сведения о выдвинутом им кандидате | Не позднее чем за 1 день до заседания Избирательной комиссии города Пензы, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение | | ч.1.1 ст.37  №1048-ЗПО |
|  | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии протокола об итогах проверки подписных листов | Не позднее чем за двое суток до заседания Избирательной комиссии города Пензы, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия города Пензы | | ч.6.7 ст.37  №1048-ЗПО |
| 1. 16 | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня представления документов для регистрации | Избирательная комиссия города Пензы | | ч.17 ст.37 №1048-ЗПО |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному избирательного объединения копии решения Избирательной комиссии города Пензы об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключения кандидата из списка кандидатов | В течение одних суток с момента принятия Избирательной комиссии города Пензы решения об отказе в регистрации, исключения кандидата из списка кандидатов | Избирательная комиссия города Пензы | | ч.20 ст.37 №1048-ЗПО |
| 1. 17 | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в Избирательную комиссию города Пензы | Не позднее 23.08.2019 | Кандидат | | ч.26 ст.37 №1048-ЗПО |
| 1. 18 | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в Избирательную комиссию города Пензы | Не позднее 02.09.2019 | Кандидат | | ч.26 ст.37 №1048-ЗПО |
| 1. 19 | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру при наличии вынуждающих к тому обстоятельств, подав письменное заявление в Избирательную комиссию города Пензы | Не позднее 06.09.2019 | Кандидат | | ч.26 ст.37 №1048-ЗПО |
| 1. 20 | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, список кандидатов | Не позднее  02.09.2019 | Избирательное объединение | | ч.27 ст.37 №1048-ЗПО |
|  | Реализация права избирательного объединения исключить некоторых кандидатов из списка кандидатов | Не позднее 23.08.2019 | Избирательное объединение | | ч.28 ст.37 №1048-ЗПО |
| **Статус кандидатов** | | | | | |
| 1. 21 | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц и заявлений граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательная комиссия города Пензы | | ч.1 ст.41  №1048-ЗПО |
|  | Представление в Избирательную комиссию города Пензы заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от должностных обязанностей на время участия в выборах лиц, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающие в средствах массовой информации | Не позднее чем через 5 дней после регистрации | Кандидаты | | ч.2 ст.39  №1048-ЗПО |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | | | |
| 1. 33 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая Интернет) | С 03.09.2019 по 08.09.2019 | Организация, проводящая опрос либо исследование, руководство информационно-телекоммуникационных сетей, редакция СМИ, граждане и организации | | ч.3 ст.44 №1048-ЗПО |
|  | Представление в Избирательную комиссию города Пензы перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов | Не позднее чем на  10-ый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области | | ч.7 ст. 45 №1048-ЗПО |
| 1. 23 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов | Не позднее чем на 15-ый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия города Пензы по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области | | ч.6 ст. 45 №1048-ЗПО |
| 1. 24 | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области списка муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование | Не позднее, чем на 5-ый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Орган местного самоуправления | | ч.8 ст.45 №1048-ЗПО |
| 1. 25 | Сроки проведения предвыборной агитации (агитационный период) для кандидата, выдвинутого непосредственно | Со дня представления в Избирательную комиссию города Пензы заявления о согласии баллотироваться (в случае выдвижения кандидата избирательным объединением по одномандатному округу — со дня представления прилагаемых к заявлению копий документов) и до ноля часов 07.09.2019 | Кандидаты в депутаты | | ч.1 ст.47 №1048-ЗПО |
| 1. 26 | Сроки проведения предвыборной агитации (агитационный период) для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов | Со дня представления в Избирательную комиссию города Пензы списка кандидатов и до ноля часов 07.09.2019 | Кандидаты в депутаты | | ч.1 ст.47 №1048-ЗПО |
| 1. 27 | Сроки проведения предвыборной агитации (агитационный период) для избирательного объединения | Со дня принятия решения о выдвижении кандидатов, списка кандидатов и до ноля часов 07.09.2019 | Избирательное объединение | | ч.1 ст.47 №1048-ЗПО |
| 1. 28 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 10.08.2019 и до ноля часов 07.09.2019 по местному времени | Кандидаты, избирательные объединения | | ч.2 ст.47 №1048-ЗПО |
| 1. 29 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению по размещению агитационных материалов (работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов) и представление их в Избирательную комиссию города Пензы | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Средства массовой информации, сетевые издания (далее – СМИ), организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | | ч.7 ст.48,  ч.2 ст.52 №1048-ЗПО |
| 1. 30 | Проведение жеребьевок и составление графиков по предоставлению эфирного времени и печатной площади | Не позднее 06.08.2019 | Избирательная комиссия города Пензы, муниципальные СМИ | | ч.ч. 5, 9 ст.49,  ч.ч. 4, 5 ст. 50  №1048-ЗПО |
| 1. 31 | Направление графика предоставления бесплатного эфирного времени для опубликования в печатных СМИ | На следующий день после проведения жеребьевки | Избирательная комиссия города Пензы | | ч.5 ст.49 №1048-ЗПО |
| 1. 32 | Направление графика предоставления платного эфирного времени для опубликования либо доведение до сведения избирателей иным способом и предоставление его в Избирательную комиссию города Пензы | Не позднее чем на второй день после его составления | Организация телерадиовещания | | ч.9 ст.49 №1048-ЗПО |
| 1. 34 | Представление в Избирательную комиссию города Пензы сведений об учете объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях по формам и в порядке, установленным ИКМО | Не позднее 18.09.2019 | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий | | ч. 9 ст. 48 №1048-ЗПО |
| 1. 37 | Уведомление в письменной форме ИКМО о факте и условиях предоставления помещения для проведения публичных мероприятий | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения | | ч.4 ст.51 №1048-ЗПО |
| 1. 38 | Размещение уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению в сети Интернет или доведение до кандидатов и избирательных объединений этой информации иным способом | В течение двух суток с момента получения уведомления | Избирательная комиссия города Пензы | | ч.4.1 ст.51  №1048-ЗПО |
| 1. 36 | Оповещение зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей всех избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, о месте и времени встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой командиром воинской части совместно с Избирательной комиссией города Пензы | Не позднее чем за 3 дня до проведения встречи | Избирательная комиссия города Пензы, командир воинской части | | ч. 7 ст. 51 №1048-ЗПО |
| 1. 35 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 08.08.2019 | Органы местного самоуправления по предложению  Избирательной комиссии города Пензы | | ч.8 ст.52 №1048-ЗПО |
| 1. 39 | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных агитационных материалов, и копии документа об оплате изготовления из соответствующего избирательного фонда - в Избирательную комиссию города Пензы вместе с электронными образами этих материалов, со сведениями об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты, избирательные объединения | | ч. 4 ст. 52 №1048-ЗПО |
| 1. 40 | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидатов, список кандидатов своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, размещение ее в сети Интернет | Не позднее 28.08.2019 | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией | | ч.11 ст.46  №1048-ЗПО |
|  | Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании | Не менее 3 лет со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, сетевые издания | | ч.10 ст.48  №1048-ЗПО |
| **Финансирование выборов** | | | | | |
| 1. 41 | Открытие **специального** счета Избирательной комиссии города Пензы | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия города Пензы | | ч.1 ст.54 №1048-ЗПО |
|  | Откомандирование в распоряжение Избирательной комиссии города Пензы членов контрольно-ревизионной службы | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующие органы и учреждения | | ч.2 ст.57 №1048-ЗПО |
| 1. 42 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | В течение 3 дней после письменного уведомления Избирательной комиссии города Пензы о выдвижении | Кандидат в депутаты с разрешения Избирательной комиссии города Пензы | | ч.1, 15. 20 ст.55 №1048-ЗПО |
| 1. 43 | Открытие избирательным объединением специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | В течение 3 дней после регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам | Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, с разрешения Избирательная комиссия города Пензы | | ч.1, 15, 20 ст.55 №1048-ЗПО |
|  | Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением №1048-ЗПО | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет | Кандидат, избирательное объединение | | ч.9 ст.55 №1048-ЗПО |
|  | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет | Кандидат, избирательное объединение | | ч.9 ст.55 №1048-ЗПО |
|  | Направление в СМИ для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений | Периодически до дня голосования | Избирательная комиссия города Пензы | | ч.8 ст.56 №1048-ЗПО |
|  | Размещение сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходование этих средств на официальном сайте ИКПО | По представлению Избирательной комиссии города Пензы | ИКПО | | ч.17 ст.55 №1048-ЗПО |
| 1. 47 | Представление итогового финансового отчета о размере избирательного фонда, об источниках его формирования, о расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда, в Избирательную комиссию города Пензы | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов | | ч.9 ст.56 №1048-ЗПО |
| 1. 48 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в редакции СМИ для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Избирательная комиссия города Пензы | | ч.10 ст.56 №1048-ЗПО |
| 1. 49 | Перечисление кредитной организацией по письменному указанию Избирательной комиссии города Пензы оставшихся денежных средств на специальном избирательном счете кандидата в доход бюджета муниципального образования | После 07.11.2019 | Кредитная организация | | ч.12 ст.56  №1048-ЗПО |
| 1. 44 | Представление в Избирательную комиссию города Пензы (ТИК) отчета о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования | Не позднее  18.09.2019 | Участковая избирательная комиссия | | ч.3 ст.54 №1048-ЗПО |
| 1. 5 | Представление в Избирательную комиссию города Пензы отчета о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования | Не позднее чем через 25 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия (в случае, если ТИК выделялись средства) | | ч.3 ст.54 №1048-ЗПО |
| 1. 46 | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов, сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Избирательная комиссия города Пензы | | ч.3 ст.54  №1048-ЗПО |
| **Наблюдатели** | | | | | |
| 1. 50 | Представление списка назначенных наблюдателей в Избирательную комиссию города Пензы | Не позднее 04.09.2019 (не позднее 24.08.2019 для наблюдения за ходом досрочного голосования) | Избирательное объединение, субъект общественного контроля, кандидат, назначившие наблюдателей в УИК | | ч.7-1 ст.21  №1048-ЗПО |
| 1. 51 | Представление наблюдателем направления в комиссию, в которую он назначен | В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) | Назначенный наблюдатель | | ч.8 ст.21  №1048-ЗПО |
| **Голосование и определение результатов выборов** | | | | | |
| 1. 52 | Утверждение формы, текста бюллетеня, числа бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее  18.08.2019 | Избирательная комиссия города Пензы | | ч.4 ст.59 №1048-ЗПО |
| 1. 53 | Жеребьевка по размещению кратких наименований избирательных объединений в бюллетене | Не позднее  06.08.2019 | Избирательная комиссия города Пензы | | ч.8 ст.59 №1048-ЗПО |
| 1. 54 | Принятие решения о месте и времени получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней | Избирательная комиссия города Пензы | | ч.12 ст.59 №1048-ЗПО |
| 1. 55 | Передача избирательных бюллетеней в участковую избирательную комиссию | Не позднее 27.08.2019 | Избирательная комиссия города Пензы | | ч.15 ст.59 №1048-ЗПО |
| 1. 56 | Досрочное голосование | С **28.08.2019 по 07.09.2019** | УИК | ч.1 ст.60-1  №1048-ЗПО | |
| 1. 57 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее **22.08.2019** | Избирательная комиссия города Пензы, УИК | | ч.2 ст. 60 №1048-ЗПО |
| 1. 58 | Подача письменного заявления, устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 29.08.2019  до 14-00 часов 08.09.2019 | Избиратели | | ч. 5 ст. 62 №1048-ЗПО |
| 1. 59 | Голосование в день выборов | С 8 до 20 часов 08.09.2019 | УИК | | ч.1 ст.60 №1048-ЗПО |
| 1. 60 | Направление первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования и приложенных к ним документов в ТИК | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | УИК | | ч.30 ст.64 №1048-ЗПО |
| 1. 61 | Направление первых экземпляров протоколов территориальной избирательной комиссии об итогах голосования в Избирательную комиссию города Пензы | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | ТИК | | ч.8 ст.65 №1048-ЗПО |
| 1. 62 | Определение результатов выборов по одномандатным избирательным округам и единому округу | Не позднее  10.09.2019 | Избирательная комиссия города Пензы | | ч.1 ст. 67 №1048-ЗПО |
|  | Проведение жеребьевки для определения результатов выборов по одномандатному избирательному округу при равном числе голосов, полученных кандидатами | На второй день после определения результатов выборов в округе | Избирательная комиссия города Пензы | | ч.6 ст. 67 №1048-ЗПО |
|  | Представление в Избирательную комиссию города Пензы копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | В пятидневный срок после определения результатов выборов | Кандидат | | ч.7 ст. 67 №1048-ЗПО |
|  | Установление общих результатов выборов депутатов представительного органа | Не позднее 15.09.2019 | Избирательная комиссия города Пензы | | ст. 67 №1048-ЗПО |
| 1. 63 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия города Пензы | | ч.2 ст.75  №1048-ЗПО |
| 1. 64 | Официальное опубликование результатов выборов с указанием количества голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | Не позднее 08.10.2019 | Избирательная комиссия города Пензы | | ч.3 ст.75 №1048-ЗПО |
| 1. 65 | Опубликование полных данных протоколов избирательной комиссии муниципального образования и участковых избирательных комиссий | Не позднее 08.11.2019 | Избирательная комиссия города Пензы | | ч.4 ст.75 №1048-ЗПО |