РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 09.06.2017 |  | № | 14/110-6 |
| --- | --- | --- | --- |

г. Пенза

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва

На основании статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Пензенской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Пензенской области», решения Законодательного Собрания Пензенской области от 9 сентября 2017 года №1078-45/5 ЗС «О назначении выборов депутатов Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва»

Избирательная комиссия Пензенской области постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва (далее – Календарный план) (прилагается).

2. Направить Календарный план в территориальные избирательные комиссии.

3. Возложить контроль за выполнением Календарного плана на заместителя председателя Избирательной комиссии Пензенской области А.Н. Климухина.

| Председатель ИзбИзбирательной комиссии Пензенской области |  | А.А. Синюков |
| --- | --- | --- |
| Секретарь ИзбИзбирательной комиссии Пензенской области |  | Т.Б. Рожкова |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной комиссии Пензенской области

от 09.06.2017  № 14/110-6

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению  выборов депутатов Законодательного  Собрания Пензенской области шестого созыва

Дата выборов – 10 сентября 2017 года

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Статья закона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение выборов |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов | В период с 01.06.2017 по 11.06.2017 | Законодательное Собрание Пензенской области | ч.5 ст.8 №949-ЗПО |
| 2 | Официальное опубликование в СМИ решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | Законодательное Собрание Пензенской области | ч.5 ст.8 №949-ЗПО |
| Избирательные участки, списки избирателей |
| 3 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания | Не позднее 10.08.2017, в исключительных случаях – не позднее 06.09.2017 | Территориальная избирательная комиссия (далее – ТИК) | ч.3 ст. 27 №949-ЗПО |
| 4 | Опубликование списков избирательных участков | Не позднее 31.07.2017 | Глава администрации муниципального района, городского округа | ч.5 ст.27 №949-ЗПО |
| 5 | Составление списков избирателей | Не позднее 29.08.2017 года | ТИК | ч.ч.5, 10 ст.29 №949-ЗПО |
| 6 | Передача по актам первого экземпляра списка избирателей участковой избирательной комиссии (далее – УИК) | Не позднее 30.08.2017 | ТИК | ч.10 ст.29 №949-ЗПО |
| 7 | Представление списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 30.08.2017 | УИК | ч.12 ст.29 №949-ЗПО |
| 8 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью УИК | Не позднее 09.09.2017 | УИК | ч.11 ст.29 №949-ЗПО |
| 9 | Включение в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, на основании личного письменного заявления | Не позднее 06.09.2017 | УИК по месту временного пребывания избирателей | ч.14 ст.29 №949-ЗПО |
| Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты, областных списков кандидатов в депутаты |
| 10 | Опубликование в государственных периодических печатных изданиях, размещение в сети Интернет и направление в Избирательную комиссию Пензенской области (далее – ИКПО) списка политических партий (региональных отделений политических партий), имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Пензенской области | ч.2 ст.30 №949-ЗПО |
| 11 | Письменное извещение ИКПО о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов по одномандатным и областному избирательным округам | Заблаговременно | Избирательное объединение | ч.11ст.36, ч.10 ст.37 №949-ЗПО |
| 12 | Представление в ИКПО сведений о наименовании избирательного объединения, наименованиях региональных групп выдвинутого областного списка кандидатов (по желанию – эмблемы избирательного объединения) | Одновременно с представлением областных списков кандидатов для заверения | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов, областной список кандидатов | ч.ч.3,4 ст.30 №949-ЗПО |
| 13 | Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам и областного списка кандидатов в депутаты | Начинается после дня официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается 16.07.2017 в 18 часов по московскому времени | Гражданин РФ, избирательное объединение | ч.1 ст.34 №949-ЗПО |
| 14 | Заверение списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо отказ в его заверении | В течение 3 дней со дня приема документов | ИКПО | ч.7 ст. 36 №949-ЗПО |
| 15 | Направление постановления о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка в соответствующие окружные избирательные комиссии (далее – ОИК) и выдача уполномоченному представителю избирательного объединения | В течение 1 суток с момента принятия соответствующего решения | ИКПО | ч.8 ст.36 №949-ЗПО |
| 16 | Заверение областного списка кандидатов либо отказ в его заверении | В течение 3 дней со дня приема документов | ИКПО | ч.8 ст.37 №949-ЗПО |
| 17 | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах | После получения документов о выдвижении от инициатора выдвижения | ИКПО, ОИК | ч.7 ст.33 №949-ЗПО |
| 18 | Установление объема сведений о кандидатах, в котором избирательная комиссия доводит их до избирателей | До дня назначения выборов | ИКПО | ч. 8 ст. 33 №949-ЗПО |
| 19 | Доведение до избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении в установленном объеме | После принятия соответствующего решения | ИКПО, ОИК | ч.8 ст.33 №949-ЗПО |
| 20 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов | После выдвижения, со дня оплаты изготовления подписных листов | Гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом | ч.ч. 1, 3 ст.38 №949-ЗПО |
| 21 | Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатом сведений | После принятия соответствующего решения | ИКПО, ОИК | ч.9 ст.33 №949-ЗПО |
| 22 | Представление в ИКПО, ОИК документов для регистрации кандидатов, списков кандидатов | Не позднее 18 часов по московскому времени 26.07.2017 | Кандидат в депутаты, уполномоченный представитель избирательного объединения | ч.1ст.39 №949-ЗПО |
| 23 | Проверка соответствия порядка выдвижения для регистрации кандидата, списка кандидатов | В течение 10 дней со дня представления документов | ИКПО, ОИК | ч.16 ст. 39 №949-ЗПО |
| 24 | Извещение кандидата, его уполномоченного представителя, доверенного лица, а также уполномоченного представителя, доверенного лица избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов, список кандидатов о предстоящей проверке подписей избирателей | Заблаговременно | ИКПО, ОИК | ч. 6 ст. 39 №949-ЗПО |
| 25 | Передача по окончании проверки подписных листов копии итогового протокола кандидату, его доверенному лицу, уполномоченному представителю избирательного объединения | Не позднее чем за 2 суток до заседания избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата, списка кандидатов | ИКПО, ОИК | ч.6-7 ст.39 №949-ЗПО |
| 26 | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня представления документов для регистрации | ИКПО, ОИК | ч.16 ст.39 №949-ЗПО |
| 27 | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, об исключении кандидата из областного списка кандидатов | В течение 1 суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ИКПО, ОИК | ч.19 ст.39 №949-ЗПО |
| 28 | Опубликование (обнародование) в государственных периодических печатных изданиях, передача в иные СМИ данных о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов | Не позднее чем через 2 дня со дня принятия решения | ИКПО, ОИК | ч.2 ст.23 №949-ЗПО |
| 29 | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений установленного образца | После принятия решения о регистрации кандидата, областного списка кандидатов | ИКПО, ОИК | п.3 ч.1 ст.18, п.14 ст.17 №949-ЗПО |
| 30 | Регистрация доверенных лиц кандидатов в депутаты, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, избирательных объединений, выдвинувших областные списки кандидатов, и выдача им удостоверений установленного образца (до 10 человек от кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата по одномандатному избирательному округу, до 100 человек от избирательного объединения, выдвинувшего областной список кандидатов) | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения | ИКПО, ОИК | ч.1 ст.43, п.14 ст.17, п.3 ч.1 ст.18 №949-ЗПО |
| 31 | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, зарегистрированного по одномандатному избирательному округу, снять свою кандидатуру | Не позднее 04.09.2017, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 08.09.2017 | Кандидат, зарегистрирован- ный по одномандатному избирательному округу, выдвинутый непосредственно | ч.25 ст.39 №949-ЗПО |
| 32 | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, снять свою кандидатуру | Не позднее 25.08.2017, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 08.09.2017 | Кандидат в депутаты, включенный в список избирательного объединения | ч.25 ст.39 №949-ЗПО |
| 33 | Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутого кандидата, областного списка кандидатов | Не позднее 04.09.2017 | Избирательное объединение | ч.26 ст.39 №949-ЗПО |
| 34 | Реализация права об исключении некоторых кандидатов из областного списка кандидатов | Не позднее 25.08.2017 | Избирательное объединение | ч.27 ст.39 №949-ЗПО |
| 35 | Реализация права кандидата, избирательного объединения на отзыв доверенных лиц | По решению кандидата, избирательного объединения либо с утратой статуса кандидатом | Кандидат в депутаты, избирательное объединение | ч.4 ст.43 №949-ЗПО |
| 36 | Представление в ИКПО, ОИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрирован-ный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе, либо работающий в организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации | ч.2 ст.41 №949-ЗПО |
| 37 | Освобождение по заявлению, рапорту зарегистрированного кандидата от работы, службы, военных сборов, учебных занятий | В любой день со дня регистрации кандидата до дня официального опубликования результатов выборов | Работодатель кандидата, представитель нанимателя, командир воинской части, администрация образовательной организации | ч.1 ст.42 №949-ЗПО |
| Информирование и предвыборная агитация |
| 38 | Представление в ИКПО перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области | ч. 8 ст.47 №949-ЗПО |
| 39 | Опубликование перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | ИКПО по представлению Управления федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области | ч.7 ст.47 №949-ЗПО |
| 40 | Сроки проведения предвыборной агитации (агитационный период) для избирательного объединения | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка | Кандидат в депутаты, избирательное объединение, избиратели | ч.1 ст.49 №949-ЗПО |
| 41 | Сроки проведения предвыборной агитации (агитационный период) для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов | Со дня представления в ИКПО списка кандидатов и до ноля часов 09.09.2017 | Кандидат в депутаты, избирательное объединение, избиратели | ч.1 ст.49 №949-ЗПО |
| 42 | Сроки проведения предвыборной агитации (агитационный период) для кандидата, выдвинутого непосредственно | Со дня представления в ОИК заявления о согласии баллотироваться Пензенской области списка кандидатов и до ноля часов 09.09.2017 | Кандидат в депутаты, избиратели | ч.1 ст.49 №949-ЗПО |
| 43 | Сроки проведения предвыборной агитации (агитационный период) для кандидата, включенного в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам | Со дня представления в избирательную комиссию соответствующих документов и до ноля часов 09.09.2017 | Кандидат в депутаты, избирательное объединение, избиратели | ч.1 ст.49 №949-ЗПО |
| 44 | Выделение мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 10.08.2017 | Органы местного самоуправления по предложению ОИК | ч.8 ст.54 №949-ЗПО |
| 45 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление их и установленных законом сведений, а также уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в Избирательную комиссию Пензенской области | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | СМИ | ч.7 ст.50 №949-ЗПО |
| 46 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, установленных законом сведений и представление их в Избирательную комиссию Пензенской области | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организация, индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | ч.2 ст.54 №949-ЗПО |
| 47 | Установление форм и порядка учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади | До 12.08.2017 | ИКПО | ч. 9 ст. 50 №949-ЗПО |
| 48 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых организациях | С 12.08.2017 и до ноля часов 09.09.2017 по московскому времени | Кандидат, избирательное объединение | ч.2 ст.49 №949-ЗПО |
| 49 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, включая Интернет | С 05.09.2017 по 10.09.2017 |  | ч.3 ст.46 №949-ЗПО |
| 50 | Запрет на публикацию (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, включая Интернет | 10.09.2017 до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа |  | ч.7 ст.45 №949-ЗПО |
| 51 | Направление заявлений на предоставление платного эфирного времени в государственную организацию телерадиовещания | До проведения жеребьевки | Кандидат, избирательное объединение | ч.9.ст. 51 №949-ЗПО |
| 52 | Направление письменных заявок на предоставление платной печатной площади в редакцию государственного или муниципального периодического печатного издания | До проведения жеребьевки | Кандидат, избирательное объединение | ч.8.ст. 52 №949-ЗПО |
| 53 | Проведение жеребьевки по предоставлению безвозмездного эфирного времени на государственных каналах телерадиовещания | После регистрации всех кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 10.08.2017 | ИКПО, ОИК | ч.5 ст.51 №949-ЗПО |
| 54 | Направление графика предоставления безвозмездного эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания для опубликования в печатные СМИ | На следующий день после проведения жеребьевки | ИКПО | ч. 5 ст. 51 №949-ЗПО |
| 55 | Проведение жеребьевки по предоставлению платного эфирного времени на государственных каналах телерадиовещания | После регистрации всех кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 10.08.2017 | Государственная организация телерадиовещания | ч. 9 ст. 51 №949-ЗПО |
| 56 | Опубликование в СМИ или доведение до избирателей иным способом графика предоставления платного эфирного времени | Не позднее чем на 2 день после его составления | Государственная организация телерадиовещания | ч.9 ст.51 №949-ЗПО |
| 57 | Проведение жеребьевки по предоставлению безвозмездной печатной площади в государственных периодических печатных изданиях | После регистрации всех кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 10.08.2017 | Редакция государственного периодического печатного издания в присутствии членов соответствующей избирательной комиссии | ч.5 ст. 52 №949-ЗПО |
| 58 | Утверждение графика предоставления безвозмездной печатной площади | После регистрации всех кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 10.08.2017 | ИКПО или ОИК | ч. 4 ст. 52 №949-ЗПО |
| 59 | Проведение жеребьевки по предоставлению платной печатной площади в государственных периодических печатных изданиях | После регистрации всех кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 10.08.2017 | Редакция государственного периодического печатного издания | ч.6 ст.52 №949-ЗПО |
| 60 | Представление данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в ИКПО | Не позднее 20.09.2017 | СМИ | ч.9 ст. 50 №949-ЗПО |
| 61 | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки кандидатов, с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявки | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а также в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном капитале долю (вклад) РФ, субъектов РФ и (или) муниципальных образований, превышающую 30 процентов | ч.ч. 3, 4, 5 ст.53 №949-ЗПО |
| 62 | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов вместе с установленными законом сведениями и электронными образами агитационных материалов в Избирательную комиссию Пензенской области, в окружную избирательную комиссию | До начала распространения агитационных материалов | Избирательное объединение, кандидат в депутаты | ч. 4 ст. 54 №949-ЗПО |
| 63 | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, и о том, когда оно может быть предоставлено другим кандидатам, избирательным объединениям | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения | ч.4 ст. 53 №949-ЗПО |
| 64 | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, в сети Интернет или доведение её иным способом до сведения других кандидатов, избирательных объединений | В течение 2 суток с момента получения уведомления | ИКПО, ОИК | ч.4-1 ст.53 №949-ЗПО |
| 65 | Опубликование предвыборной программы партии, выдвинувшей кандидатов, областной список кандидатов, не менее чем в одном региональном государственном периодическом печатном издании и размещение в сети Интернет | Не позднее 30.08.2017 | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, областной список кандидатов | ч.11 ст.48 №949-ЗПО |
| 66 | Изготовление плакатов о кандидатах, областных списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в избирательный бюллетень | Не позднее 30.08.2017 | ИКПО, ОИК |  |
| 67 | Размещение плакатов о кандидатах, областных списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в избирательный бюллетень, в помещениях для голосования | Не позднее 09.09.2017 | УИК | ч.3 ст.60 №949-ЗПО |
| Финансирование выборов |
| 68 | Начало финансирования расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Министерство финансов Пензенской области | ч.1 ст. 56 №949-ЗПО |
| 69 | Осуществление закупки товара, работы или услуги, связанных с подготовкой и проведением выборов | До дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ИКПО | ч.8 ст. 56 №949-ЗПО |
| 70 | Установление порядка открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из бюджета Пензенской области на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Пензенской области | До принятия решения о назначении выборов | ИКПО по согласованию с территориальным учреждением Центрального банка РФ по Пензенской области | ч.4 ст.56 №949-ЗПО |
| 71 | Открытие специальных счетов окружных и территориальных избирательных комиссий | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | ОИК, ТИК | ч. 4 ст.56 №949-ЗПО |
| 72 | Установление форм отчетов избирательных комиссий о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, и форм, по которым представляются сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших областные списки кандидатов | До дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ИКПО по согласованию с территориальным учреждением Центрального банка РФ по Пензенской области | ч.4 ст.56 №949-ЗПО |
| 73 | Установление размера и порядка выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса | Не позднее чем на десятый день со дня официального опубликования решения о назначении выборов | ИКПО | ст. 22 №949-ЗПО |
| 74 | Установление порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов | До принятия решения о назначении выборов | ИКПО | ч.ч.14, 15 ст.57 №949-ЗПО |
| 75 | Установление порядка и формы учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств | До принятия решения о назначении выборов | ИКПО | ч.ч.14, 15 ст.57 №949-ЗПО |
| 76 | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам | В течение 3 дней со дня получения уведомления кандидата (решения избирательного объединения) и письменного согласия лица на осуществление указанной деятельности | ИКПО, ОИК | ч.2 ст.57 №949-ЗПО |
| 77 | Формирование избирательных фондов кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам (в размере не более 5 000 000 руб.) | После письменного уведомления о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для регистрации | Кандидат | ч.ч.1, 10 ст.57 №949-ЗПО |
| 78 | Формирование избирательных фондов избирательных объединений, выдвинувших областные списки кандидатов (в размере не более 50 000 000 руб.) | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам до представления документов на регистрацию | Избирательные объединения, выдвинувшие областные списки кандидатов | ч.ч.1, 12 ст.57 №949-ЗПО |
| 79 | Открытие кандидатом, избирательным объединением для образования избирательного фонда специального избирательного счета в филиале ПАО «Сбербанк России», а при его отсутствии – в другой кредитной организации, по согласованию с соответствующей избирательной комиссией | До представления документов для регистрации | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения, выдвинувшего областные списки кандидатов | ч.ч.1, 14 ст.57 №949-ЗПО |
| 80 | Возврат жертвователю денежных средств, внесенных с нарушением требований закона, перечисление пожертвований, внесенных анонимным жертвователем, в доход бюджета Пензенской области | Не позднее чем через 10 дней со дня получения от соответствующей избирательной комиссии письменного уведомления о неправомерности пожертвования | Кандидат, избирательное объединение | ч.8 ст.57 №949-ЗПО |
| 81 | Представление в ИКПО, ОИК, кандидату, избирательному объединению информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательных счетах данного кандидата, избирательного объединения | Периодически по требованию ИКПО, ОИК, кандидата, избирательного объединения | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет | ч.7 ст.58 №949-ЗПО |
| 82 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов, по запросу соответствующей избирательной комиссии, по требованию кандидата, избирательного объединения | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования –немедленно | Кредитная организация - держатель специального избирательного счета | ч.7 ст.58 №949-ЗПО |
| 83 | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически до дня голосования | ИКПО, ОИК | ч.8 ст.58 №949-ЗПО |
| 84 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | В течение 3 дней со дня получения сведений | Редакция государственного периодического печатного издания | ч.8 ст. 58 №949-ЗПО |
| 85 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами, при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию | В пятидневный срок со дня поступления представления Избирательной комиссии Пензенской области, окружной избирательной комиссии | Орган регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций | ч.14 ст. 58 №949-ЗПО |
| 86 | Представление в территориальную избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств бюджета Пензенской области, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 20.09.2017 | УИК | ч.3 ст.56 №949-ЗПО |
| 87 | Представление в ИКПО отчета о поступлении и расходовании средств бюджета Пензенской области, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 25 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК | ч.3 ст.56 №949-ЗПО |
| 88 | Представление в ИКПО отчета о поступлении и расходовании средств бюджета Пензенской области, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ОИК | ч.3 ст.56 №949-ЗПО |
| 89 | Представление в Законодательное Собрание Пензенской области отчета о поступлении и расходовании средств бюджета Пензенской области, выделенных на подготовку и проведение выборов, сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших областные списки кандидатов | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | ИКПО | ч.3 ст.56 №949-ЗПО |
| 90 | Представление в ИКПО, ОИК итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее областной список кандидатов | ч.9 ст.58 №949-ЗПО |
| 91 | Передача в СМИ для опубликования копии финансового отчета кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего областной список кандидатов | Не позднее чем через 5 дней со дня получения сведений | ИКПО, ОИК | ч.10 ст.58 №949-ЗПО |
| 92 | Опубликование копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших областной список кандидатов | В течение 3 дней со дня получения сведений | Редакция периодического печатного издания | ч.10 ст.58 №949-ЗПО |
| 93 | Перечисление неизрасходованных денежных средств со специального избирательного счета кандидата, избирательного объединения гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам | После дня голосования | Кандидаты, избирательные объединения | ч.12 ст.58 №949-ЗПО |
| 94 | Перечисление в бесспорном порядке оставшихся на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения неизрасходованных денежных средств в доход бюджета Пензенской области | Не ранее 09.11.2017 | Кредитная организация по письменному указанию Избирательной комиссии Пензенской области, окружной избирательной комиссии | ч.12 ст.58 №949-ЗПО |
| 95 | Создание контрольно-ревизионной службы при окружной избирательной комиссии | После формирования ОИК, возложения полномочий ОИК на ТИК | ОИК | ч.1 ст.59 №949-ЗПО |
| 96 | Откомандирование специалистов государственных и иных органов, организаций и учреждений, входящих в составы контрольно-ревизионных служб, в распоряжение ИКПО, ОИК | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Государственные и иные органы, организации и учреждения, в том числе территориальное учреждение Центрального банка РФ в Пензенской области, филиалы (отделения) ПАО «Сбербанк России» | ч.2 ст.59 №949-ЗПО |
| Голосование и определение результатов выборов |
| 97 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней по областному избирательному округу, формы избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу | Не позднее 20.08.2017 | ИКПО | ч.4 ст.62 №949-ЗПО |
| 98 | Утверждение текста избирательного бюллетеня, порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней по одномандатному избирательному округу | Не позднее 20.08.2017 | ОИК | ч.4 ст.62 №949-ЗПО |
| 99 | Проведение жеребьевки, определяющей порядок размещения областных списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, в избирательном бюллетене | Не позднее 08.08.2017 | ИКПО с участием уполномоченных представителей избирательных объединений | ч.8 ст.62 №949-ЗПО |
| 100 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации по акту | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | ИКПО, ОИК | ч.12 ст.62 №949-ЗПО |
| 101 | Оповещение членов соответствующей избирательной комиссии, кандидатов, представителей кандидатов, избирательных объединений о передаче избирательных бюллетеней | За 2 дня до получения избирательных бюллетеней | Соответствующая избирательная комиссия | ч.12,15 ст.62 №949-ЗПО |
| 102 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 08.09.2017 | ТИК | ч.14 ст.62 №949-ЗПО |
| 103 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее 30.08.2017 | ТИК, УИК | ч.2 ст.63 №949-ЗПО |
| 104 | Прием заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В период с 31.08.2017 до 14.00 часов 10.09.2017 | УИК | ч.5 ст.64 №949-ЗПО |
| 105 | Подача заявления в ТИК или УИК о включении в список избирателей по месту своего нахождения | Срок подачи заявления устанавливается ЦИК России в пределах срока, который начинается не ранее 26.07.2017 и заканчивается в 14 часов 09.09.2017 | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства | п.16 ст.64 № 67-ФЗ |
| 106 | Подача заявления избирателем о включении в список избирателей по месту нахождения через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) | Не ранее 26.07.2017 и не позднее 04.09.2017 | МФЦ (при наличии соглашения между ИКПО и МФЦ), избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства | п.16 ст.64 № 67-ФЗ, п.п. 2.2 Порядка ЦИК России |
| 107 | Подача заявления избирателем о включении в список избирателей по месту нахождения в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ) | Не ранее 26.07.2017 и не позднее 24 часов по московскому времени 04.09.2017 | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства | п.16 ст.64 № 67-ФЗ, п.п. 2.3 Порядка ЦИК России |
| 108 | Устное или письменное обращение избирателя, который не может самостоятельно по уважительной причине прибыть в ТИК, УИК либо МФЦ с целью предоставления ему возможности лично подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения | Не позднее 04.09.2017 | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в ТИК, УИК либо МФЦ, при содействии социального работника или иных лиц | п.16 ст.64 № 67-ФЗ, п.2.4 Порядка ЦИК России |
| 109 | Посещение избирателя, который не может самостоятельно по уважительной причине прибыть в ТИК, УИК либо МФЦ с целью предоставления ему возможности лично подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения | Не позднее 04.09.2017 | ТИК, УИК по месту жительства или по месту нахождения избирателя | п.16 ст.64 № 67-ФЗ, п.2.4 Порядка ЦИК России |
| 110 | Внесение на комплексах средств автоматизации соответствующих ТИК ГАС «Выборы» (далее – КСА ТИК) информации, содержащейся в заявлениях на бумажном носителе, поданных в ТИК или УИК, в базу обработки заявлений, в том числе в автоматизированном режиме | Не позднее 9 часов по местному времени 06.09.2017 | ТИК | п.16 ст.64 № 67-ФЗ, п.2.15 Порядка ЦИК России |
| 111 | Передача информации, содержащейся в заявлениях, поданных через МФЦ, с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), а при отсутствии технической возможности использования СМЭВ – на бумажном носителе, в соответствующую ТИК | Не позднее 05.09.2017 | МФЦ | п.16 ст.64 № 67-ФЗ, п.2.15 Порядка ЦИК России |
| 112 | Поступление в базу обработки заявлений информации, содержащейся в заявлениях, поданных в электронной форме через ЕПГУ | Не позднее 9 часов по московскому времени 06.09.2017 |  | п.16 ст.64 № 67-ФЗ, п.2.15 Порядка ЦИК России |
| 113 | Оформление в УИК, где избиратель включен или имеет право быть включенным в список избирателей, заявления, при предъявления которого в день голосования он включается в список избирателей на одном из избирательных участков из числа участков, определенных решением ИКПО | Не ранее чем 05.09.2017 и не позднее 14 часов 09.09.2017 | Избиратели, не имеющие возможности принять участие в голосовании по месту жительства и подать заявление в соответствии с п.п. 2.1-2.4 Порядка ЦИК России | п.16 ст.64 № 67-ФЗ, п.2.16 Порядка ЦИК России |
| 114 | Определение решением ИКПО участков, где избиратель включается в список избирателей при предъявлении заявления, оформленного в соответствии с п. 2.16 проекта Порядка ЦИК России | Не позднее 11.07.2017 | ИКПО | п.16 ст.64 № 67-ФЗ, п.2.16 Порядка ЦИК России |
| 115 | Принятие решения об исключении из списка избирателей по месту жительства избирателей, подавших заявления в соответствии с п.п. 2.1-2.4 Порядка ЦИК России | До начала голосования | УИК по месту жительства избирателей, подавших заявления в соответствии с п.п. 2.1-2.4 Порядка ЦИК России | п.16 ст.64 № 67-ФЗ, п.3.1 Порядка ЦИК России |
| 116 | Формирование на КСА ТИК с использованием информации, содержащейся в базе обработки заявлений, для каждой УИК Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей и передача его в соответствующую УИК | Не позднее 08.09.2017 | ТИК | п.16 ст.64 № 67-ФЗ, п.3.1 Порядка ЦИК России |
| 117 | Формирование на КСА ТИК с использованием информации, содержащейся в базе обработки заявлений, для каждой УИК Реестра избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения и передача его в соответствующую УИК | Не позднее 08.09.2017 | ТИК | п.16 ст.64 № 67-ФЗ, п.3.2 Порядка ЦИК России |
| 118 | Размещение на официальном сайте, информационных стендах в помещениях для голосования соответствующих избирательных участков сведений из реестров избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, с учетом требований Федерального закона «О персональных данных». | Не позднее 08.09.2017 | ИКПО, соответствующие УИК | п.16 ст.64 № 67-ФЗ, п.5.2 Порядка ЦИК России |
| 119 | Голосование в день выборов | С 8.00 до 20.00 часов 10.09.2017 | УИК | ч.1 ст.63 №949-ЗПО |
| 120 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования проводится без перерыва до установления итогов голосования | УИК | ч.2 ст.66 №949-ЗПО |
| 121 | Проведение избирательными комиссиями итогового заседания для рассмотрения жалоб (заявлений), связанных с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов нижестоящих избирательных комиссий, и подписания итогового протокола | После составления протокола об итогах голосования | УИК, ТИК, ОИК, ИКПО | ч.27 ст.66, ч.3 ст.67, ч.8 ст.68, ч.12 ст.69 №949-ЗПО |
| 122 | Направление первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования и приложенных к ним документов в соответствующие избирательные комиссии | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | УИК, ТИК, ОИК | ч.31 ст.66, ч.7 ст.67, ч.12 ст.68 №949-ЗПО |
| 123 | Установление итогов голосования на соответствующей территории, составление сводных таблиц и протоколов об итогах голосования | Незамедлительно после предварительной проверки правильности составления протоколов об итогах голосования участковыми избирательными комиссиями | ТИК | ч.ч.1, 2 ст.67 №949-ЗПО |
| 124 | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу | Не позднее 12.09.2017 | ОИК | ч.1 ст.68 №949-ЗПО |
| 125 | Определение результатов выборов по областному избирательному округу | Не позднее 12.09.2017 | ИКПО | ч.1 ст.69 №949-ЗПО |
| 126 | Выдача по требованию заверенной копии протокола об итогах голосования и результатах выборов | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования и результатах выборов | Соответствующая избирательная комиссия | ч.30 ст.66, ч.9, ст67, ч.14ст.68, ч.14 ст.69 №949-ЗПО |
| 127 | Принятие решения о проведении повторного подсчета голосов избирателей нижестоящей избирательной комиссией, либо о самостоятельном проведении повторного подсчета голосов на соответствующей территории (избирательном участке) | До установления итогов голосования | ИКПО, ОИК, ТИК | ч.11 ст.67, ч.1 ст.68, ч.18 ст.69 №949-ЗПО |
| 128 | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Законодательного Собрания Пензенской области, о результатах выборов | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | ИКПО, ОИК | ч.7 ст.68, ч.15 ст.69 №949-ЗПО |
| 129 | Отмена решения о признании избранным кандидата, набравшего необходимое число голосов избирателей, в случае непредставления им копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | По истечении 5 дней после извещения кандидата о результатах выборов | ИКПО, ОИК | ч.7.1 ст.68 ч.15.1 ст.69 №949-ЗПО |
| 130 | Направление общих данных о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Пензенской области по областному и одномандатным избирательным округам в СМИ | В течение 1 суток после определения результатов выборов | ИКПО, ОИК | ч.2 ст.76 №949-ЗПО |
| 131 | Официальное опубликование общих результатов выборов с указанием количества голосов избирателей, поданных за каждого кандидата (за каждый список | Не позднее 10.10.2017 | ИКПО, ОИК | ч.3 ст.76 №949-ЗПО |
| 132 | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | Не позднее 10.11.2017 | ИКПО, ОИК | ч.4 ст.76 №949-ЗПО |
| 133 | Размещение в информационно - коммуникационной сети общего пользования Интернет полных данных о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов | ИКПО, ОИК | ч.4 ст.76 №949-ЗПО |
| 134 | Утверждение порядка хранения, передачи в архив и уничтожения избирательной документации, связанной с подготовкой и проведением выборов депутатов | После согласования с соответствующими государственными архивными органами | ИКПО по согласованию с государственным архивным органом | ч.2 ст.78 №949-ЗПО |